## Data
Datum a hodina tisku: 24.10.2023 08:46 hod.
Filtry:
Plánovaná dočasná omezení kapacity v roce 2025
|  |  |  | Dopr. omezení a opatření | [10 empty] | Odřeknutí tras |  |  | Zpoždění
Pol. číslo | VR | Číslo výluky | Místo vyloučení | Zast. provozu | Vyl. koleje | Omez. rychlosti | OVDP | LNT / NVÚ | PVNJŘ/VNJŘ | Odřeknutí trasy | Odklon | ND | ZČPT | Jiné | Regionální | Dálková | Nákladní | Regionální | Dálková | Nákladní | % vliv na ODOD | % zbývající KD | Poznámka | Důvod konání výluky | Žadatel | OŘ/Objednavatel | Schvalovatel | Druh akce | Typ akce | Charakter výluky | Doba trvání | Den zahájení | Den ukončení | Upřesnění | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Název stavby Název opravy | ISPROFOND PA
301 - Čadca - Dětmarovice; Odb Koukolná - Odb Závada; Ostrava hl.n. Sc 101/102 - Ostrava-Kunčice; Český Těšín - Ostrava-Svinov; Odb Odra - Výh Polanka nad Odrou; Ostrava-Svinov - Opava východ
1 | 301 | V-006704/23 | Havířov: 14-20 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 10 | 60 | 20 | 50 |  | Havířov pažení v ose os | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 24x6h | 01.02. | 25.02. | 1.-25.2. | 2: 24 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
2 | 301 | V-019712/21 | Havířov: 2 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 90 |  | Havířov rek. albrechtického zhlaví | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 21d | 28.06. | 18.07. | 28.6.-18.7. | 6: 3; 7: 18 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
3 | 301 | V-006729/23 | Havířov: 2-8 + TV, albrechtické zhlaví |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 30 | 30 |  | Havířov rek. albrechtického zhlaví etapizace, po jednotlivých kolejích | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 4x6h | 05.07. | 08.07. | 5.-8.7. | 7: 4 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
4 | 301 | V-006703/23 | Havířov: 10,12 + TV, koleje kusé směr Bartovice, délka 650 m od Albrechtic |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 |  | Havířov rek. zhlaví do 14.3.2026 | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 54d | 08.11. | 31.12. | 8.11.-31.12. | 11: 23; 12: 31 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
5 | 301 | V-006733/23 | Havířov: 7b + TV, Havířov: část koleje mezi výhybkami 3 a 14 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Havířov rek. zhlaví, vyjmutí původních výhybek | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 23d | 27.11. | 19.12. | 27.11.-19.12. | 11: 4; 12: 19 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
6 | 301 | V-019711/21 | Havířov: 6-16 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 10 | 5 | 60 | 100 | 70 |  | Havířov rek.kolejí, podchodu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 121d | 10.07. | 07.11. | 10.7.-7.11. | 7: 22; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 7 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
7 | 301 | V-006702/23 | Havířov: vlečka PKPC |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | Havířov zřízení provizorního napojení vlečky | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 28d | 28.06. | 25.07. | 28.6.-25.7. | 6: 3; 7: 25 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
8 | 301 | V-019703/21 | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2 + TV, Havířov: 102 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 70 | po aktivaci MPZZ vysunutí návěstidel a přečíslování TK | Havířov SP 4, rek. koleje a mostů | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 131d | 28.06. | 05.11. | 28.6.-5.11. | 6: 3; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 5 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
9 | 301 | V-006687/23 | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 1,2 + TV, Havířov: 101,102 + TV, | ZP | T+S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 10 | 70 | umožněn průjezd vyjmenovaných vlaků | Havířov pažení v ose os | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 9x6h | 01.02. | 10.02. | 1.-10.2. | 2: 9 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
10 | 301 | V-007764/22 | Havířov: zab. zař.: aktivace ZZ . |  | S |  |  |  | VNJŘ | X |  |  |  |  | X | X | X | 10 | 10 | 60 | 100 | 20 |  | Havířov aktivace ZZ - etapizace | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 21d | 06.11. | 26.11. | 6.-26.11. | 11: 21 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
11 | 301 | V-006734/23 | Havířov: 8-22 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 |  | Havířov podpěry TV, pažení mostů | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | D | 6x8h | 29.06. | 04.07. | 29.6.-4.7. | 6: 2; 7: 4 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
12 | 301 | V-019727/21 | Havířov: 16,18 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Havířov rek. kolejí, podchodu | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 130d | 15.02. | 24.06. | 15.2.-24.6. | 2: 14; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 24 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
13 | 301 | V-006688/23 | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1 bez TV, Havířov: 101 bez TV, | ZP | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | Havířov zásobování stavby | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 14x3h | 19.07. | 02.08. | 19.7.-2.8. | 7: 13; 8: 1 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
14 | 301 | V-006675/23 | Albrechtice u Českého Těšína - Havířov: 2 bez TV, Havířov: 102 bez TV, | ZP | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |  | Havířov zásobování stavby | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | N | 14x3h | 03.03. | 17.03. | 3.-17.3. | 3: 14 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
15 | 301 | V-019713/21 | Havířov - Albrechtice u Českého Těšína: 1 + TV, Havířov: 101 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 60 | po aktivaci MPZZ vysunutí návěstidel a přečíslování TK | Havířov SP 3, rek. kolejí a mostů | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 138d | 10.02. | 27.06. | 10.2.-27.6. | 2: 19; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 27 | Optimalizace traťového úseku Havířov (včetně) - zastávka Havířov střed (mimo) | 5813520022, 3273214901
16 | 301 | V-015496/20 | Štítina - Opava východ: traťová + TV, Opava-Komárov: celá + TV, | ZP | T+S | [5 empty] | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava propustku v km 284,785 a mostu v km 287,109. | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 15d | 17.03. | 31.03. | 17.-31.3. | 3: 15 | Oprava mostních objektů na trati Ostrava Svinov - Opava východ | 635210028
302 - Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí; Český Těšín - Frýdek-Místek; Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice; Paskov - BIOCEL Paskov závod
1 | 302 | V-004054/23 | Paskov: 2,2a,4 bez TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 60 | nemožnost křižování ve stanici, přesun akce z roku 2023 (V-006901/22) | oprava SK2 | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 21d | 09.05. | 29.05. | 9.-29.5. | 5: 21 | Oprava staničních kolejí v žst. Paskov | 635190080
2 | 302 | V-004059/23 | Frýdek-Místek: 2.,4. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | přesun akce z roku 2023 (V-006902/22) | oprava SK2 | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 11.08. | 24.08. | 11.-24.8. | 8: 14 | Oprava kolejí v žst. Frýdek-Místek | 635190079
3 | 302 | V-004058/23 | Frýdek-Místek: 3.,5. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | přesun akce z roku 2023 (V-006903/22) v souběhu s TK směr Dobrá u F.M. | oprava SK3 | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 16d | 26.07. | 10.08. | 26.7.-10.8. | 7: 6; 8: 10 | Oprava kolejí v žst. Frýdek-Místek | 635190079
4 | 302 | V-004055/23 | Frýdek-Místek: 8.,10.,12.,14. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | přesun z roku 2023 (V-016165/20) | oprava SK10 a SK12 | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 20d | 03.09. | 22.09. | 3.-22.9. | 9: 20 | Oprava kolejí v žst. Frýdek-Místek | 635190079
5 | 302 | V-004053/23 | Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice: traťová bez TV, Ostravice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 16.04. | 29.04. | 16.-29.4. | 4: 14 | Výměna kolejnic v úseku Štramberk - Veřovice, Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice | 635190086
6 | 302 | V-004060/23 | Frýdek-Místek - Frýdlant nad Ostravicí: traťová bez TV, Baška: celá bez TV, Pržno: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun akce z roku 2023 (V-006904/22) | Baška oprava SK3, výh.2,5, oprava TK, výměna kolejnic a pražců. | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 11.08. | 24.08. | 11.-24.8. | 8: 14 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Baška | 635190081
7 | 302 | V-004023/23 | Český Těšín (Czeski Cieszyn) - Hnojník: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostů v km 131,840 a 131,967; oprava propustku v km 132,907 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 24d | 03.06. | 26.06. | 3.-26.6. | 6: 24 | Oprava mostních objektů na trati Hnojník – Český Těšín | 635230017
304 - Rožnov pod Radhoštěm - Kojetín; Zborovice - Kroměříž; Kojetín - Tovačov nz; Bylnice - Horní Lideč; Velké Karlovice - Vsetín
1 | 304 | V-014586/23 | Valašské Klobouky - Horní Lideč: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [11 empty] | Rekonstrukce mostu v km 13,664, km 15,361, km 16,673, km 18,196 a opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 60d | 01.07. | 29.08. | 1.7.-29.8. | 7: 31; 8: 29 | Rekonstrukce mostu v km 13,644 na trati Bylnice – Horní Lideč Rekonstrukce mostu v km 15,361 na trati Bylnice – Horní Lideč Rekonstrukce mostu v km 16,673 na trati Bylnice – Horní Lideč Rekonstrukce mostu v km 18,196 na trati Bylnice – Horní Lideč Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 3273214993 3273214993 3273214993 3273214993 635230057
2 | 304 | V-017130/20 | Osíčko - Holešov: traťová bez TV, Bystřice pod Hostýnem: celá bez TV, vlečka TON vlečka Matyska | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z roku 2022 | Rek. žst. Bystřice p.H. | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 56d | 07.07. | 31.08. | 7.7.-31.8. | 7: 25; 8: 31 | Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem | 3273214901
3 | 304 | V-017131/20 | Bystřice pod Hostýnem: 1,5,7,9 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 100 | přesun z roku 2022 | Rek. žst. Bystřice p.H. | SS východ | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 31d | 31.08. | 30.09. | 31.8.-30.9. | 8: 1; 9: 30 | Rekonstrukce žst. Bystřice pod Hostýnem | 3273214901
4 | 304 | V-001838/22 | Holešov - Hulín: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS v km 17,992 (P7252), zrušení přejezdu v km 19,119 (P7253) a opravné práce. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 10d | 12.05. | 21.05. | 12.-21.5. | 5: 10 | Výstavba PZS v km 17,992 (P7252) a zrušení přejezdu v km 19,119 (P7253) na trati Kojetín – Valašské Meziříčí Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
5 | 304 | V-014585/23 | Bystřice pod Hostýnem - Holešov: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [10 empty] | souběh s rek. ŽST Bystřice pod Host. | Rekonstrukce PZS v km 25,441 (P7261) | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 8d | 07.07. | 14.07. | 7.-14.7. | 7: 8 | Rekonstrukce PZS v km 25,441 (P7261) na trati Kojetín – Valašské Meziříčí | 3273514800
6 | 304 | V-006239/23 | Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava trati, defekt. vadných kolejnic, svařování do BK | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 5x8h | 17.03. | 21.03. | 17.-21.3. | 3: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
7 | 304 | V-006235/23 | Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí: traťová bez TV, Rožnov pod Radhoštěm: celá bez TV, Střítež nad Bečvou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava trati, defekt. vadných kolejnic, svařování do BK | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 5x8h | 06.10. | 10.10. | 6.-10.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
8 | 304 | V-019624/22 | Velké Karlovice - Vsetín bývalá Odb Bečva: traťová bez TV, Velké Karlovice: celá bez TV, Halenkov: celá bez TV, Hovězí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, zřízení BK, oprava defektoskopických vad, GPK, oprava zastávky Huslenky. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 21d | 03.09. | 23.09. | 3.-23.9. | 9: 21 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
9 | 304 | V-014587/23 | Zborovice - Kroměříž: traťová bez TV, Zborovice: celá bez TV, Zdounky: celá bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | rekonstrukce PZS v km 5,816 (P7313) a zrušení přejezdu v km 5,593 (P7312) a opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | I | § | Ne | 10d | 02.08. | 11.08. | 2.-11.8. | 8: 10 | Rekonstrukce PZS v km 5,816 (P7313) a zrušení přejezdu v km 5,593 (P7312) na trati Kroměříž - Zborovice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 3273514800 635230057
305 - Chalupki - Bohumín os.n.; Chalupki - Bohumín-Vrbice; (Petrovice u Karviné) - Bohumín - Přerov os.n. - (Přerov přednádraží); Hranice na Moravě - Drahotuše (po koleji 4TK)
1 | 305 | V-004231/23 | Bohumín-Vrbice: 624.,622 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | přesun z roku 2022 | oprava koleje č. 624 | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | O | § | Ne | 8d | 17.09. | 24.09. | 17.-24.9. | 9: 8 | Oprava koleje v žst. Bohumín-Vrbice | 635190089
2 | 305 | V-004232/23 | Bohumín-Vrbice: 624.,622 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 90 | přesun z roku 2022 | oprava koleje č. 624 | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 1 | O |  | D | 12 | 25.10. | 25.10. | 25.10. | [12 empty] | Oprava koleje v žst. Bohumín-Vrbice | 635190089 | bar: 10
3 | 305 | V-016438/23 | Studénka: 102. jen TV, 104.,104a + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [15 empty] | Studénka výstavba podjezdu výstavba oplocení | SS východ | OVA 1 | 1 | I | § | Ne | 22d | 08.07. | 29.07. | 8.-29.7. | 7: 22 | Náhrada přejezdu P6501 v km 245,044 trati Přerov - Bohumín | 3273214901
4 | 305 | V-018815/23 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, | ZP | T | [17 empty] | zastavený provoz v čase cca 0:20-3:20h | BC Drahotuše - Lipník výměna SW ZZ, přezkoušení ZZ | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 3 | 19.07. | 19.07. | 19.7. | [12 empty] | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002, 5003720063 | bar: 7
5 | 305 | V-018821/23 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, v úseku Jezernice A - Jezernice B | ZP | T | [17 empty] | zastavený provoz v čase cca 0:20-4:20h | BC Drahotuše - Lipník demontáž výhybek provizor. Odb., návoz materiálu, práce na TV | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 8x4h | 13.11. | 19.12. |  | 11: 6; 12: 2 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002, 5003720063
6 | 305 | V-018803/23 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, | ZP | T | [17 empty] | zastavený provoz v čase cca 0:20-4:20h | BC Drahotuše - Lipník práce na TV | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 4 | 18.07. | 18.07. | 18.7. | [12 empty] | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002, 5003720063 | bar: 7
7 | 305 | V-018420/23 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | BC Drahotuše - Lipník otočení provizor. odboček | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 6d | 14.07. | 19.07. | 14.-19.7. | 7: 6 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002, 5003720063
8 | 305 | V-018421/23 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | BC Drahotuše - Lipník otočení provizor. odboček | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 6d | 20.07. | 25.07. | 20.-25.7. | 7: 6 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002, 5003720063
9 | 305 | V-018419/23 | Drahotuše - Lipník nad Bečvou: 2 + TV, v úseku Jezernice A - Jezernice B |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | BC Drahotuše - Lipník práce v 2. TK vč. mostních objektů a výhybek def. Odb. Jezernice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 149d | 15.02. | 13.07. | 15.2.-13.7. | 2: 14; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 13 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002, 5003720063
10 | 305 | V-018371/23 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1,2 + TV, v úseku Lipník n. B. - Jezernice B | ZP | T | [17 empty] | Noční zastavený provoz v čase cca 0:20 - 4:20h | BC Drahotuše - Lipník pažení v ose os | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 33x4h | 16.01. | 22.12. | 16.1.-14.2., 20.-22.12. | 1: 16; 2: 14; 12: 3 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002, 5003720063
11 | 305 | V-018422/23 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, v úseku Jezernice B - Jezernice A |  | T |  |  |  | VNJŘ | [13 empty] | v závěru výluky zprovoznění def. Odb. Jezernice | BC Drahotuše - Lipník práce v 1. TK vč. mostních objektů a výhybek def. Odb. Jezernice | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | Ne | 147d | 26.07. | 19.12. | 26.7.-19.12. | 7: 6; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 19 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002, 5003720063
12 | 305 | V-018797/23 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, v úseku Jezernice B - Jezernice A | ZP | T | [17 empty] | zastavený provoz v čase cca 0:20-4:20h | BC Drahotuše - Lipník pažení mostních objektů, návoz materiálu | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 6x4h | 05.06. | 10.06. | 5.-10.6. | 6: 6 | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002, 5003720063
13 | 305 | V-018817/23 | Lipník nad Bečvou - Drahotuše: 1 + TV, | ZP | T | [17 empty] | zastavený provoz v čase cca 0:20-4:20h | BC Drahotuše - Lipník práce na TV | SS východ | OVA 2 | 1 | I | § | D | 4 | 24.07. | 24.07. | 24.7. | [12 empty] | Lipník n. B. – Drahotuše, BC | 5713120002, 5003720063 | bar: 7
306 - Studénka - Veřovice; Sedlnice výh.č. 1 - Mošnov, Ostrava Airport; Studénka - Bílovec; Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou; Suchdol nad Odrou - Fulnek; Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město
1 | 306 | V-011002/21 | Sedlnice předjízdné koleje - Příbor: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z roku 2022 | Celková oprava TK, SČ, SVK, BK, GPK | ST Ostrava (Ova) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 18d | 01.07. | 18.07. | 1.-18.7. | 7: 18 | Oprava trati v úseku Sedlnice - Skotnice | 635190047
2 | 306 | V-004052/23 | Štramberk - Veřovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic | ST Ostrava (ČT) | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 14d | 01.04. | 14.04. | 1.-14.4. | 4: 14 | Výměna kolejnic v úseku Štramberk - Veřovice, Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice | 635190086
308 - Střelná z - Hranice na Moravě
1 | 308 | V-017279/20 | Horní Lideč st.hr. - Horní Lideč: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 80 |  | souvislá výměna pražců, kolejnic, čištění ŠL, zřízení BK, oprava GPK | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 61d | 01.04. | 31.05. | 1.4.-31.5. | 4: 30; 5: 31 | Oprava trati v úseku Horní Lideč - Horní Lideč státní hranice - 1. etapa | 633190088
2 | 308 | V-001807/22 | Horní Lideč - Valašská Polanka: 1.,2. + TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 | stavba zahájena 15.12.2024 | Sanace nestabilního úseku a Oprava mostu v km 27,354, izolace, opravné práce. V souběhu stavby Konverze + ETCS | SS východ | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 346d | 01.01. | 12.12. | 1.1.-12.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 12 | Sanace nestabilního úseku Valašská Polanka – Horní Lideč v km 20,019 – 21,248 Oprava mostů na trati Horní Lideč - Vsetín | 3273214901 633190020
3 | 308 | V-017869/22 | Vsetín bývalá Odb Bečva - Valašská Polanka: 1. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 1. TK Vsetín-Valašská Polanka |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 | bez vlivu na VR 304. V souběhu s V-001807/22. | Oprava mostu v km 29,724 a 30,324, izolace a opravné práce ST | SMT Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 20d | 22.04. | 11.05. | 22.4.-11.5. | 4: 9; 5: 11 | Oprava mostů na trati Horní Lideč - Vsetín | 633190020
4 | 308 | V-017870/22 | Valašská Polanka - Vsetín bývalá Odb Bečva: 2. + TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ se jedná o 2. TK Valašská Polanka-Vsetín |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 65 | bez vlivu na VR 304. V souběhu s V-001807/22. | Oprava mostu v km 29,724 a 30,324, izolace a opravné práce ST | SMT Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 20d | 12.05. | 31.05. | 12.-31.5. | 5: 20 | Oprava mostů na trati Horní Lideč - Vsetín | 633190020
5 | 308 | V-019747/21 | Vsetín - Jablůnka: 2 + TV, Vsetín: zhl. zhlaví směr Jablůnka. |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 60 | přesun z 2024 | Opravné práce, strojní čištění TK | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 60d | 02.04. | 31.05. | 2.4.-31.5. | 4: 29; 5: 31 | Oprava trati v úseku Valašské Meziříčí - Vsetín | 633180300
6 | 308 | V-003252/23 | Valašské Meziříčí - Jablůnka: 1. + TV, |  | T | PJ | [16 empty] | 2 TK, 3500 m, 50 km/h. | kompletní výměna kolejového roštu, čištění KL, lokální sanace žel. spodku, oprava odv. zařízení, oprava mostů, propustků, zab. zař., založení základů nového TV | SEE Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 90d | 01.06. | 29.08. | 1.6.-29.8. | 6: 30; 7: 31; 8: 29 | Komplexní oprava trati v úseku Bystřička – Jablůnka – kolej č. 2 | 635220051
309 - Prosenice - Výh Dluhonice; (Přerov přednádraží) - Přerov os.n. - Česká Třebová; Třebovice v Čechách - Česká Třebová vjezd.sk. - Česká Třebová odj.sk.; Třebovice v Čechách - Česká Třebová odj.sk.; (Olomouc přednádraží) - Olomouc hl.n. - Nezamyslice
1 | 309 | V-010660/23 | Olomouc hlavní nádraží - Vrbátky: traťová + TV, Blatec: celá + TV, Vrbátky: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | CPS Výstavba inundačního žel. mostu - povodí Moravy OŘ - údržba žel. svršku v zákrytu s akcí CPS | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | C/O |  | Ne | 84d | 08.04. | 30.06. | 8.4.-30.6. | 4: 23; 5: 31; 6: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
2 | 309 | V-017872/22 | Prostějov hlavní nádraží - Nezamyslice: traťová + TV, Bedihošť: celá + TV, Pivín: celá + TV, Nezamyslice: 2c jen TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava TK a SK1, oprava výh. č. 1,2 v ŽST Pivín, opravné práce v TK a na TV | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
3 | 309 | V-004560/23 | Rudoltice v Čechách: 8 bez TV, výh.: 11, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Výměna pražců, svařování, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí, GPK. | ST Pardubice | HKR 7 | 2 | O | § | Ne | 3d | 25.08. | 27.08. | 25.-27.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
4 | 309 | V-004197/23 | Rudoltice v Čechách: 6 + TV, výh.: 10,12, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 15 | 0 | 0 | 100 | 100 | na Lanškroun s přestavením | Výměna pražců, svařování, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí, GPK. | ST Pardubice | HKR 7 | 2 | O | § | Ne | 6d | 18.08. | 23.08. | 18.-23.8. | 8: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
310 - Opava východ - Olomouc hl.n.; Bruntál - Malá Morávka; Valšov - Rýmařov
1 | 310 | V-004025/23 | Krnov - Milotice nad Opavou: traťová bez TV, Brantice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v zákrytu s ŘSD (v-018558/22) | Komplexní oprava trati (oprava propustků, mostních objektů a svršku) | Objednavatel 1 | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 214d | 01.04. | 31.10. | 1.4.-31.10. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31 | Komplexní oprava trati v úseku Milotice nad Opavou – Brantice 1. etapa | 635220044
2 | 310 | V-018560/22 | Milotice nad Opavou - Bruntál: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | akce ŘSD - obchvat Bruntálu | CPS - I/45 Bruntál - východní obchvat (výstavba železničního mostu v km 65,325). | Objednavatel 1 | OVA 1 | 2 | C |  | Ne | 214d | 01.04. | 31.10. | 1.4.-31.10. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31
3 | 310 | V-015500/20 | Valšov - Moravský Beroun: traťová bez TV, Dětřichov nad Bystřicí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z roku 2024 | oprava propustků v km 37,707; 40,763 a 48,044 | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 26d | 01.11. | 26.11. | 1.-26.11. | 11: 26 | Oprava propustků na trati Olomouc - Krnov | 635210029
4 | 310 | V-015498/20 | Valšov - Rýmařov: traťová bez TV, Břidličná: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | sloučení akcí z roku 2022 a 2023 | oprava propustků v km 3,245, v km 7,867, v km 9,937, v km 9,678, oprava trati | SMT Ostrava | OVA 1 | 2 | O | § | Ne | 30d | 02.07. | 31.07. | 2.-31.7. | 7: 30 | Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 2. etapa Oprava propustků na trati Valšov - Rýmařov 3. etapa | 635200058 635210063
311 - Krnov - Bludov; Zábřeh na Moravě - Šumperk; Šumperk - Olomouc hl.n.
1 | 311 | V-002702/23 | Mikulovice - Jeseník: traťová bez TV, Písečná: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava závad, oprava GPK, BK | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 4d | 09.06. | 12.06. | 9.-12.6. | 6: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
2 | 311 | V-002694/23 | Lipová Lázně - Jindřichov na Moravě: traťová bez TV, Horní Lipová: celá bez TV, Ostružná: celá bez TV, Branná: celá bez TV, Jindřichov na Moravě: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 9d | 10.05. | 18.05. | 10.-18.5. | 5: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
3 | 311 | V-000877/23 | Jindřichov na Moravě - Hanušovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce zastávky Potůčník a opravné práce. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 20d | 10.05. | 29.05. | 10.-29.5. | 5: 20 | Rekonstrukce zastávky Potůčník Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 5003520140 635230057
4 | 311 | V-002695/23 | Hanušovice - Bludov: traťová bez TV, Bohdíkov: celá bez TV, Ruda nad Moravou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 4d | 10.05. | 13.05. | 10.-13.5. | 5: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
5 | 311 | V-002703/23 | Zábřeh na Moravě - Šumperk: traťová bez TV, Postřelmov: celá bez TV, Bludov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Údržba žel. svršku, opravné práce ST. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 2x8h | 09.12. | 10.12. | 9.-10.12. | 12: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
312 - Hanušovice - Staré Město pod Sněžníkem; Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku; Velká Kraš - Vidnava; Zlaté Hory - Mikulovice; Osoblaha - Třemešná ve Slezsku ú.r.
1 | 312 | V-017849/22 | Hanušovice-Morava - Staré Město pod Sněžníkem: traťová bez TV, Staré Město pod Sněžníkem: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výstavba PZS a rekonstrukce přejezdu v km 8,954 (P4195) oprava mostu v km 4,256, výměna mostnic, PKO a opravné práce | SMT Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 60d | 02.05. | 30.06. | 2.5.-30.6. | 5: 30; 6: 30 | Výstavba PZS (P4195) v km 8,954 trati Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem Oprava mostu v km 4,256 na trati Hanušovice - Staré Město Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 3273514800 633190154 635230057
2 | 312 | V-002709/23 | Lipová Lázně - Javorník ve Slezsku: traťová bez TV, Vápenná: celá bez TV, Žulová: celá bez TV, Velká Kraš: celá bez TV, Javorník ve Slezsku: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku, oprava závad v GPK, BK. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 8d | 22.05. | 29.05. | 22.-29.5. | 5: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
313 - Prostějov hl.n. - Chornice; Kostelec na Hané - Olomouc hl.n. - (Olomouc přednádraží); Senice na Hané - Červenka; Mladeč - Litovel předměstí
1 | 313 | V-017369/22 | Ptení - Konice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba PZS v km 23,642 (P6577), opravné práce ST. | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 10d | 02.06. | 11.06. | 2.-11.6. | 6: 10 | Výstavba PZS (P6577) v km 23,642 TÚ Prostějov hl.n. – Třebovice v Čechách Oprava trati v úseku Ptení – Dzbel – 2. etapa | 3273514800 635230047
2 | 313 | V-015940/23 | Kostelec na Hané - Třebčín: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce, výměna kolejového svršku v km 28,610 - 31,000 | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 20d | 02.07. | 21.07. | 2.-21.7. | 7: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
3 | 313 | V-017364/22 | Senice na Hané - Olomouc hlavní nádraží: traťová bez TV, Příkazy: celá bez TV, Olomouc-Řepčín: celá bez TV, Olomouc-Nová Ulice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | bude umožněna obsluha teplárny | Výstavba PZS v km 5,420 (P7614), doplnění IZ+kabelizace Olomouc hl.n. - Olomouc-Řepčín a opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | IO | § | Ne | 20d | 01.08. | 20.08. | 1.-20.8. | 8: 20 | Doplnění informačního zařízení v TÚ Olomouc hl.n. – Olomouc-Řepčín Výstavba PZS (P7614) v km 5,420 trati Olomouc – Drahanovice Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 3273214993 3273514800 635230057
4 | 313 | V-002710/23 | Senice na Hané - Litovel předměstí: traťová bez TV, Litovel předměstí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 25.08. | 27.08. | 25.-27.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
5 | 313 | V-002711/23 | Litovel předměstí - Červenka: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | údržba žel. svršku | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 25.08. | 27.08. | 25.-27.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
6 | 313 | V-002712/23 | Litovel předměstí - Mladeč: traťová bez TV, Mladeč: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | opravné práce | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 25.08. | 27.08. | 25.-27.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
314 - Skalice nad Svitavou - Třebovice v Čechách; Lanškroun - Rudoltice v Čechách
1 | 314 | V-017794/22 | Rudoltice v Čechách - Lanškroun: zab. zař.: implementace ETCS. |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | připravuje se ZTP | implementace ETCS | SS východ | HKR 7 | 2 | I | § | Ne | 15d | 18.08. | 01.09. | 18.8.-1.9. | 8: 14; 9: 1 | Implementace ETCS Regional Rudoltice v Čechách - Lanškroun | 3273214993
2 | 314 | V-016467/23 | Boskovice - Skalice nad Svitavou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | celková oprava trati v km 31,550 - 30,600, oprava přejezdů P6982, P6981, P6980 | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 30d | 07.07. | 05.08. | 7.7.-5.8. | 7: 25; 8: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
3 | 314 | V-017797/22 | Třebovice v Čechách - Chornice: zab. zař.: Implementace ETCS . |  | T | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | je to požadavek na rezervu pro případ, že bude nutné vypnout větší množství PZZ na trati; v současné fázi projektové přípravy tuto potřebu totiž nelze vyloučit | Implementace ETCS | SS východ | HKR 7 | 2 | I |  | Ne | 10d | 30.09. | 09.10. | 30.9.-9.10. | 9: 1; 10: 9 | Implementace ETCS Regional Chornice – Třebovice v Čechách | 3273214901
4 | 314 | V-015123/23 | Moravská Třebová - Chornice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu implementace ETCS Chornice - M. Třebová | Výměna kolejnic, pražců, svařování. | ST Pardubice | HKR 7 | 2 | O | § | Ne | 9d | 01.10. | 09.10. | 1.-9.10. | 10: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
5 | 314 | V-015922/23 | Třebovice v Čechách - Mladějov na Moravě: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Náhrada přejezdu v km 68,408 (P6639) výměna přejezdů a úprava GPk v místě rušeního přejezdu | SS východ | HKR 7 | 2 | I | § | Ne | 2d | 30.09. | 01.10. | 30.9.-1.10. | [12 empty] | Náhrada přejezdu P6639 v km 68,408 trati Třebovice v Čechách – Moravská Třebová | 3273514800 | bar: 9 to 10
315 - Přerov os.n. - Blažovice; Holubice - Brno hl.n.
1 | 315 | V-004950/23 | Přerov přednádraží - Kojetín: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Chropyně: celá + TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | Oprava TK, ASP, GPK, údržba TV | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 05.04. | 07.04. | 5.-7.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
2 | 315 | V-004952/23 | Přerov přednádraží - Kojetín: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Chropyně: celá + TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | Oprava TK, ASP, GPK, údržba TV | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 29.10. | 31.10. | 29.-31.10. | 10: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
3 | 315 | V-004943/23 | Přerov přednádraží - Kojetín: traťová + TV, Věžky: celá + TV, Chropyně: celá + TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | Oprava TK, ASP, GPK, údržba TV, ÚPP | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 3x7h | 10.02. | 12.02. | 10.-12.2. | 2: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
4 | 315 | V-004951/23 | Kojetín - Nezamyslice: traťová + TV, Němčice nad Hanou: celá + TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | Oprava TK, GPK, ASP, údržba TV | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 4d | 25.03. | 28.03. | 25.-28.3. | 3: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
5 | 315 | V-004953/23 | Kojetín - Nezamyslice: traťová + TV, Němčice nad Hanou: celá + TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | Oprava TK, GPK, ASP, údržba TV | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O | § | Ne | 3d | 03.11. | 05.11. | 3.-5.11. | 11: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
6 | 315 | V-004946/23 | Kojetín - Nezamyslice: traťová + TV, Němčice nad Hanou: celá + TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | Oprava TK, GPK, ASP, údržba TV, ÚPP | ST Olomouc | OVA 2 | 2 | O |  | D | 4x7h | 13.02. | 16.02. | 13.-16.2. | 2: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2024 | 635230011
7 | 315 | V-018543/22 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, Vyškov na Moravě: celá + TV, Luleč: celá + TV, Komořany u Vyškova: celá + TV, Rousínov: celá + TV, Holubice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, výměna pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 14d | 25.03. | 07.04. | 25.3.-7.4. | 3: 7; 4: 7 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
8 | 315 | V-018544/22 | Nezamyslice - Holubice: traťová + TV, Ivanovice na Hané: celá + TV, Vyškov na Moravě: celá + TV, Luleč: celá + TV, Komořany u Vyškova: celá + TV, Rousínov: celá + TV, Holubice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, výměna pražců, oprava GPK, čištění blátivých míst, odstranění vegetace | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 17d | 22.10. | 07.11. | 22.10.-7.11. | 10: 10; 11: 7 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
9 | 315 | V-003567/23 | Holubice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, Sokolnice-Telnice: celá + TV, Brno-Chrlice: celá + TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | údržba železničního svršku a spodku | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 12.04. | 13.04. | 12.-13.4. | 4: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
10 | 315 | V-003568/23 | Holubice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, Křenovice horní nádraží: celá + TV, Sokolnice-Telnice: celá + TV, Brno-Chrlice: celá + TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | údržba železničního svršku a spodku | ST Brno | BNO 4 | 2 | O | § | Ne | 2d | 25.10. | 26.10. | 25.-26.10. | 10: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
316 - Přerov os.n. - Břeclav os.n.; Vizovice - Otrokovice; Hodonín - Holíč nad Moravou
1 | 316 | V-016464/23 | Rohatec: zab. zař.: PZS v km 11,536 (P8155). |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |  | Repase technologie PZS, výměna pohonů závor | Objednavatel 4 | BNO 4 | 1 | O | § | Ne | 8d | 11.08. | 18.08. | 11.-18.8. | 8: 8 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
2 | 316 | V-016493/23 | Vizovice - Otrokovice: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, zřízení BK, propracování ASP, čištění ŠL. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 01.05. | 05.05. | 1.-5.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
3 | 316 | V-016494/23 | Vizovice - Otrokovice: traťová bez TV, Vizovice: celá bez TV, Lípa nad Dřevnicí: celá bez TV, Zlín střed: celá bez TV, Zlín-Malenovice: celá bez TV, Otrokovice: záhl. traťové koleje ze směru Zlín-Malenovice od námezníku výh. č. 24 po náv. MS. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce, oprava GPK, výměna kolejnic, pražců, svařování, zřízení BK, propracování ASP, čištění ŠL. | ST Olomouc | OVA 2 | 1 | O | § | Ne | 5d | 25.10. | 29.10. | 25.-29.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ OVA 2025 | 635230057
317 - Vlárský průsmyk - Staré Město u Uherského Hradiště; Luhačovice - Újezdec u Luhačovic; Kunovice - Veselí nad Moravou; Vrbovce - Rohatec
1 | 317 | V-020878/21 | Sudoměřice nad Moravou - Strážnice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna dřev. pražců za betonové km 12,00-13,296, zřízení BK km 11,985 - 12,991, strojní čištění | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 41d | 02.07. | 11.08. | 2.7.-11.8. | 7: 30; 8: 11 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 317 | V-016466/23 | Velká nad Veličkou st.hr. - Veselí nad Moravou: traťová bez TV, Velká nad Veličkou: celá bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [10 empty] | pokračuje v roce 2026 | Stabilizace zářezu v km 47,870 - 48,150, žst. Velká n/Vel. - TSO SK 1, výh. č. 1,2,7,8, svařování, oprava GPK, výměna kolejnic, oprava mostu v km 55,812. | ST Kyjov | BNO 4 | 9 | IO | § | Ne | 18d | 14.12. | 31.12. | 14.-31.12. | 12: 18 | Stabilizace zářezu v km 47,870 - 48,150 Velká n. Vel. - Vrbovce Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 3273214901 639200054
318 - Veselí nad Moravou - Brno hl.n. (včerně Odb Brno-Čenovice - Odb Brno Černovice zhlaví Táborská); Moravský Písek - Bzenec; Hodonín - Zaječí
1 | 318 | V-018144/22 | Vlkoš: zab. zař.: PZS km 69,808 (P7937). |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 90 | Jízda na "Op" | Repase technologie PZS, výměna výstražníků a pohonů závor, uprava vazeb na SZZ Vlkoš | Objednavatel 4 | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 5d | 10.11. | 14.11. | 10.-14.11. | 11: 5 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
2 | 318 | V-016055/23 | Kyjov - Nemotice: 2. bez TV, |  | T | [18 empty] | oprava mostu v km 59,006 - provedení systému vodotěsné izolace, sanace nosné konstrukce a sanace spodní stavby | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.06. | 30.06. | 1.-30.6. | 6: 30 | Oprava mostu v km 59,006 na trati Brno – Vlárský Průsmyk | 639230019
3 | 318 | V-016054/23 | Nemotice - Kyjov: 1. bez TV, |  | T | [18 empty] | oprava mostu v km 59,006 - provedení systému vodotěsné izolace, sanace nosné konstrukce a sanace spodní stavby | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 02.05. | 31.05. | 2.-31.5. | 5: 30 | Oprava mostu v km 59,006 na trati Brno – Vlárský Průsmyk | 639230019
4 | 318 | V-016057/23 | Nesovice - Bučovice: 2. bez TV, |  | T | [18 empty] | oprava mostu v km 38,961 - výměna mostnic na ocelové konstrukci | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 01.08. | 20.08. | 1.-20.8. | 8: 20 | Oprava mostu v km 38,961 na trati Brno - Vlárský Průsmyk | 639230020
5 | 318 | V-016056/23 | Bučovice - Nesovice: 1. bez TV, |  | T | [18 empty] | oprava mostu v km 38,961 - výměna mostnic na ocelové konstrukci | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 12.07. | 31.07. | 12.-31.7. | 7: 20 | Oprava mostu v km 38,961 na trati Brno - Vlárský Průsmyk | 639230020
6 | 318 | V-005213/23 | Odb Brno-Černovice - Brno hl.n. přednádraží: traťová + TV, | ZP | T | [18 empty] | údržba žel. svršku, oprava GPK | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 2d | 12.10. | 13.10. | 12.-13.10. | 10: 2 | Oprava geometrických parametrů koleje 2023 - 2025 | 639220027
7 | 318 | V-006090/23 | Hodonín - Mutěnice: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [11 empty] | rekonstrukce PZS v km 30,412 (P7169) | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 22.07. | 31.07. | 22.-31.7. | 7: 10 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
320 - Kúty - Brno hl.n.; Hustopeče u Brna - Šakvice; Židlochovice - Hrušovany u Brna; Modřice - Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví; Brno-Horní Heršpice modřické zhlaví - Brno dolní n. - Brno-Maloměřice
1 | 320 | V-017550/22 | Břeclav - Lanžhot: 1 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 20 | 100 | 60 |  | výměna kolejnic, svařování, oprava GPK , | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 320 | V-017551/22 | Lanžhot - Břeclav: 2 + TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 20 | 100 | 60 | Navazuje na ukončení V-017550/22 | výměna kolejnic, svařování, oprava GPK | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 10.09. | 19.09. | 10.-19.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
3 | 320 | V-004552/23 | Břeclav - Břeclav st.hr.: 1 + TV, |  | T | [18 empty] | výměna betonových pražců | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 8d | 23.04. | 30.04. | 23.-30.4. | 4: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
4 | 320 | V-004553/23 | Břeclav st.hr. - Břeclav: 2 + TV, |  | T | [18 empty] | výměna betonových pražců | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 9d | 01.05. | 09.05. | 1.-9.5. | 5: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
5 | 320 | V-004548/23 | Břeclav přednádraží: 211,213 bez TV, |  | S | [18 empty] | oprava GPK, výměna upevňovadel | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 15d | 01.04. | 15.04. | 1.-15.4. | 4: 15 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
6 | 320 | V-020867/21 | Břeclav přednádraží: 207.,207a jen TV, 209,211,213,215 + TV, výh.: 241,242,245, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 5 | 100 | 90 |  | TSO výhybek 241,242,245 na betonové pražce | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 31d | 05.05. | 04.06. | 5.5.-4.6. | 5: 27; 6: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
7 | 320 | V-004551/23 | Vranovice - Šakvice: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | výměna kolejnic, upevňovadel, svaření BK, oprava GPK v km 114,030 - 117,150, | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 10d | 07.04. | 16.04. | 7.-16.4. | 4: 10 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
8 | 320 | V-016058/23 | Brno dolní nádraží: 3a bez TV, Brno dolní nádraží: 2a bez TV, Brno dolní nádraží: zhl. severní kolejí 20a,22a,30a, jeho část od námezníku výhybek č. 22, 26 a od návěstidla Se206 po námezníky výhybek č. 27, 28, 32. Brno dolní nádraží: sudá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [15 empty] | výměna cca 250 mostnic a výměna 2 pozednic na mostě v km 1,900 resp v km 1,910 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 02.07. | 31.07. | 2.-31.7. | 7: 30 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
9 | 320 | V-015903/23 | Brno hlavní nádraží: zhl. SK 3 od nám. výh. č.47 po nám. výh. č. 53. Brno hl.n. odstavné nádraží S: koleje 801,801a |  | S | [17 empty] | projekt v přípravě, koordinace s městem Brno | Rekonstrukce mostu Křenová práce na mostním objektu, žel. svršku | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 115d | 05.04. | 28.07. | 5.4.-28.7. | 4: 26; 5: 31; 6: 30; 7: 28 | Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno | 3273214901
10 | 320 | V-015896/23 | Brno hlavní nádraží: 1,3 + TV, kolejově jejich část (kusé směr Odb Brno-Židenice) Brno hlavní nádraží: 1f + TV, Brno hlavní nádraží: zhl. SK 1,3 od nám. výh. č. 50b po nám. výh. č.47 a po náv. Se54 (přes výh. 50a/b a 54a/b). Brno hl.n. odstavné nádraží S: celá + TV, kromě SK 801,801a |  | S |  |  | NVÚ | [14 empty] | projekt v přípravě, provoz z/do Odb Brno-Židenice pouze po 2. TK | Rekonstrukce mostu Křenová úpravy TV: duben - odtah TV, překlenutí ÚD č. 50; červenec - natažení TV a zrušení překlenutí ÚD č. 50 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 7x5h | 05.04. | 23.07. | 5.-8.4., 19.-23.7. | 4: 3; 7: 4 | Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno | 3273214901
11 | 320 | V-015905/23 | Brno hlavní nádraží: zhl. SK 1,3 od hrotu výh. č. 47 a nám. výh. č. 50b po nám. výh. č. 54a. Brno hlavní nádraží: 1,1f jen TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: celá + TV, kromě SK 801,801a |  | S |  |  | NVÚ | [14 empty] | projekt v přípravě; za 2 dny celkem 8 x 30 min. OPERATIVNĚ v předpoklád. časech 9:00-11:00, 13:00-15:00,19:00-5:00; z/na SK 1,3 nelze na/z Odb Brno-Židenice | Rekonstrukce mostu Křenová montáž nové mostní konstrukce | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 2d | 28.06. | 29.06. | 28.-29.6. | 6: 2 | Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno | 3273214901
12 | 320 | V-015904/23 | Brno hlavní nádraží: zhl. SK 1,3 od hrotu výh. č. 47 a nám. výh. č. 50b po nám. výh. č. 54a. Brno hlavní nádraží: 1,1f jen TV, Brno hl.n. odstavné nádraží S: celá + TV, kromě SK 801,801a |  | S |  |  | NVÚ | [14 empty] | projekt v přípravě; za 4 dny celkem 8 x 30 min. OPERATIVNĚ v předpoklád. časech 9:00-11:00, 13:00-15:00,19:00-5:00; z/na SK 1,3 nelze na/z Odb Brno-Židenice | Rekonstrukce mostu Křenová demontáž stávající mostní konstrukce | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 4d | 18.04. | 21.04. | 18.-21.4. | 4: 4 | Rekonstrukce mostu v km 155,900 trati Břeclav - Brno | 3273214901
13 | 320 | V-016483/23 | Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2d + TV, Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K jen TV, |  | T+S |  |  | LNT | [15 empty] | oprava výhybky č. 52 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 14.05. | 02.06. | 14.5.-2.6. | 5: 18; 6: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
14 | 320 | V-005190/23 | Brno dolní nádraží - Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: 2 + TV, Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: zhl. 1. TK jen TV. Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: S2 + TV, napěťově její část po NP v km 1,935 Odb Brno-Černovice zhl.Táborská - Odb Brno-Židenice: 2 + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [13 empty] | projekt v přípravě, zahájení po pol. V-015890/23, u vlaků ze směru Odb. Brno-Židenice nutný průjezd okolo náv. „S“ Odb Brno-Černovice zhl.Táborská | Modernizace Brno-Židenice (m) - odb. Brno-Černovice demolice mostů, výstavba opěrných zdí, mostů, koleje č. 2 a PHS | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 283d | 01.03. | 08.12. | 1.3.-8.12. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 8 | Modernizace traťového úseku Brno-Židenice (mimo) - odbočka Brno-Černovice | 3273214901
15 | 320 | V-015891/23 | Odb Brno-Židenice - Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: 1 + TV, Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: záhl. a zhl. 1.,2. TK . Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: S1 + TV, napěťově její část po NP v km 1,935 Odb Brno-Černovice zhl.Táborská - Brno dolní nádraží: 1 + TV, | ZP | T+S | [17 empty] | projekt v přípravě, ZP v celé Odb Brno-Černovice zhl.Táborská | Modernizace Brno-Židenice (m) - odb. Brno-Černovice demontáž ÚD č. 7X, odstranění překlenutí ÚD č. 5, demontáž a montáž vodičů TV, regulace TV | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 2x10h | 06.12. | 07.12. | 6.-7.12. | 12: 2 | Modernizace traťového úseku Brno-Židenice (mimo) - odbočka Brno-Černovice | 3273214901
16 | 320 | V-015890/23 | Brno dolní nádraží - Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: 2 + TV, Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: záhl. a zhl. 2. TK. Odb Brno-Černovice zhl.Táborská: S1,S2 + TV, napěťově jejich část po NP v km 1,935 Odb Brno-Černovice zhl.Táborská - Odb Brno-Židenice: 2 + TV, | ZP | T+S | [17 empty] | projekt v přípravě, ZP v úseku Odb Brno-Černovice - Odb Brno-Černovice zhl.Táborská | Modernizace Brno-Židenice (m) - odb. Brno-Černovice úpravy TV, vložení ÚD č. 7X, překlenutí ÚD č. 5 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 6 | 01.03. | 01.03. | 1.3. | [12 empty] | Modernizace traťového úseku Brno-Židenice (mimo) - odbočka Brno-Černovice | 3273214901 | bar: 3
322 - Retz - Okříšky; Moravské Budějovice - Jemnice; Brno-Horní Heršpice-výh.č. 651 - Brno-Horní Heršpice zhl. St. silnice; Brno-Horní Heršpice - Jihlava
1 | 322 | V-017724/22 | Grešlové Mýto - Moravské Budějovice: traťová bez TV, Moravské Budějovice: záhl. a zhl. směr Grešlové Mýto a Jemnice od hrotu jazyka výh.č.3 a namezníku výh.č.5 (nový stav) po náv. L a JL.. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Doplnění investiční akce, přesun z roku 2024, dokončení opravy z roku 2023, ZP i směr Jemnice | Rekonstrukce mostu 138,187 a zhlaví směr G. Mýto, oprava mostu v km 133,610, oprava mostních objektů v km 135,544, 137,235, 134,470 | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | IO | § | Ne | 153d | 19.02. | 21.07. | 19.2.-21.7. | 2: 10; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 21 | Rekonstrukce mostu v km 138,187 TÚ 1201 na trati Znojmo - Okříšky Oprava výhybek v žst. Moravské Budějovice – I. etapa | 3273214901 639180394
2 | 322 | V-017629/22 | Okříšky: výh.: 1.,5.,6., záhl. a zhl. směr Stařeč od náv. S 3a po náv. ZL. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP Stařeč - Okříšky, nelze na vl. 5171 | výměna pražců ve výhybkách č. 1,5,6 | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 10d | 08.09. | 17.09. | 8.-17.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
3 | 322 | V-003692/23 | Střelice: sudá + TV, zhlaví a záhlaví směr Tetčice | ZP | S | [18 empty] | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití spojek, regulace TV po měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x6h | 17.03. | 19.03. | 17.-19.3. | 3: 2 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
4 | 322 | V-003695/23 | Tetčice: sudá + TV, zhlaví a záhlaví směr Střelice a Zastávka | ZP | S | [18 empty] | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití spojek, regulace TV po měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x6h | 20.03. | 22.03. | 20.-22.3. | 3: 2 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
5 | 322 | V-003698/23 | Zastávka u Brna: sudá + TV, záhl. a zhl. směr Tetčice zhlaví směr Rapotice. | ZP | S | [18 empty] | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití spojek, regulace TV po měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x6h | 24.03. | 26.03. | 24.-26.3. | 3: 2 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
6 | 322 | V-003694/23 | Střelice: lichá + TV, zhlaví a záhlaví směr Tetčice | ZP | S | [18 empty] | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití spojek, regulace TV po měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 6 | 04.04. | 05.04. | 4.-5.4. | [12 empty] | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053 | bar: 4
7 | 322 | V-003697/23 | Tetčice: lichá + TV, zhlaví a záhlaví směr Střelice a Zastávka | ZP | S | [18 empty] | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití spojek, regulace TV po měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 6 | 07.04. | 08.04. | 7.-8.4. | [12 empty] | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053 | bar: 4
8 | 322 | V-003700/23 | Zastávka u Brna: lichá + TV, záhl. a zhl. směr Tetčice zhlaví směr Rapotice. | ZP | S | [18 empty] | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití spojek, regulace TV po měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | N | 2x6h | 12.04. | 14.04. | 12.-14.4. | 4: 2 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
9 | 322 | V-003687/23 | Tetčice: lichá + TV, Tetčice - Střelice: 1 + TV, Zastávka u Brna - Tetčice: 1 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití, broušení, stezky, konfigurace, regulace TV, měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 4d | 19.03. | 22.03. | 19.-22.3. | 3: 4 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
10 | 322 | V-003689/23 | Zastávka u Brna: lichá + TV, zhl. LKS směr Rapotice a Tetčice. Zastávka u Brna - Tetčice: 1 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití, broušení, stezky, konfigurace, regulace TV, měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 7d | 22.03. | 28.03. | 22.-28.3. | 3: 7 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
11 | 322 | V-003684/23 | Střelice: sudá + TV, zhl. SKS směr Tetčice a Brno. Střelice - Tetčice: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití, broušení, stezky, konfigurace, regulace TV, měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 6d | 31.03. | 05.04. | 31.3.-5.4. | 3: 1; 4: 5 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
12 | 322 | V-003682/23 | Střelice: lichá + TV, zhl. LKS směr Tetčice a Brno. Tetčice - Střelice: 1 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití, broušení, stezky, konfigurace, regulace TV, měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 6d | 14.03. | 19.03. | 14.-19.3. | 3: 6 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
13 | 322 | V-003688/23 | Tetčice: sudá + TV, Střelice - Tetčice: 2 + TV, Tetčice - Zastávka u Brna: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití, broušení, stezky, konfigurace, regulace TV, měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 4d | 05.04. | 08.04. | 5.-8.4. | 4: 4 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
14 | 322 | V-003690/23 | Zastávka u Brna: sudá + TV, zhl. SKS směr Rapotice a Tetčice. Tetčice - Zastávka u Brna: 2 + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití, broušení, stezky, konfigurace, regulace TV, měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 7d | 08.04. | 14.04. | 8.-14.4. | 4: 7 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
15 | 322 | V-003691/23 | Střelice - Silůvky: traťová bez TV, Střelice: záhl. a zhl. směr Silůvky. | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [10 empty] | V souběhu s V-003682/23 | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití, broušení, stezky, konfigurace, regulace TV, měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 2d | 14.03. | 15.03. | 14.-15.3. | 3: 2 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
16 | 322 | V-016018/23 | Zastávka u Brna: záhl. a zhl. směr Rapotice. Zastávka u Brna - Rapotice: traťová + TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | El. Brno - Zastávka, 2. etapa 3. podbití vč. spojek, regulace TV po měření | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 2d | 29.03. | 30.03. | 29.-30.3. | 3: 2 | Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa | 5623520053
17 | 322 | V-017607/22 | Krahulov: záhl. a zhl. směr Okříšky. Krahulov - Okříšky: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava zhlaví směr Okříšky | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Oprava výhybek v ŽST Krahulov okříšské zhlaví | 639190162
18 | 322 | V-017600/22 | Okříšky: výh.: 2.,3.,4., záhl. a zhl. směr Krahulov. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ZP Krahulov - Okříšky, v souběhu s V-017607/22 | výměna a oprava výhybek č. 2,3,4 v ŽST Okříšky | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
19 | 322 | V-017599/22 | Okříšky - Jihlava: traťová bez TV, Bransouze: celá bez TV, Luka nad Jihlavou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic a pražců, úprava GPK, odstranění vegetace, rekonstrukce PZZ v km 178,860 (P3664), doplnění počítačů náprav na sudém zhlaví v ŽST Bransouze | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
323 - Střelice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov; Moravské Bránice - Oslavany nz; (Břeclav přednádraží) - Břeclav os.n. - Znojmo; Boří les - Lednice
1 | 323 | V-017548/22 | Střelice - Moravský Krumlov: traťová bez TV, Silůvky: celá bez TV, Moravské Bránice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO staniční kolejí 1,2,4 a výhybek 1,2,3,4, oprava nástupiště, svařování, výměna kolejnic, oprava GPK | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 45d | 01.07. | 14.08. | 1.7.-14.8. | 7: 31; 8: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 323 | V-016059/23 | Moravské Bránice: záhl. traťové koleje směr Moravský Krumlov a směr Ivančice, jeho část od návěstidel Se2. Se3 po návěstidla S a IS. Moravské Bránice - Moravský Krumlov: traťová bez TV, Moravské Bránice - Ivančice: traťová bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | Propustek v km 130,826 (TÚ 1271) a 1,032 (TÚ 1281) ŽB propustek. Přestavba na trubní. A propustek v km 1,497. Přestavba kameného deskového propustku na trubní. | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30 | Oprava propustků na tratích Moravský Krumlov – Silůvky a Moravské Bránice – Oslavany | 639230034
3 | 323 | V-020892/21 | Rakšice - Miroslav: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejnic, betonových pražců, budování BK 108,300-109,600 | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 16d | 31.08. | 15.09. | 31.8.-15.9. | 8: 1; 9: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
4 | 323 | V-003546/23 | Miroslav - Moravský Krumlov: traťová bez TV, Rakšice: celá bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | TSO staničních kolejí 1,1x a výhybek 1,3,10, 12a, 13, oprava nástupišť, výměna kolejnic, betonových pražců, budování BK v km 108,300-109,600 | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 31d | 01.08. | 31.08. | 1.-31.8. | 8: 31 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
5 | 323 | V-017549/22 | Rakšice - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, Miroslav: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO staniční koleje 1 a výhybek 1,2,3, oprava nástupiště, svařování, výměna kolejnic, oprava GPK. | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 32d | 15.08. | 15.09. | 15.8.-15.9. | 8: 17; 9: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
6 | 323 | V-016060/23 | Boří les - Lednice: traťová bez TV, | ZP | T | [18 empty] | Propustek v km 0,833. Přestavba kameného propustku na trubní. A propustek v km 6,717. Přestavba trubního propustku (poškozené trouby) na trubní | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 08.10. | 27.10. | 8.-27.10. | 10: 20 | Oprava propustků na trati Boří Les – Lednice | 639230033
7 | 323 | V-017692/22 | Mikulov na Moravě - Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov: traťová bez TV, Novosedly: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybek č. 1,2,3,4 včetně přípojů v žst. Novosedly, oprava odvodnění, oprava žel. spodku a svršku, svařování do BK, výměna kolejnic, oprava GPK | ST Kyjov | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 31d | 31.05. | 30.06. | 31.5.-30.6. | 5: 1; 6: 30 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Novosedly | 639220020
324 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.3; Odb Brno-Židenice z - Havlíčkův Brod
1 | 324 | V-016490/23 | Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K + TV, Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2d jen TV, výh.: 45,46, |  | T+S |  |  | LNT | [15 empty] | Oprava výhybek č. 45, 46 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 18.08. | 06.09. | 18.8.-6.9. | 8: 14; 9: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 324 | V-016488/23 | Odb Brno-Židenice - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2K jen TV, Brno-Maloměřice stavědlo 3: 2d + TV, výh.: 52, |  | T+S |  |  | LNT | [15 empty] | Oprava výhybek č.45 a 46 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 20d | 02.06. | 21.06. | 2.-21.6. | 6: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
3 | 324 | V-016482/23 | Brno-Maloměřice stavědlo 3: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Královo Pole. Brno-Maloměřice stavědlo 3: záhl. a zhl. traťové koleje 1K směr Odb. Brno-Židenice. Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Odb Brno-Židenice: 1K + TV, |  | T+S | [18 empty] | Oprava výhybek číslo 49, 50, 51 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 30d | 01.04. | 30.04. | 1.-30.4. | 4: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
4 | 324 | V-020748/21 | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1 + TV, Brno-Královo Pole: 90S bez TV, lichá + TV, záhl. a zhl. 1.TK směr Brno-Maloměřice. |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 | 2 TK, 4720 m, 50 km/h. výluka vlečky DPMB, pokračuje z roku 2024 | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole rekonstrukce, mostní objekty | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 120d | 01.01. | 30.04. | 1.1.-30.4. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 5623520029, 3273214901
5 | 324 | V-016489/23 | Brno-Maloměřice stavědlo 3: záhl. a zhl. 1. traťové koleje směr Brno-Královo Pole. Brno-Maloměřice stavědlo 3: záhl. a zhl. traťové koleje 1K směr Odb. Brno-Židenice. Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 1K + TV, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | oprava výhybek č.49,50,51 | ST Brno | BNO 4 | 3 | O | § | Ne | 21d | 12.05. | 01.06. | 12.5.-1.6. | 5: 20; 6: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
6 | 324 | V-005174/23 | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2 jen TV, Brno-Královo Pole: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | LNT | VNJŘ |  |  | ND | [11 empty] | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole pažení mostů km 3,250; 4,234; 8,072 | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | D | 2x12h | 02.01. | 03.01. | 2.-3.1. | 1: 2 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 5623520029, 3273214901
7 | 324 | V-020751/21 | Brno-Královo Pole - Brno-Maloměřice stavědlo 3: 1 + TV, Brno-Královo Pole: lichá + TV, Brno-Královo Pole - Kuřim: 2,1 + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole položení středové části DKS, dokončovací práce v LKS a v úseku Brno-Kr. Pole - Kuřim | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 2d | 01.06. | 02.06. | 1.-2.6. | 6: 2 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 5623520029, 3273214901
8 | 324 | V-020750/21 | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: 2 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 70 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole práce na mostech, pokládka výhybek | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 33d | 01.05. | 02.06. | 1.5.-2.6. | 5: 31; 6: 2 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 5623520029, 3273214901
9 | 324 | V-006217/23 | Brno-Královo Pole - Kuřim: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [13 empty] | konec v 17:00 hod. | realizace opěry č.2 nadjezdu Lelekovice | ST Brno | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 76d | 03.06. | 17.08. | 3.6.-17.8. | 6: 28; 7: 31; 8: 17
10 | 324 | V-020749/21 | Brno-Královo Pole: sudá + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 70 |  | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole rekonstrukce | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 222d | 01.05. | 08.12. | 1.5.-8.12. |  |  |  |  | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 8 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 5623520029, 3273214901
11 | 324 | V-020767/21 | Brno-Maloměřice stavědlo 3 - Brno-Královo Pole: zab. zař.: TZZ. Brno-Královo Pole: zab. zař.: SZZ celá. Brno-Královo Pole - Kuřim: zab. zař.: TZZ. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 35 | 100 | 70 | etapizace | Rekonstrukce ŽST Brno-Kr. Pole aktivace definit. ZZ | SS východ | BNO 4 | 3 | I | § | Ne | 14d | 15.11. | 28.11. | 15.-28.11. | 11: 14 | Rekonstrukce ŽST Brno - Královo Pole | 5623520029, 3273214901
12 | 324 | V-006219/23 | Kuřim - Brno-Královo Pole: 1.,2. + TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [10 empty] | 18:00-6:00 | snesení provizorní lávky nadjezdu Lelekovice | ST Brno | BNO 4 | 3 | C |  | N | 12 | 06.12. | 07.12. | 6.-7.12. | bar: 12
13 | 324 | V-006218/23 | Kuřim - Brno-Královo Pole: 1.,2. + TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [10 empty] | So 17:00 - Ne 17:00 | osazení nosné konstrukce nadjezdu Lelekovice jeřábem | ST Brno | BNO 4 | 3 | C |  | Ne | 2d | 16.08. | 17.08. | 16.-17.8. | 8: 2 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
14 | 324 | V-007418/23 | Přibyslav: lichá + TV, | ZP | S | [18 empty] | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled demontáž a montáž bran TV, vložení výhybek, stavební část spojek mezi výh. | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 15x6h | 28.10. | 12.11. | 28.10.-12.11. | 10: 4; 11: 11 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
15 | 324 | V-007433/23 | Přibyslav: celá + TV, | ZP | S | [18 empty] | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled dokončení spojek mezi výhybkami, úpravy TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 2x6h | 12.11. | 01.12. | 12.-13.11., 30.11-1.12. | 11: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
16 | 324 | V-007518/22 | Přibyslav: lichá + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 1. TK směr Pohled. |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 30 | 100 | 55 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled rekonstrukce LKS, práce na mostu přes Sázavu a zárubní zdi | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 153d | 01.03. | 31.07. | 1.3.-31.7. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
17 | 324 | V-007519/22 | Přibyslav: sudá + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 10 | 30 | 100 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled rekonstrukce SKS | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 104d | 01.08. | 12.11. | 1.8.-12.11. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 12 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
18 | 324 | V-007403/23 | Přibyslav: sudá + TV, | ZP | S | [18 empty] | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled sypání | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 6x5h | 01.06. | 04.07. | 1.-4.6., 1.-4.7. | 6: 3; 7: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
19 | 324 | V-007412/23 | Přibyslav: lichá + TV, | ZP | S | [18 empty] | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled sypání | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 6x5h | 26.09. | 15.10. | 26.-29.9., 12.-15.10. | 9: 3; 10: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
20 | 324 | V-007521/22 | Přibyslav: lichá jen TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 1. TK směr Sázava u Ž., jeho část od nám. výh. č. 5(n) ve směru Sázava u Ž.. |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 30 | 100 | 45 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled vložení krajní výhybky 1n, práce na TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 9d | 22.11. | 30.11. | 22.-30.11. | 11: 9 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
21 | 324 | V-007528/22 | Přibyslav: sudá + TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 2. TK směr Pohled. Přibyslav - Pohled: 2 + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled vložení výhybek 13n,14n, vložení izolace TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 7d | 23.07. | 29.07. | 23.-29.7. | 7: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
22 | 324 | V-007410/23 | Přibyslav: zab. zař.: SZZ celá. Přibyslav - Sázava u Žďáru: zab. zař.: TZZ 1. TK. |  | T+S | [17 empty] | bude etapizováno, v období 23.-29.7.2025 v souběhu se ZP Při - Poh | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled aktivace def. ZZ, úvazka TZZ, přezkoušení ZZ | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 16d | 16.07. | 31.07. | 16.-31.7. | 7: 16 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
23 | 324 | V-007520/22 | Přibyslav: sudá jen TV, Přibyslav: záhl. a zhl. 2. TK směr Sázava. |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 10 | 30 | 100 | 45 | od/do Sázavy pouze z LKS | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled vložení krajní výhybky 2n, práce na TV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 9d | 13.11. | 21.11. | 13.-21.11. | 11: 9 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
24 | 324 | V-007411/23 | Sázava u Žďáru - Přibyslav: zab. zař.: TZZ 2. TK. Přibyslav - Pohled: zab. zař.: TZZ 2. TK. |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [10 empty] | v období 23.-29.7.2025 v souběhu se ZP | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled úvazky TZZ 2. TK a jejich přezkoušení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 9d | 23.07. | 31.07. | 23.-31.7. | 7: 9 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
25 | 324 | V-007436/23 | Přibyslav - Pohled: 2 + TV, | ZP | T | [18 empty] | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled pomocné práce na mostních objektech, pažení, sypání, návoz kolejnic | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 48x5h | 17.03. | 05.10. | 17.-25.3., 1.-7.4., 15.-19.5., 14.-16.6., 19.-21.7., 1.-11.8., 1.-13.9., 1.-5.10. |  |  | 8 | 6 | 4 | 2 | 2 | 10 | 12 | 4 |  |  | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
26 | 324 | V-007484/23 | Přibyslav - Pohled: 2 + TV, | ZP | T | [18 empty] | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled sypání, rozvoz a skládání kolejnic | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | N | 7x6h | 06.10. | 18.10. | 6.-11.10., 16.-18.10. | 10: 7 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
27 | 324 | V-007435/23 | Pohled - Přibyslav: 1 + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [13 empty] | 2 TK, 6000 m, 50 km/h. aktivace ZZ v závěru | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled práce v 1. TK vč. žel. spodku a mostních objektů | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 257d | 01.03. | 12.11. | 1.3.-12.11. |  |  | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 12 |  | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
28 | 324 | V-007491/23 | Pohled: zab. zař.: SZZ celá. |  | S | [17 empty] | bude etapizováno | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled aktivace provizor. ZZ, přezkoušení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 21d | 06.11. | 26.11. | 6.-26.11. | 11: 21 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
29 | 324 | V-007492/23 | Přibyslav - Pohled: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK. Pohled - Havlíčkův Brod: zab. zař.: TZZ 2.,1. TK. |  | T |  |  |  | VNJŘ | [13 empty] | bude etapizováno | Rekonstrukce TÚ Přibyslav - Pohled úvazka TZZ do MPZZ Pohled, přezkoušení | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 14d | 13.11. | 26.11. | 13.-26.11. | 11: 14 | Rekonstrukce traťového úseku Přibyslav - Pohled | 3273214901, 5613520011
325 - Tišnov - Žďár nad Sázavou; Studenec - Křižanov; Havlíčkův Brod - Humpolec
1 | 325 | V-016078/23 | Rožná - Bystřice nad Pernštejnem: traťová bez TV, Bystřice nad Pernštejnem: záhl. směr Rožná. | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | zřízení BK, výměna kolejnic a pražců, úprava GPK | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 25d | 01.09. | 25.09. | 1.-25.9. | 9: 25 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 325 | V-017623/22 | Studenec - Rudíkov: traťová bez TV, Rudíkov - Velké Meziříčí: část traťové koleje bez TV, její část od LT dopravny Rudíkov v km 14,073 do km 22,498 (návěstidlo PřL) Budišov u Třebíče: celá bez TV, Rudíkov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejového roštu | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 02.05. | 21.05. | 2.-21.5. | 5: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
3 | 325 | V-016076/23 | Velké Meziříčí - Rudíkov: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [11 empty] | oprava nástupiště v zastávce V. Meziříčí, výstavba PZS přejezduP3916 v km 16,839, odstranění TOR na přejezdu P3919 v km 18,481 | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 25d | 06.10. | 30.10. | 6.-30.10. | 10: 25 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
4 | 325 | V-006613/23 | Havlíčkův Brod - Humpolec: traťová bez TV, Lípa: celá bez TV, Herálec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostu v km 24,793 | SMT Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 40d | 21.07. | 29.08. | 21.7.-29.8. | 7: 11; 8: 29 | Oprava mostu v km 24,793 na trati Havlíčkův Brod – Humpolec | 639230013
326 - Brno-Maloměřice - Brno-Maloměřice St.6; Brno hl.n. - Česká Třebová; Odb Zádulka - Česká Třebová vjezd.sk.; Odb Zádulka - Odb Les
1 | 326 | V-005225/23 | Blansko: lichá jen TV, 1a + TV, |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [13 empty] | jednokolejný provoz v úseku Rájec-Jestřebí - Blansko | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 4d | 29.10. | 01.11. | 29.10.-1.11. | 10: 3; 11: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
2 | 326 | V-005226/23 | Blansko: sudá jen TV, 2a + TV, |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [13 empty] | jednokolejný provoz v úseku Rájec-Jestřebí - Blansko | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 4d | 02.11. | 05.11. | 2.-5.11. | 11: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
3 | 326 | V-018141/22 | Rájec-Jestřebí - Skalice nad Svitavou: zab. zař.: PZS v km 188,870 (P6807). |  | T | [12 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 90 |  | Repase technologie PZS, výměna pohonů závor | Objednavatel 4 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 8d | 01.09. | 08.09. | 1.-8.9. | 9: 8 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
4 | 326 | V-018547/22 | Rájec-Jestřebí: zhl. 2.,4.,6 staniční koleje směr Skalice and Svitavou, jeho část od návěstidel L2, L4,Se12 po návěstidlo Se16. Rájec-Jestřebí: sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | VNJŘ | [8 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 75 | nelze po 2.TK Skalice n.S. - Rájec-Jestřebí | oprava přejezdu v km 185,390 | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 7d | 18.08. | 24.08. | 18.-24.8. | 8: 7 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
5 | 326 | V-018545/22 | Skalice nad Svitavou: 3a,5,5a,5b bez TV, lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 75 |  | celková oprava kolejí číslo 5,5a,5b | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 15d | 07.10. | 21.10. | 7.-21.10. | 10: 15 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
6 | 326 | V-018142/22 | Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: PZS km 195,975 (P6811), PZS km 199,369 (P6813). |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 10 | 100 | 85 |  | Repase technologie PZS, výměna pohonů závor | Objednavatel 4 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 8d | 15.09. | 22.09. | 15.-22.9. | 9: 8 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
7 | 326 | V-018256/22 | Skalice nad Svitavou - Letovice: zab. zař.: PZS km 195,975 (P6811), PZS km 199,369 (P6813). |  | T | [12 empty] | 5 | 10 | 10 | 100 | 85 |  | Repase technologie PZS, výměna pohonů závor | Objednavatel 4 | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 8d | 29.09. | 06.10. | 29.9.-6.10. | 9: 2; 10: 6 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
8 | 326 | V-016491/23 | Skalice nad Svitavou - Letovice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [11 empty] | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 6d | 30.07. | 04.08. | 30.7.-4.8. | 7: 2; 8: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
9 | 326 | V-016440/23 | Letovice - Březová nad Svitavou: 2. bez TV, |  | T | [18 empty] | náhrada KO za EFCP | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 7d | 10.07. | 16.07. | 10.-16.7. | 7: 7 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
10 | 326 | V-005230/23 | Letovice: 1,3 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [14 empty] | souběh s výlukou V-005227/23 | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 3d | 14.06. | 16.06. | 14.-16.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
11 | 326 | V-005231/23 | Letovice: 2,4 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [14 empty] | souběh s výlukou V-005228/23 | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 3d | 17.06. | 19.06. | 17.-19.6. | 6: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
12 | 326 | V-016439/23 | Březová nad Svitavou - Letovice: 1. bez TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | náhrada KO za EFCP | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 6d | 05.07. | 10.07. | 5.-10.7. | 7: 6 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ BNO | 639200054
13 | 326 | V-005235/23 | Březová nad Svitavou: 1,1a,3,3a,3,3c + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [15 empty] | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 3d | 11.08. | 13.08. | 11.-13.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
14 | 326 | V-005236/23 | Březová nad Svitavou: 2,2a,4,4a,4b + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [15 empty] | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 3d | 14.08. | 16.08. | 14.-16.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
15 | 326 | V-005238/23 | Svitavy - Březová nad Svitavou: 1 + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | výměna kolejnic | ST Brno | BNO 4 | 9 | O | § | Ne | 6d | 05.08. | 10.08. | 5.-10.8. | 8: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ Brno 2023 - 2026 | 639230018
16 | 326 | V-004580/23 | Svitavy: 5,7 + TV, výh.: 20,21, Od Se17 po po začátek výhybky č. 23. | ZP | S | [6 empty] | ND | [10 empty] | vylučuje trať na Poličku | Výměna pražců, svařování, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí, GPK. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 6d | 07.08. | 12.08. | 7.-12.8. | 8: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
17 | 326 | V-004096/23 | Svitavy: 5,7.,9. + TV, Svitavy: zhl. směr Květná jeho část od návěstidla Se 17 po námezníky výhybek číslo 16 a18. |  | S | [18 empty] | Výměna pražců, svařování, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí, GPK. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 6d | 01.08. | 06.08. | 1.-6.8. | 8: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
18 | 326 | V-004585/23 | Svitavy: 5.,7.,9. + TV, výh.: 23, od námezníku v.č.21 po konec v.č.23. |  | S | [18 empty] | Výměna pražců, svařování, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí, GPK. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O |  | Ne | 3d | 13.08. | 15.08. | 13.-15.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
19 | 326 | V-004588/23 | Svitavy: 8a bez TV, výh.: 17,22, od km 229,500 po námezník v.č.24 Svitavy: 2,4,6,8 jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [15 empty] | Výměna pražců, svařování, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí, GPK. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 6d | 18.08. | 23.08. | 18.-23.8. | 8: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
501 - Česká Třebová vjezd.sk. - Odb Parník; Česká Třebová odj.sk. - Odb Parník; Česká Třebová - Praha-Libeň
1 | 501 | V-004094/23 | Česká Třebová odjezdová skupina: 19,21,23,25 jen TV, výh.: 426a,426b, napěťově jejicch brněnská část |  | S | [18 empty] | Výměna pražců, svařování, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí, GPK. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 6d | 19.05. | 24.05. | 19.-24.5. | 5: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
2 | 501 | V-004092/23 | Česká Třebová odjezdová skupina: 11,13,15,17 jen TV, výh.: 422,424, napěťově jejich brněnská část |  | S | [18 empty] | Výměna pražců, svařování, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí, GPK. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 6d | 02.06. | 07.06. | 2.-7.6. | 6: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
3 | 501 | V-004095/23 | Česká Třebová odjezdová skupina: 33,35 jen TV, výh.: 429, napěťově jejich brněnská část |  | S | [18 empty] | Výměna pražců, svařování, odvodnění, výměna vadných výhybkových součástí, GPK. | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 3d | 26.05. | 28.05. | 26.-28.5. | 5: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
4 | 501 | V-019618/21 | Pardubice hlavní nádraží: 311,317,319 bez TV, Pardubice hlavní nádraží: výh.: 309, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | omezuje vlečku ENTERIA změna číslování kolejí a výhybek (staré 302-310) | Výměna kolejového roštu staničních kolejí a výhybek, čištění ŠL, zřízení BK, redukce kolejiště | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 12d | 03.03. | 14.03. | 3.-14.3. | 3: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
5 | 501 | V-015150/23 | Přelouč nákladní nádraží: lichá + TV, výh.: 101, 105, 106, Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 1. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [13 empty] | 2 SK, 300 m, 80 km/h. 2 TK, 600 m, 80 km/h. | Oprava výhybek pro vložení žlabových pražců, čištění KL, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 02.09. | 06.09. | 2.-6.9. | 9: 5 | Cyklická údržba trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014
6 | 501 | V-015151/23 | Přelouč nákladní nádraží: sudá + TV, výh.: 102, 103, 104, Pardubice hlavní nádraží - Přelouč nákladní nádraží: 2. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [13 empty] | 1 SK, 300 m, 80 km/h. 1 TK, 600 m, 80 km/h. | Oprava výhybek pro vložení žlabových pražců, čištění KL, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 07.09. | 11.09. | 7.-11.9. | 9: 5 | Cyklická údržba trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014
7 | 501 | V-020627/21 | Přelouč: zab. zař.: SZZ. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | projekt v přípravě | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice výměna SW | SS východ | HKR 7 | 4 | I | § | N | 4 | 15.08. | 16.08. | 15.-16.8. | [12 empty] | Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice | 3273214901 | bar: 8
8 | 501 | V-017594/22 | Přelouč: sudá jen TV, výh.: 38, 40, 41, Přelouč - Řečany nad Labem: 2. + TV, Přelouč: výh.: 1, 7, 9, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | 1 SK, 300 m, 80 km/h. 1 TK, 600 m, 80 km/h. výhybky 1,7,9 pouze 1x8h | Oprava výhybek pro vložení žlabových pražců, čištění KL, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 17.09. | 21.09. | 17.-21.9. | 9: 5 | Cyklická údržba trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014
9 | 501 | V-017593/22 | Přelouč: lichá + TV, výh.: 37, 39, 42, Přelouč - Řečany nad Labem: 1. + TV, Přelouč: výh.: 3, 4, 5, 6, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 40 | 2 SK, 300 m, 80 km/h. 2 TK, 600 m, 80 km/h. výhybky 3,4,5,6 pouze 1x8h | Oprava výhybek pro vložení žlabových pražců, čištění KL, GPK, oprava nástupišť | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 12.09. | 16.09. | 12.-16.9. | 9: 5 | Cyklická údržba trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014
10 | 501 | V-017597/22 | Řečany nad Labem: lichá jen TV, výh.: 1, 4, 6, Přelouč - Řečany nad Labem: 1. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | 2 SK, 300 m, 80 km/h. 2 TK, 600 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištění KL, GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 22.09. | 26.09. | 22.-26.9. | 9: 5 | Cyklická údržba trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014
11 | 501 | V-017598/22 | Řečany nad Labem: sudá jen TV, výh.: 2, 3, 5, Přelouč - Řečany nad Labem: 2. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | 1 SK, 300 m, 80 km/h. 1 TK, 600 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 27.09. | 01.10. | 27.9.-1.10. | 9: 4; 10: 1 | Cyklická údržba trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014
12 | 501 | V-019614/21 | Záboří nad Labem: sudá jen TV, výh.: 20,21,22, Záboří nad Labem - Kolín: 2 + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | 1 TK, 600 m, 80 km/h. 1. SK, 300 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 17.10. | 21.10. | 17.-21.10. | 10: 5 | Cyklická údržba trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014
13 | 501 | V-019613/21 | Záboří nad Labem: 1,3 jen TV, výh.: 18, 19, 23, Kolín - Záboří nad Labem: 1. + TV, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ |  | X | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | 2 TK, 600 m, 80 km/h. 2. SK, 300 m, 80 km/h. | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 12.10. | 16.10. | 12.-16.10. | 10: 5 | Cyklická údržba trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014
14 | 501 | V-019609/21 | Záboří nad Labem: 1,3 jen TV, výh.: 2, 3, 4, Záboří nad Labem - Řečany nad Labem: 1. + TV, Řečany nad Labem: výh.: 25, 28, 29, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | 2 TK, 600 m, 80 km/h. 2. SK, 300 m, 80 km/h. výhybky 25, 28, 29 pouze 1x 8h | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 02.10. | 06.10. | 2.-6.10. | 10: 5 | Cyklická údržba trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014
15 | 501 | V-019610/21 | Záboří nad Labem: sudá jen TV, výh.: 1,5,6, Řečany nad Labem - Záboří nad Labem: 2. + TV, Řečany nad Labem: sudá jen TV, výh.: 26, 27, 30, |  | T+S | PJ |  |  | VNJŘ | X | X | ND |  |  | X |  |  | 5 | 5 | 60 | 100 | 20 | 1 TK, 600 m, 80 km/h. 1. SK, 300 m, 80 km/h. výhybky 26, 27, 30 pouze 1x8h | Oprava výhybek, čištěni KL, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 4 | O | § | Ne | 5d | 07.10. | 11.10. | 7.-11.10. | 10: 5 | Cyklická údržba trati v úseku Pardubice (mimo) – Kolín (mimo) | 640220014
16 | 501 | V-020563/20 | Kolín seřaďovací nádraží: 18.,20. bez TV, 10.,12.,14.,26.,18.,20. jen TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | TPCA | Souvislá výměna kolejnic, pražců, doplnění štěrku, úprava štěrkového lože, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 4 | O | § | Ne | 10d | 16.09. | 25.09. | 16.-25.9. | 9: 10 | Oprava staničních kolejí v žst. Kolín | 645180506
17 | 501 | V-012923/21 | Kolín: 114 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Vložení mostního provizoria do koleje č. 114 | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 3d | 14.02. | 16.02. | 14.-16.2. | 2: 3 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016, 3273214901
18 | 501 | V-012921/21 | Kolín: 42,44,114,114a,116,116a,116b jen TV, 116c,118,120 + TV, |  | S |  |  | NVÚ |  |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Výstavba podchodu pod V.nástupištěm, rekonstrukce části nástupiště, rekonstrukce části železničního svršku a spodku | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 98d | 14.02. | 22.05. | 14.2.-22.5. | 2: 15; 3: 31; 4: 30; 5: 22 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016, 3273214901
19 | 501 | V-012925/21 | Kolín: 114 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Dočasné vyjmutí mostního provizoria z důvodu realizace SVI na desce, poté vrácení mostního provizoria zpět | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 2d | 30.03. | 31.03. | 30.-31.3. | 3: 2 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016, 3273214901
20 | 501 | V-012924/21 | Kolín: 114 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Dočasné vyjmutí mostního provizoria z důvodu betonáže stropní desky, poté vložení zpět | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 3d | 28.04. | 30.04. | 28.-30.4. | 4: 3 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016, 3273214901
21 | 501 | V-012926/21 | Kolín: 114 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Odstranění mostního provizoria ze 114. koleje a nahrazení zpět kolejovým polem | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 5d | 18.05. | 22.05. | 18.-22.5. | 5: 5 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016, 3273214901
22 | 501 | V-008183/19 | Kolín: 112 bez TV, 108,108a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | Vložení mostních provizorií do kolejí 108 a 112 | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 3d | 23.05. | 25.05. | 23.-25.5. | 5: 3 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016, 3273214901
23 | 501 | V-020181/21 | Kolín: 32,34,36,38,40,110a,110b,112,112a jen TV, 110 + TV, |  | S |  |  | NVÚ |  |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | Výstavba podchodu po IV.nástupištěm, rekonstrukce části nástupiště, rekonstrukce části železničního svršku a spodku | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 98d | 23.05. | 28.08. | 23.5.-28.8. | 5: 9; 6: 30; 7: 31; 8: 28 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016, 3273214901
24 | 501 | V-009039/22 | Kolín: 112 bez TV, 108,108a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Dočasné vyjmutí mostního provizoria z důvodu realizace SVI na stropní desce, poté vrácení mostního provizoria zpět | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 2d | 31.07. | 01.08. | 31.7.-1.8. | [12 empty] | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016, 3273214901 | bar: 7 to 8
25 | 501 | V-008184/19 | Kolín: 112 bez TV, 108,108a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 |  | Dočasné vyjmutí mostního provizoria z důvodu betonáže stropní desky, poté vložení zpět do obou kolejí | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 3d | 12.08. | 14.08. | 12.-14.8. | 8: 3 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016, 3273214901
26 | 501 | V-011962/21 | Kolín: 112 bez TV, 108,108a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Odstranění mostního provizoria ze 108 a 112 koleje, a nahrazení zpět kolejovým polem | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 5d | 24.08. | 28.08. | 24.-28.8. | 8: 5 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016, 3273214901
27 | 501 | V-009037/22 | Kolín: 110 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Vložení mostního provizora do koleje č.110 | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 3d | 29.08. | 31.08. | 29.-31.8. | 8: 3 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016, 3273214901
28 | 501 | V-008185/19 | Kolín: 102,104,104a,106,108,108a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | SK 102,104 kusé od Pardubic | Výstavba podchodu pod III.nástupištěm a kolejemi 106 a 108, rekonstrukce části nástupiště, rekonstrukce části železničního svršku a spodku | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 98d | 29.08. | 04.12. | 29.8.-4.12. | 8: 3; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 4 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016, 3273214901
29 | 501 | V-020731/21 | Kolín: 110 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Dočasné vyjmutí mostního provizoria z důvodu realizace SVI na stropní desce, poté vrácení mostního provizoria zpět | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 2d | 17.10. | 18.10. | 17.-18.10. | 10: 2 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016, 3273214901
30 | 501 | V-009040/22 | Kolín: 110 bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | Dočasné vyjmutí mostního provizoria z důvodu betonáže stropní desky, poté vrácení zpět do koleje | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 3d | 20.11. | 22.11. | 20.-22.11. | 11: 3 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016, 3273214901
31 | 501 | V-008181/19 | Kolín: 110 bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 20 | 100 | 30 |  | Odstranění mostního provizoria z koleje č.110 a nahrazení zpět kolejovým polem | SS západ - Praha | PHA 13 | 4 | I | § | Ne | 5d | 30.11. | 04.12. | 30.11.-4.12. | 11: 1; 12: 4 | Zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště v žst. Kolín | 5213510016, 3273214901
502 - Havlíčkův Brod - Nymburk hl.n.; Odb Babín - Nymburk vjezd.n.; (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Poříčany
1 | 502 | V-012294/23 | Čáslav: sudá jen TV, výh.: 1,4,6,8,10, záhl. a zhl. směr 2. TK G. Jeníkov - Čáslav. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | etapizace, záhlaví max. 8N současně s VR 515 | Výměna výhybkových součástí, výměna pražců, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 17d | 17.05. | 02.06. | 17.5.-2.6. | 5: 15; 6: 2 | Oprava výhybek v žst. Čáslav | 645190009
2 | 502 | V-018214/23 | Čáslav: lichá jen TV, výh.: 2,3,5, záhl. a zhl. 1.TK směr Čáslav - G. Jeníkov . |  | S | [12 empty] | 10 | 10 | 30 | 100 | 100 | etapizace, záhlaví max. 8N současně s VR 515 | Výměna výhybkových součástí, výměna pražců, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 17d | 03.06. | 19.06. | 3.-19.6. | 6: 17 | Oprava výhybek v žst. Čáslav | 645190009
3 | 502 | V-007568/23 | Velký Osek: záhl. libické, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 |  | stavba TP, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV atd. | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | D | 10x10h | 29.08. | 07.09. | 29.8.-7.9. | 8: 3; 9: 7 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
4 | 502 | V-018453/22 | Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 2. TK. Velký Osek: záhl. libické, navazující na 2. TK. Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 |  | výkop a betonáž TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10x10h | 13.09. | 22.09. | 13.-22.9. | 9: 10 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
5 | 502 | V-018463/22 | Velký Osek: záhl. libické, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, Velký Osek: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 |  | úprava terénu, práce v elektrickém dělení | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10 | 28.09. | 28.09. | 28.9. | [12 empty] | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050 | bar: 9
6 | 502 | V-018464/22 | Velký Osek: záhl. libické, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, Libice nad Cidlinou: lichá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 |  | úprava terénu, práce v elektrickém dělení | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10 | 29.09. | 29.09. | 29.9. | [12 empty] | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050 | bar: 9
7 | 502 | V-018465/22 | Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 2. TK. Velký Osek: záhl. libické, navazující na 2. TK. Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, Velký Osek: 2. jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 |  | výkop a betonáž TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10 | 30.09. | 30.09. | 30.9. | [12 empty] | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050 | bar: 9
8 | 502 | V-018466/22 | Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 2. TK. Velký Osek: záhl. libické, navazující na 2. TK. Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, Libice nad Cidlinou: sudá jen TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 50 | 20 |  | výkop a betonáž TP | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 10 | 01.10. | 01.10. | 1.10. | [12 empty] | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050 | bar: 10
9 | 502 | V-018467/22 | Velký Osek: záhl. libické, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 1. TK. Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | přesun akce z roku 2024 | stavba TP, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV atd. | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 10d | 10.10. | 19.10. | 10.-19.10. | 10: 10 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
10 | 502 | V-018468/22 | Velký Osek: lichá jen TV, zhl. libické, liché skupiny kolejí. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 20 | v souběhu s Libice nad Cidlinou - Velký Osek 1+TV, záhlaví 1TK obě | práce v dělení ÚO 411 ve Velkém Oseku | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 5x10h | 10.10. | 18.10. | 10.10., 12.10., 14.10., 16.10., 18.10. | 10: 5 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
11 | 502 | V-018473/22 | Libice nad Cidlinou: lichá jen TV, zhl. osecké liché kolejové skupiny. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 20 | v souběhu s Libice nad Cidlinou - Velký Osek 1+TV, záhlaví 1TK obě | práce v dělení ÚO 401 v Libicích n. C. | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 5x10h | 11.10. | 19.10. | 11.10., 13.10., 15.10., 17.10., 19.10. | 10: 5 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
12 | 502 | V-018478/22 | Velký Osek: záhl. libické, navazující na 2. TK. Libice nad Cidlinou: záhl. osecké, navazující na 2. TK. Velký Osek - Libice nad Cidlinou: 2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | přesun akce z roku 2024 | stavba TP, montáž vodičů NL+TD, laníčkování, regulace TV atd. | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 10d | 31.10. | 09.11. | 31.10.-9.11. | 10: 1; 11: 9 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
13 | 502 | V-018486/22 | Libice nad Cidlinou: sudá jen TV, zhl. osecké, navazující na 2. TK. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 20 | v souběhu s Velký Osek - Libice nad Cidlinou 2+TV, záhlaví 2TK obě | práce v dělení ÚO 402 v Libicích n. C. | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 5x10h | 01.11. | 09.11. | 1.11., 3.11., 5.11., 7.11., 9.11. | 11: 5 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
14 | 502 | V-018481/22 | Velký Osek: 2. jen TV, zhl. libické, navazující na 2. TK. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 50 | 20 | v souběhu s Velký Osek - Libice nad Cidlinou 2+TV, záhlaví 2TK obě | práce v dělení ÚO 412 ve Velkém Oseku | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 5x10h | 31.10. | 08.11. | 31.10., 2.11., 4.11., 6.11., 8.11. | 10: 1; 11: 4 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
15 | 502 | V-018491/22 | Napájecí stanice Velký Osek Libice nad Cidlinou - Velký Osek: 1.,2. + TV, Velký Osek: celá jen TV, záhl. a zhl. libické 1. a 2. TK. Velký Osek - Nymburk hlavní nádraží: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Velký Osek - Kolín: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Velký Osek - Dobšice nad Cidlinou: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. | ZP | T+S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 20 | 0:50-4:30, ZP Libice nad Cidlinou - Velký Osek | montáž příčných převěsů | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 5x4h | 16.11. | 20.11. | 16.-20.11. | 11: 5 | Oprava TV v úseku Velký Osek (mimo) – Libice nad Cidlinou (včetně) | 645200050
16 | 502 | V-019007/21 | Nymburk seřaďovací nádraží: 22.-34. jen TV, výh.: 220,221,223,224,225,229,231,234,235,236,248,249, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | etapizace, zkráceno na 30 dnů, částečně v době dovolené Škoda Auto | Oprava výhybek, výměna štěrkového lože, souvislá výměna pražců, výměna výhybkových dílů, zřízení BK, oprava GPK. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 30d | 14.07. | 12.08. | 14.7.-12.8. | 7: 18; 8: 12 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Nymburk seřaďovací nádraží | 645190004
503 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnejší n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.); Ústí nad Labem-Střekov - Děčín hl.n. - (Děčín hl.n. nákl.n.)
1 | 503 | V-007633/23 | Nymburk hlavní nádraží - Kostomlaty nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 2d | 27.05. | 28.05. | 27.-28.5. | 5: 2 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
2 | 503 | V-007632/23 | Kostomlaty nad Labem - Nymburk hlavní nádraží: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 2d | 25.05. | 26.05. | 25.-26.5. | 5: 2 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
3 | 503 | V-007629/23 | Kostomlaty nad Labem - Lysá nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 2d | 23.05. | 24.05. | 23.-24.5. | 5: 2 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
4 | 503 | V-007628/23 | Lysá nad Labem - Kostomlaty nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 2d | 21.05. | 22.05. | 21.-22.5. | 5: 2 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
5 | 503 | V-007626/23 | Stará Boleslav - Lysá nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [13 empty] | aktivace hlásky | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 2d | 17.05. | 18.05. | 17.-18.5. | 5: 2 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
6 | 503 | V-007627/23 | Lysá nad Labem - Stará Boleslav: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [13 empty] | aktivace hlásky | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 2d | 19.05. | 20.05. | 19.-20.5. | 5: 2 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
7 | 503 | V-007623/23 | Dřísy - Všetaty: 2. + TV, |  | T | [18 empty] | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 2d | 11.05. | 12.05. | 11.-12.5. | 5: 2 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
8 | 503 | V-007622/23 | Všetaty - Dřísy: 1. + TV, |  | T | [18 empty] | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 2d | 09.05. | 10.05. | 9.-10.5. | 5: 2 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
9 | 503 | V-007624/23 | Dřísy - Stará Boleslav: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 2d | 13.05. | 14.05. | 13.-14.5. | 5: 2 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
10 | 503 | V-007625/23 | Stará Boleslav - Dřísy: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 2d | 15.05. | 16.05. | 15.-16.5. | 5: 2 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
11 | 503 | V-007621/23 | Všetaty - Mělník: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [10 empty] | aktivace hlásky | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 2d | 07.05. | 08.05. | 7.-8.5. | 5: 2 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
12 | 503 | V-007620/23 | Mělník - Všetaty: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [10 empty] | aktivace hlásky | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 2d | 05.05. | 06.05. | 5.-6.5. | 5: 2 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
13 | 503 | V-007618/23 | Liběchov - Mělník: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 2d | 01.05. | 02.05. | 1.-2.5. | 5: 2 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
14 | 503 | V-007619/23 | Mělník - Liběchov: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | Doplnění ŠL, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 2d | 03.05. | 04.05. | 3.-4.5. | 5: 2 | Cyklická údržba trati v úseku Liběchov (mimo) – Nymburk (mimo) – cyklus 1 | 645230005
15 | 503 | V-015832/23 | Štětí: lichá + TV, kolejově v úseku mezi námezníky výhybek č. 5 a 18 |  | S | PJ |  | NVÚ | [14 empty] | 2. SK, 700 m, 50 km/h. | Strojní čištění štěrkového lože, oprava nástupiště. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 30.05. | 08.06. | 30.5.-8.6. | 5: 2; 6: 8 | Oprava trati v úseku Hoštka (mimo) – Liběchov (včetně) | 650230003
16 | 503 | V-015830/23 | Štětí - Liběchov: 1. + TV, Liběchov: lichá + TV, záhl. a zhl. lichých kolejí směr Štětí. |  | T+S | PJ |  | NVÚ | [14 empty] | 2. TK, 1500 m, 50 km/h. | Strojní čištění štěrkového lože, výměna pražců. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 09.06. | 28.06. | 9.-28.6. | 6: 20 | Oprava trati v úseku Hoštka (mimo) – Liběchov (včetně) | 650230003
17 | 503 | V-015834/23 | Štětí - Hoštka: 2. + TV, |  | T | [18 empty] | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 08.04. | 10.04. | 8.-10.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
18 | 503 | V-015835/23 | Polepy - Hoštka: 1. + TV, |  | T | [18 empty] | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 11.04. | 13.04. | 11.-13.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
19 | 503 | V-015836/23 | Hoštka - Polepy: 2. + TV, |  | T | [18 empty] | výměna kolejnic a pražců | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 14.04. | 16.04. | 14.-16.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
20 | 503 | V-015838/23 | Litoměřice dolní nádraží - Polepy: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 23.04. | 25.04. | 23.-25.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
21 | 503 | V-015837/23 | Polepy - Litoměřice dolní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [14 empty] | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 28.04. | 30.04. | 28.-30.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
22 | 503 | V-015840/23 | Velké Žernoseky - Sebuzín: 2. + TV, |  | T | [18 empty] | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 24.07. | 26.07. | 24.-26.7. | 7: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
23 | 503 | V-015839/23 | Sebuzín - Velké Žernoseky: 1. + TV, |  | T | [18 empty] | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 21.07. | 23.07. | 21.-23.7. | 7: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
24 | 503 | V-015842/23 | Sebuzín - Ústí nad Labem-Střekov: 2. + TV, |  | T | [18 empty] | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 31.07. | 02.08. | 31.7.-2.8. | 7: 1; 8: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
25 | 503 | V-007520/21 | Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 45 | 100 | 50 | 2. TK, 3000 m, 50 km/h. | Strojní čištění štěrkového lože, broušení kolejnic, oprava GPK (7000 m). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 30.06. | 19.07. | 30.6.-19.7. | 6: 1; 7: 19 | Oprava trati v úseku 1. TK Ústí nad Labem Střekov - Sebuzín | 650210016
26 | 503 | V-015841/23 | Ústí nad Labem-Střekov - Sebuzín: 1. + TV, |  | T | [18 empty] | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 28.07. | 30.07. | 28.-30.7. | 7: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
27 | 503 | V-010088/19 | Velké Březno - Boletice nad Labem: 2. + TV, |  | T | PJ | [11 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 60 | 1. TK, 1500 m, 50 km/h. | Souvislá výměna kol. roštu včetně čištění štěrk. lože, opětovné zřízení BK, oprava odvodnění, oprava GPK (1200 m), oprava přejezdů v km 449,109 (P2987) a 449,449 (P2988). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 20d | 08.09. | 27.09. | 8.-27.9. | 9: 20 | Oprava trati v úseku 2. TK Velké Březno - Boletice nad Labem a 2. SK v žst. Boletice nad Labem | 650210017
28 | 503 | V-015843/23 | Děčín východ: 1.,3. jen TV, záhl. 1. traťové koleje směr Boletice nad Labem. napěťově po ÚO 411 Děčín východ - Boletice nad Labem: 1. + TV, |  | T+S | [18 empty] | výměna kolejnic, oprava přejezdu v km 450,510 | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 04.08. | 06.08. | 4.-6.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
29 | 503 | V-015844/23 | Boletice nad Labem - Děčín východ: 2. + TV, Děčín východ: 2. jen TV, záhl. 2. traťové koleje směr Boletice nad Labem. |  | T+S | [18 empty] | výměna kolejnic, oprava přejezdu v km 450,510 | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 07.08. | 09.08. | 7.-9.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
504 - Ústí nad Labem hl.n. os.n. - Chomutov; Odb Chomutov město z - Chomutov seř.n.; Odb České Zlatníky - Obrnice; Ústí nad Labem západ vjezd.n. - Úpořiny - Bílina; Most - Most nové n. St.7; Most nové n. odjezd - Třebušice; Jirkov nz - Odb Dolní Rybník
1 | 504 | V-016263/23 | Trmice - Řehlovice: 2. + TV, Trmice: záhl. 2. TK směr Řehlovice. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 15 |  | oprava mostu v km 0,980 | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 17.06. | 06.07. | 17.6.-6.7. | 6: 14; 7: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
2 | 504 | V-016261/23 | Trmice: záhl. 1. a 2. TK směr Řehlovice. Trmice - Řehlovice: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |  | zřízení pažení pro opravu mostu v km 0,980 | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O |  | D | 5 | 13.05. | 13.05. | 13.5. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005 | bar: 5
3 | 504 | V-016262/23 | Řehlovice - Trmice: 1. + TV, Trmice: záhl. 1. TK směr Řehlovice. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 15 | částečně současně s 19N ST Most (celkem 1. TK 34N) | oprava mostu v km 0,980 | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 28.05. | 16.06. | 28.5.-16.6. | 5: 4; 6: 16 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
4 | 504 | V-021032/21 | Řehlovice: záhl. ústecké 1. TK. Řehlovice - Trmice: 1. + TV, Trmice: 3.,3a,3b jen TV, záhl. řehlovické 1. TK. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 45 | částečně současně s 20N SMT (celkem 1. TK 34N) | Strojní čištění kol. lože v km 0,686-6,000 a oprava přejezdů P2079 v km 5,436 (Stadice) a P2078 v km 2,478 (Koštov). | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 14.05. | 01.06. | 14.5.-1.6. | 5: 18; 6: 1 | Oprava trati v úseku Řehlovice - Trmice | 650210033
5 | 504 | V-016265/23 | Řehlovice - Úpořiny: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | zřízení pažení mezi kolejemi | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O |  | D | 2x6h | 07.07. | 08.07. | 7.-8.7. | 7: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
6 | 504 | V-016268/23 | Úpořiny - Řehlovice: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 15 |  | oprava mostů v km 8,093, 10,211, 10,408, 11,039 a 11,723 | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 09.07. | 07.08. | 9.7.-7.8. | 7: 23; 8: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
7 | 504 | V-016269/23 | Řehlovice - Úpořiny: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 15 |  | oprava mostů v km 8,093, 10,211, 10,408, 11,039 a 11,723 | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 08.08. | 06.09. | 8.8.-6.9. | 8: 24; 9: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
8 | 504 | V-016272/23 | Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, Úpořiny: záhl. 1. TK směr Ohníč. |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 15 |  | oprava mostů v km 14,280, 15,203, 15,642, 15,831 a 17,781 | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 09.09. | 08.10. | 9.9.-8.10. | 9: 22; 10: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
9 | 504 | V-016273/23 | Úpořiny: záhl. 2. TK směr Ohníč. Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, |  | T+S | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 15 |  | oprava mostů v km 14,280, 15,203, 15,642, 15,831 a 17,781 | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 09.10. | 07.11. | 9.10.-7.11. | 10: 23; 11: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
10 | 504 | V-016270/23 | Úpořiny - Ohníč: 1.,2. + TV, Úpořiny: záhl. 1. a 2. TK směr Ohníč. | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | zřízení pažení mezi kolejemi | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O | § | D | 2x6h | 07.09. | 08.09. | 7.-8.9. | 9: 2 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
11 | 504 | V-016034/23 | Ohníč: 1. bez TV, lichá jen TV, Ohníč - Úpořiny: 1. + TV, |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 15 | současně s 30N SMT | ŽST Ohníč: výměna výh. č. 1, 3, 5 (R65/dřevo za výhybky U60/beton), výměna kol. lože, oprava přejezdu P2087, oprava odvodnění, GPK a BK, zřízení nového nástupiště na záhlaví stanice | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 27.09. | 08.10. | 27.9.-8.10. | 9: 4; 10: 8 | Oprava traťového úseku Trmice – Bílina | 650220032
12 | 504 | V-016035/23 | Úpořiny - Ohníč: 2. + TV, Ohníč: 2. bez TV, sudá jen TV, záhl. a zhl. směr Úpořiny. |  | T+S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 15 | současně s 30N SMT | ŽST Ohníč: výměna výh. č. 2, 4, 6 (R65/dřevo za výhybky U60/beton), výměna kol. lože, oprava přejezdu P2087, oprava odvodnění, GPK a BK, zřízení nového nástupiště na záhlaví stanice. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 12d | 09.10. | 20.10. | 9.-20.10. | 10: 12 | Oprava traťového úseku Trmice – Bílina | 650220032
13 | 504 | V-016275/23 | Světec - Ohníč: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 15 |  | oprava mostů v km 21,031 a v km 21,129 | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 15.03. | 13.04. | 15.3.-13.4. | 3: 17; 4: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
14 | 504 | V-016276/23 | Ohníč - Světec: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 15 |  | oprava mostů v km 21,031 a v km 21,129 | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 14.04. | 13.05. | 14.4.-13.5. | 4: 17; 5: 13 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
15 | 504 | V-016274/23 | Světec - Ohníč: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | zřízení pažení mezi kolejemi | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 8 | O |  | D | 6 | 14.03. | 14.03. | 14.3. | [12 empty] | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005 | bar: 3
16 | 504 | V-019273/21 | Odb Dolní Rybník - Kyjice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | PJ 50 km/h 800 m | Výstavba provizorní odbočky Vrskmaň, vložení výhybek č. 2 a 3, aktivace odbočky - lichá část. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 10d | 01.02. | 10.02. | 1.-10.2. | 2: 10 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
17 | 504 | V-019284/21 | Kyjice - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | PJ 50 km/h, 800 m. Proti správnému směru až do Odb. Chomutov město. | Výstavba provizorní odbočky Vrskmaň, vložení výhybek č. 1 a 4, aktivace odbočky - sudá část, mnt. trakčních podpěr u koleje č. 2 pro brány trakčního vedení v zastávce Jirkov z. (včetně základů). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 11d | 11.02. | 21.02. | 11.-21.2. | 2: 11 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
18 | 504 | V-019274/21 | Odb Dolní Rybník - Kyjice: 1. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | souběh s vyloučenou 2. TK | Zřízení trakčního vedení provizorní odbočky Vrskmaň, práce na záporech mezi kolejemi. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 10x5h | 11.02. | 21.02. | 11.-21.2. | 2: 10 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
19 | 504 | V-019285/21 | Kyjice - Odb Dolní Rybník: 2. + TV, úsek Kyjice - prov. Odb. Vrskmaň Kyjice: záhl. směr Chomutov 2. traťové koleje, od návěstidla 2S k návěstidlu Se10 + TV. |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 45 | PJ 50 km/h, 3000 m; 8.11.2025 - 1.2.2026 ZIMNÍ PŘESTÁVKA. | Rekonstrukce mostu v km 57,255 (estakáda Vrskmaň - 1. část) - sanace spodní stavby, sanace nosné konstrukce, rekonstrukce mostu v km 58,293, práce na traťové koleji a na trakčním vedení, úpravy kabelizace. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 260d | 21.02. | 07.11. | 21.2.-7.11. |  | 8 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 7 |  | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
20 | 504 | V-004871/23 | Odb Dolní Rybník - Kyjice: 1. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | souběh s vyloučenou 2. TK | Demontáž stávajících a montáž nových bran trakčního vedení v zastávce Jirkov z. a převěšení trakčního vedení koleje č. 2 na nové brány. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 5x5h | 08.05. | 13.05. | 8.-13.5. | 5: 5 | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019
21 | 504 | V-019286/21 | Kyjice: zhl. směr Chomutov 2. traťové koleje - výh. č. 23. |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 12 | 50 | SK č. 2,4 kusé směr Chomutov, přejíždět lze pouze na zhlaví směr Třebušice. | Směrová a výšková úprava výhybky č. 11 (stávající výhybka č. 23). | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | N | 3 | 29.10. | 30.10. | 29.-30.10. | [12 empty] | Rekonstrukce trati v úseku Kyjice - Chomutov | 5423520019 | bar: 10
505 - Pardubice hl.n. - Jaroměř; Opatovice nad Labem-Pohřebačka - Odb Plačice; Choceň - Velký Osek
1 | 505 | V-004676/23 | Choceň - Borohrádek: traťová + TV, Borohrádek: traťová + TV, výh.: 1, záhl. a zhl. čermenské. od vjezd. návěstidla L po námezník výh.č.1 | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | SVK km 1,300-1,700; 4,400-4,800, cyklická výměna jazyků: Újezd - v.č.1,3; Čermná - v.č.1,2; Borohrádek - v.č.1; Běstovice - v.č.1. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 4d | 12.08. | 15.08. | 12.-15.8. | 8: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
2 | 505 | V-004678/23 | Borohrádek: 5,7 bez TV, 3,5 jen TV, výh.: 8, |  | S | [18 empty] | Oprava výhybky č.8. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 3d | 05.04. | 07.04. | 5.-7.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
3 | 505 | V-004677/23 | Borohrádek: 2 bez TV, výh.: 9, Borohrádek: celá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [14 empty] | s investicí | Oprava výhybky č.9. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 3d | 12.08. | 14.08. | 12.-14.8. | 8: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
4 | 505 | V-004687/23 | Týniště nad Orlicí: 16,18,20 jen TV, výh.: 21ab, |  | S | [18 empty] | Oprava výhybky č.21ab. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 4d | 25.08. | 28.08. | 25.-28.8. | 8: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
5 | 505 | V-018271/22 | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. Týniště nad Orlicí: zhl. SK 3 směr Borohrádek. Týniště nad Orlicí: 3 + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 05.04. | 05.04. | 5.4. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901 | bar: 4
6 | 505 | V-018272/22 | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 02.04. | 03.04. | 2.-3.4. | 4: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
7 | 505 | V-018274/22 | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4x9h | 07.03. | 10.03. | 7.-10.3. | 3: 4 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
8 | 505 | V-018278/22 | Borohrádek - Týniště nad Orlicí: traťová + TV, Týniště nad Orlicí: záhl. směr Borohrádek. Týniště nad Orlicí: zhl. SK 3 směr Borohrádek. Týniště nad Orlicí: 3 + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x9h | 11.03. | 12.03. | 11.-12.3. | 3: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
9 | 505 | V-005773/23 | Týniště nad Orlicí: 1,6,8,10,12,14,16,18,20 jen TV, 2,4b,4c + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - betonáž základů a montáž stožárů TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 22x6h | 22.09. | 18.12. | 22.-27.9., 18.-20.10., 27.10.-4.11., 15.11., 25.-26.11., 18.12. | 9: 6; 10: 8; 11: 7; 12: 1 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
10 | 505 | V-018280/22 | Týniště nad Orlicí: 3,5,9 jen TV, 9a + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | projekt v přípravě | Týniště 3 - snesení koleje (bez náhrady). | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 24 | 01.09. | 01.09. | 1.9. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901 | bar: 9
11 | 505 | V-018281/22 | Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6,8,10,12,14,16,18,20 jen TV, 4a + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | projekt v přípravě | Týniště 3 - snesení koleje. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 24 | 08.09. | 08.09. | 8.9. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901 | bar: 9
12 | 505 | V-018282/22 | Týniště nad Orlicí: 13,15a,101,102,201,201a,202 bez TV, 3,5,9a jen TV, 2c,9,11,15,16a + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | projekt v přípravě | Týniště 3 - snesení kolejí (bez náhrady) pro umožnění výstavby základů TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 24 | 11.08. | 11.08. | 11.8. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901 | bar: 8
13 | 505 | V-018291/22 | Týniště nad Orlicí: 2,2b jen TV, 1 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 30.09. | 30.09. | 30.9. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901 | bar: 9
14 | 505 | V-018283/22 | Týniště nad Orlicí: 3 bez TV, 2 jen TV, 1 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 05.10. | 05.10. | 5.10. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901 | bar: 10
15 | 505 | V-018284/22 | Týniště nad Orlicí: 1,2 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 12.10. | 12.10. | 12.10. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901 | bar: 10
16 | 505 | V-005759/23 | Týniště nad Orlicí: 3,9a jen TV, 5,9 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 5x6h | 10.10. | 17.12. | 10.-11.10., 15.-17.12. | 10: 2; 12: 3 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
17 | 505 | V-018292/22 | Týniště nad Orlicí: 16,18,20 jen TV, 4b,4c,6,8,10,12,14 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 03.10. | 03.10. | 3.10. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901 | bar: 10
18 | 505 | V-018287/22 | Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6,8,14,16,18,20 jen TV, 10,12 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4x6h | 16.11. | 19.11. | 16.-19.11. | 11: 4 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
19 | 505 | V-005758/23 | Týniště nad Orlicí: 1 bez TV, 5 jen TV, 3 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 06.10. | 06.10. | 6.10. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901 | bar: 10
20 | 505 | V-018293/22 | Týniště nad Orlicí: celá jen TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 10 | projekt v přípravě | Týniště 3 - úpravy TV před snesením vybraných SK. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 3x6h | 11.08. | 08.09. | 11.-12.8., 8.9. | 8: 2; 9: 1 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
21 | 505 | V-018314/22 | Týniště nad Orlicí: 16,18,20 jen TV, 4b,4c,6,8,10,12,14 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 3x6h | 10.09. | 12.09. | 10.-12.9. | 9: 3 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
22 | 505 | V-018323/22 | Týniště nad Orlicí: 3 bez TV, 2 jen TV, 1 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 13.09. | 13.09. | 13.9. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901 | bar: 9
23 | 505 | V-005762/23 | Týniště nad Orlicí: 3,9a jen TV, 5,9 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 15x6h | 15.09. | 14.11. | 15.-19.9., 5.-14.11. | 9: 5; 11: 10 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
24 | 505 | V-018325/22 | Týniště nad Orlicí: 1,2 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 20.09. | 21.09. | 20.-21.9. | 9: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
25 | 505 | V-018312/22 | Týniště nad Orlicí: 5,9,9a jen TV, 3 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 30.08. | 31.08. | 30.-31.8. | 8: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
26 | 505 | V-018296/22 | Týniště nad Orlicí: 4b,4c,6,8,14,16,18,20 jen TV, 10,12 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 14x6h | 13.10. | 26.10. | 13.-26.10. | 10: 14 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
27 | 505 | V-018317/22 | Týniště nad Orlicí: 2,2b jen TV, 1 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 09.09. | 09.09. | 9.9. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901 | bar: 9
28 | 505 | V-005772/23 | Týniště nad Orlicí: 1 bez TV, 5 jen TV, 3 + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | projekt v přípravě | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 6 | 14.09. | 14.09. | 14.9. | [12 empty] | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901 | bar: 9
29 | 505 | V-005807/23 | Týniště nad Orlicí: 2c bez TV, 1 jen TV, 2,2b + TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | projekt v přípravě, etapizace | Týniště 3 - betonáž základů a montáž stožárů TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 13x6h | 20.11. | 02.12. | 20.11.-2.12. | 11: 11; 12: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
30 | 505 | V-005795/23 | Týniště nad Orlicí: 16a bez TV, 16,18,20 + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | projekt v přípravě, nemožnost obsluhy vlečky 4257, 4258 | Týniště 3 - betonáž základů a montáž stožárů TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 12x6h | 28.09. | 21.12. | 28.9.-1.10., 22.-23.10., 16.-19.11., 20.-21.12. | 9: 3; 10: 3; 11: 4; 12: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
31 | 505 | V-018328/22 | Týniště nad Orlicí: záhl. směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: zhl. SK 1 směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: 1 + TV, | ZP | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | projekt v přípravě; v zákrytu se ZP Týniště-Častolovice | Týniště 3 - stožáry TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 2x6h | 30.07. | 31.07. | 30.-31.7. | 7: 2 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
32 | 505 | V-018330/22 | Týniště nad Orlicí: záhl. směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: zhl. SK 1 směr Častolovice. Týniště nad Orlicí: 1 + TV, | ZP | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 10 | 30 | 20 | projekt v přípravě; v zákrytu se ZP Týniště-Častolovice | Týniště 3 - základy TV. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | D | 4x7h | 05.07. | 08.07. | 5.-8.7. | 7: 4 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
33 | 505 | V-004671/23 | Hradec Králové hlavní nádraží - Velký Osek: traťová + TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [10 empty] | v době dovolené Škoda-auto | Úprava GPK, banketů, odstranění defektoskopických závad, SVK. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | D | 3x10h | 28.07. | 30.07. | 28.-30.7. | 7: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
34 | 505 | V-004701/23 | Jaroměř: 5a,5b bez TV, výh.: 22, |  | S | [18 empty] | oprava SK 5a a výh.č.22 | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 12d | 03.11. | 14.11. | 3.-14.11. | 11: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
506 - Týniště nad Orlicí - Otovice zastávka z; Dobruška nz - Opočno pod Orlickými horami; Václavice - Starkoč
1 | 506 | V-004234/23 | Týniště nad Orlicí - Bolehošť: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s investicí | oprava mostu v km 26,515 - výměna mostnic, PKO, sanace spodní stavby | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 10d | 05.05. | 14.05. | 5.-14.5. | 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640230003
2 | 506 | V-004704/23 | Hronov - Police nad Metují: traťová bez TV, Hronov: záhl. polické. od vjezd.návěstidla S po návěstidlo Se 5 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava trati v km 67,560 - 69,518. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 20d | 07.10. | 26.10. | 7.-26.10. | 10: 20 | Oprava trati v úseku Hronov – Hronov zastávka | 640220017
3 | 506 | V-006651/22 | Police nad Metují - Teplice nad Metují: traťová bez TV, Police nad Metují: záhl. a zhl. teplické. od vjezd.návěstidla S po námezník výh.č.9 | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce v km 73,078-80,650; SČ, SVK, SVP, BK. Oprava přejezdů v km 75,741; 77,597; 79,384. Zajištění skal. zářezů v km 78,350-78,580; 78,980-79,100; 79,280-79,370. Oprava mostů v km 73,761; 73,812; 74,196; 74,356; 76,325; 77,067; 78,262. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 56d | 01.09. | 26.10. | 1.9.-26.10. | 9: 30; 10: 26 | Oprava trati v úseku Police nad M. - Teplice nad M. | 640190031
4 | 506 | V-005820/23 | Police nad Metují - Teplice nad Metují: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Zřízení dopravny Česká Metuje. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 106d | 01.09. | 15.12. | 1.9.-15.12. | 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 15 | Zřízení Žst. Česká Metuje | 3273214901
5 | 506 | V-004700/23 | Meziměstí - Broumov: traťová bez TV, Meziměstí: výh.: 57, záhl. a zhl. broumovské. od vjezd.návěstidla BL po návěstidlo S 7c Broumov: celá bez TV, výh.: 1,2,3,4, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Opravné práce v km 6,250-7,600, SČ, SVP, BK. Oprava přejezdů v km 9,103; 9,307. Oprava výh.č. 57 v ŽST Meziměstí a výh. č. 1, 2, 3, 4 v ŽST Broumov. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 12d | 01.09. | 12.09. | 1.-12.9. | 9: 12 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Broumov Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640190068 640210018
507 - Havlíčkův Brod - Pardubice-Rosice nad Labem; Svitavy - Žďárec u Skutče
1 | 507 | V-006541/23 | Chotěboř - Ždírec nad Doubravou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejového roštu | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 19d | 26.07. | 13.08. | 26.7.-13.8. | 7: 6; 8: 13 | Oprava trati v úseku Chotěboř - Hlinsko v Čechách | 639190164
2 | 507 | V-006540/23 | Ždírec nad Doubravou - Hlinsko v Čechách: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejového roštu | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 15d | 11.07. | 25.07. | 11.-25.7. | 7: 15 | Oprava trati v úseku Chotěboř - Hlinsko v Čechách | 639190164
3 | 507 | V-003982/23 | Čachnov: 2 bez TV, od námezníku výhybky č.1 po námezník výhybky č.5 |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | výměna pražců, výměna kolejnic, úprava GPK | ST Pardubice | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 5d | 06.10. | 10.10. | 6.-10.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
4 | 507 | V-017203/22 | Čachnov - Žďárec u Skutče: traťová bez TV, Skuteč: celá bez TV, Čachnov: záhl. TK směr Skuteč. Žďárec u Skutče: záhl. TK směr Skuteč. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | práce ST + SMT | SMT: Oprava propustků v km 38,071; km 41,074; km 41,911; km 48,572; km 48,693 a km 48,960 - přestavba, ST: Výměna kolejnic, výměna pražců v km 50,400 - 50,900; 51,000 - 51,330, svařování, úprava GPK, oprava výhybek, oprava přejezdu P6913 a P6933. | SMT Hradec Králové | HKR 7 | 3 | O | § | Ne | 15d | 06.10. | 20.10. | 6.-20.10. | 10: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018 640230003
508 - Jaroměř - Liberec
1 | 508 | V-004490/22 | Dvůr Králové nad Labem - Stará Paka: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | bude současně s investicí Jaroměř - St. Paka? | Oprava železničního svršku a spodku v km 76,582 - 79,990 a 80,600- 82,700; SČ, SVK, SVP, BK. Oprava přejezdů P5254 v km 80,605 a P5255 81,227. Údržbové práce v km 56,700 - 60,380, svařování, oprava GPK oprava mostu a propustků | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 34d | 25.09. | 28.10. | 25.9.-28.10. | 9: 6; 10: 28 | Oprava trati v úseku Horka u Staré Paky - Stará Paka | 640190115
2 | 508 | V-014861/23 | Stará Paka - Košťálov: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [11 empty] | čištění kolejového lože, úprava příkopů | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 7d | 10.09. | 16.09. | 10.-16.9. | 9: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
3 | 508 | V-005458/23 | Železný Brod - Semily: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [11 empty] | Sanace skalního zářezu v traťovém úseku, zajištění stability skalního masivu | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 40d | 19.06. | 28.07. | 19.6.-28.7. | 6: 12; 7: 28 | Zvýšení stability skalních masivů na trati Železný Brod – Tanvald | 3273214901
4 | 508 | V-007169/22 | Turnov - Malá Skála: traťová bez TV, Malá Skála: celá bez TV, Malá Skála - Železný Brod: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | současně s Ž. Brod - Tanvald | Rekonstrukce staničních kolejí a nástupišť, rekonstrukce obou záhlaví, zhlaví a mostních objektů v traťových kolejích | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 155d | 08.04. | 09.09. | 8.4.-9.9. | 4: 23; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 9 | Zkapacitnění tratě v úseku Turnov - Železný Brod | 3273214901
5 | 508 | V-018006/22 | Malá Skála - Turnov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s investicí | oprava mostu v km 119,995 - obnova hydroizolace, sanace spodní stavby | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 11d | 08.04. | 18.04. | 8.-18.4. | 4: 11 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640230003
509 - Jaroměř - Trutnov hl.n.; Teplice nad Metují - Trutnov střed; Trutnov-Poříčí - Kamienna Góra; Královec - Žacléř
1 | 509 | V-017795/22 | Teplice nad Metují - Trutnov střed: zab. zař.: implementace ETCS. |  | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | je to požadavek na rezervu pro případ, že bude nutné vypnout větší množství PZZ na trati; v současné fázi projektové přípravy tuto potřebu totiž nelze vyloučit | implementace ETCS | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 10d | 01.10. | 10.10. | 1.-10.10. | 10: 10 | Implementace ETCS Regional Teplice nad Metují - Trutnov střed | 3273214901
510 - Trutnov hl.n. - Chlumec nad Cidlinou; Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou; Kunčice nad Labem - Vrchlabí
1 | 510 | V-003885/23 | Kunčice nad Labem - Vrchlabí: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [11 empty] | MK v km 0,742 - oprava nosné ocelové konstrukce, výměna ložisek, sanace opěry O1, přezdění opěry O2, výměna mostnic, PKO | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 14d | 09.09. | 22.09. | 9.-22.9. | 9: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640230003
2 | 510 | V-014989/23 | Martinice v Krkonoších - Kunčice nad Labem: zab. zař.: PZZ v km 94,105 (P4511), v km 94,750 (P4513), v km 95,873 (P4515). Kunčice nad Labem - Hostinné: zab. zař.: PZZ v km 99,736 (P4523). |  | T | [17 empty] | etapizace, přenosné přejezdníky pro 4 přejezdy, | Oprava 3x PZZ v úseku Martinice v Krkonoších - Kunčice nad Labem | SSZT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | OS | § | Ne | 14d | 26.08. | 08.09. | 26.8.-8.9. | 8: 6; 9: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ HKR 2025 - 2026 | 640230028
3 | 510 | V-019416/21 | Ostroměř - Lázně Bělohrad: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | km 50,200 - 50,600 - odstranění starých svarů; km 50,600 - 50,900 - čištění blátivých míst; km 54,000 - 55,000 - SČ, SVK, SVP, čištění příkopů. Oprava přejezdu km 54,884 (P4467) | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 10d | 21.04. | 30.04. | 21.-30.4. | 4: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
4 | 510 | V-017756/22 | Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Mosty - km 16,053 - výměna mostnic propustky: km 2,577; km 4,915; km 7,283 a km 8,456 - přestavba | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 7 | OS | § | Ne | 19d | 15.09. | 03.10. | 15.9.-3.10. | 9: 16; 10: 3 | Oprava mostních objektů v úseku Martinice v Krkonoších - Jablonec nad Jizerou | 640190007
5 | 510 | V-008354/22 | Hrabačov - Poniklá: traťová bez TV, Poniklá - Jablonec nad Jizerou: traťová bez TV, Jablonec nad Jizerou - Rokytnice nad Jizerou: traťová bez TV, Poniklá: celá bez TV, Jablonec nad Jizerou: celá bez TV, Rokytnice nad Jizerou: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna mostní konstrukce na mostě v km 8,988 v obci Horní Sytová | SS západ - Praha | HKR 6 | 7 | I | § | Ne | 90d | 17.07. | 14.10. | 17.7.-14.10. | 7: 15; 8: 31; 9: 30; 10: 14 | Rekonstrukce mostu v km 8,988 trati Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou | 3273214901
511 - Hradec Králové hl.n.- Turnov kolej č. 23; Hněvčeves - Smiřice
1 | 511 | V-004773/23 | Hradec Králové hlavní nádraží - Všestary: traťová bez TV, Všestary - Hněvčeves: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [11 empty] | Opravné práce v km 1,900 - 2,525 - SVK, BK. Oprava přejezdů v km 5,803 (P5380) a km 8,795 (P5384). | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 5d | 05.05. | 09.05. | 5.-9.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
2 | 511 | V-023763/19 | Hněvčeves - Hořice v Podkrkonoší: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava železničního svršku v km 21,900 - 22,885 a 22,900 - 23,850; SČ, SVK, SVP, BK. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 24d | 01.09. | 24.09. | 1.-24.9. | 9: 24 | Oprava trati v úseku Hněvčeves - Hořice | 640190117
3 | 511 | V-015062/23 | Rovensko pod Troskami - Hrubá Skála: traťová bez TV, Rovensko pod Troskami: záhl. a zhl. hruboskalské. Hrubá Skála: celá bez TV, Hrubá Skála - Turnov: traťová bez TV, Turnov: záhl. hruboskalské. Libuň - Rovensko pod Troskami: traťová bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [10 empty] | přejezd na trase ND | Sanace železničního spodku,výměna železničního svršku,oprava GPK,oprava přejezdu P3166 v km 17,637 - vliv na ND (doložit úzávěru přejezdu - dny) oprava mostu v km 23,852 a oprava propustku v km 18,239 | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 29.09. | 18.10. | 29.9.-18.10. | 9: 2; 10: 18 | Oprava trati v úseku Rovensko pod Troskami – Hrubá Skála | 640230001
513 - Letohrad - Týniště nad Orlicí; Rokytnice v Orlických horách - Doudleby nad Orlicí; Solnice - Častolovice
1 | 513 | V-004864/23 | Doudleby nad Orlicí: 4,6 bez TV, výh.: 8,10, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | dovolená ESAB | Oprava výh. č.8 a 10 v ŽST Doudleby. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 5d | 04.08. | 08.08. | 4.-8.8. | 8: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
2 | 513 | V-018259/22 | Doudleby nad Orlicí - Litice nad Orlicí: traťová bez TV, Potštejn: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | práce SMT + ST | SMT: propustek v km 65,445 - přestavba ST: cyklická výměna jazyků výhybek - ŽST Potštejn - v.č.1, 5. | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 6d | 25.08. | 30.08. | 25.-30.8. | 8: 6 | Oprava propustků v úseku Častolovice - Potštejn Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640190046 640210018
3 | 513 | V-017185/22 | Častolovice - Doudleby nad Orlicí: traťová bez TV, včetně dopravny Kostelec nad Orlicí Kostelec nad Orlicí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | práce SMT + ST v dovolené ESAB | SMT: propustky v km 59,398 a km 62,907 - přestavba, ST: cyklická výměna jazyka výh. č. 2 , 6, 7.v Kostelci n. O. Oprava přejezdu v km 58,966 (P4032) | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 8d | 04.08. | 11.08. | 4.-11.8. | 8: 8 | Oprava propustků v úseku Častolovice - Potštejn Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640190046 640210018
4 | 513 | V-014974/23 | Doudleby nad Orlicí: zab. zař.: SZZ. Doudleby nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 64,614/0,273 (P4038). Doudleby nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 64,112 (P4037). Doudleby nad Orlicí - Kostelec nad Orlicí: zab. zař.: PZZ v km 63,126 (P4036). |  | T+S | [12 empty] | 10 | 10 | 15 | 100 | 100 | etapizace, přenosné přejezdníky pro 3 přejezdy | Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Doudleby n. O. | SSZT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | OS | § | Ne | 10d | 04.08. | 13.08. | 4.-13.8. | 8: 10 | Oprava zabezpečovacího zařízení v ŽST Doudleby n. O. | 640230023
5 | 513 | V-018334/22 | Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3 - pažení v oblasti Výhybny Rašovice vč. propustku v km 54,571. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 3d | 21.03. | 23.03. | 21.-23.3. | 3: 3 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část | 3273214901
6 | 513 | V-018335/22 | Častolovice - Týniště nad Orlicí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 3, 4, Elektrizace - rekonstrukce TÚ vč. zřízení Výhybny Rašovice, přípravné práce před elektrizací | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 55d | 22.06. | 15.08. | 22.6.-15.8. | 6: 9; 7: 31; 8: 15 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 3273214901 3273214901
7 | 513 | V-023270/18 | Častolovice - Doudleby nad Orlicí: traťová bez TV, Častolovice: záhl. směr Kostelec nad Orlicí. Častolovice: 1a,3a,4 bez TV, Častolovice: 1,2,3 bez TV, kusé směr Rychnov n. K./Kostelec n. O. Kostelec nad Orlicí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Elektrizace Týniště rekonstrukce mostu v km 58,445 směr KnO, mostu v km 58,149 a mostu v km 0,740, práce na TV | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 95d | 22.06. | 24.09. | 22.6.-24.9. | 6: 9; 7: 31; 8: 31; 9: 24 | Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice | 3273214901
8 | 513 | V-026303/18 | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: záhl. směr Rychnov n. K.. Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, Solnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Týniště 4 a Elektrizace rekonstrukce TÚ, výh. Tutleky, elektrizace | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 90d | 26.08. | 23.11. | 26.8.-23.11. | 8: 6; 9: 30; 10: 31; 11: 23 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část Elektrizace trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice | 3273214901 3273214901
9 | 513 | V-018336/22 | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: výh.: 1, záhl. směr Rychnov nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, vlečka ŠKODA AUTO Solnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě; vazba na investici KHK - podjezd; vazba na CZD ŠKODA AUTO; provizor. nakl. v ŽST Borohrádek; výh. č. 2 ŽST Častolovice uzamčena do přímého směru | Týniště 3, 4, Elektrizace - zřízení kolejiště nákladního nádr. Lipovka, práce na mostních objektech, příprava na elektrizaci. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 65d | 22.06. | 25.08. | 22.6.-25.8. | 6: 9; 7: 31; 8: 25 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 3273214901 3273214901
10 | 513 | V-018338/22 | Častolovice - Rychnov nad Kněžnou: traťová bez TV, Častolovice: výh.: 1, záhl. směr Rychnov nad Kněžnou. Rychnov nad Kněžnou: celá bez TV, Rychnov nad Kněžnou - Solnice: traťová bez TV, vlečka ŠKODA AUTO Solnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě; výh. č. 2 ŽST Častolovice uzamčena do přímého směru | Týniště 3, 4, Elektrizace - hloubení a betonáže základů TV, přeložky sítí most v km 0,740. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 4d | 18.04. | 21.04. | 18.-21.4. | 4: 4 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. - Častolovice - Solnice, 3. část Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 3273214901 3273214901
11 | 513 | V-018339/22 | Rychnov nad Kněžnou - Solnice zastávka: traťová bez TV, její část odpovídající nově SK 201 Solnice obvod n.n. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | projekt v přípravě; jízdy možné přes nové koleje n.n. do 21.9. technologická výluka, poté práce | Týniště 4 - práce na žel. svršku a spodku. | SS východ | HKR 6 | 4 | I | § | Ne | 77d | 26.08. | 10.11. | 26.8.-10.11. | 8: 6; 9: 30; 10: 31; 11: 10 | Zvýšení kapacity trati Týniště n. O. – Častolovice – Solnice, 4. část | 3273214901
12 | 513 | V-015022/23 | Vamberk - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Most v km 11,640 . výměna mostnic | SMT Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 9d | 04.08. | 12.08. | 4.-12.8. | 8: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2026 - 2027 | 640230025
13 | 513 | V-007157/23 | Rokytnice v Orlických horách: 3,1a bez TV, výh.: 7, od námezníku výh.č.7 po konec koleje č.1a |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Oprava výhybky č.7 v ŽST Rokytnice. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 4d | 23.09. | 26.09. | 23.-26.9. | 9: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
14 | 513 | V-004860/23 | Doudleby nad Orlicí - Rokytnice v Orlických horách: traťová bez TV, Vamberk: celá bez TV, Slatina nad Zdobnicí: celá bez TV, Rokytnice v Orlických horách: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | dovolená ESAB, v souběhu s výlukou Častolovice - Doudleby | Oprava výhybek: Vamberk - výh. č.9ab; Rokytnice - výh. č.2. Oprava přejezdů v km 6,358 (P4129) a km 12,701 (P4138). | ST Hradec Králové | HKR 6 | 4 | O | § | Ne | 8d | 04.08. | 11.08. | 4.-11.8. | 8: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
514 - Trhový Štěpánov - Benešov u Prahy; Olbramovice - Sedlčany
1 | 514 | V-016325/23 | Olbramovice - Štětkovice: traťová bez TV, Štětkovice: celá bez TV, Štětkovice - Sedlčany: traťová bez TV, Sedlčany: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejového roštu cca 4000m, čištění a výměna kolejového lože v délce cca 5000m, oprava BK a GPK v délce cca 6000m, výměna upevňovadel a oprava odvodnění. Rekonstrukce přejezdu P6086 a propustku v km 12,690. | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 5 | IO | § | Ne | 35d | 01.04. | 05.05. | 1.4.-5.5. | 4: 30; 5: 5 | Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P6086 v km 12,685 trati Olbramovice - Sedlčany a rekonstrukce propustku v km 12,690 Oprava trati v úseku Sedlčany – Olbramovice | 3273514800 645210021
515 - Třemošnice - Čáslav místní nádraží; Zruč nad Sázavou - Kutná Hora hl.n.; Kolín - Ledečko; Pečky - Kouřim; Bošice - Bečváry
1 | 515 | V-007542/23 | Čáslav místní nádraží: výh.: 101,103,104,201ab, záhl. a zhl. směr Skovice. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace, projednat s vlečkařem | Výměna výhybkových součástí, výměna pražců, čištění a doplnění štěrkového lože, svařování, úprava GPK strojně. | ST Praha východ | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 35d | 17.05. | 20.06. | 17.5.-20.6. | 5: 15; 6: 20 | Oprava výhybek v žst. Čáslav | 645190009
2 | 515 | V-007539/23 | Čáslav místní nádraží - Skovice: zab. a sděl. zař. traťové. Skovice - Žleby: zab. a sděl. zař. traťové. Žleby - Ronov nad Doubravou: zab. a sděl. zař. traťové. Ronov nad Doubravou - Třemošnice: zab. a sděl. zař. traťové. |  | T | [12 empty] | 15 | 15 | 15 | 100 | 100 | bez nutnosti ND | Oprava zabezpečení a výstroje trati v celém úseku. | SSZT Praha východ | PHA 14 | 3 | O | § | Ne | 21d | 01.09. | 21.09. | 1.-21.9. | 9: 21 | Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Čáslav místní nádraží – Třemošnice | 645200029
3 | 515 | V-019006/21 | Kolín - Ratboř: traťová bez TV, Ratboř - Bečváry: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | etapizace, ST+SMT (8N) | Oprava nástupišť, SČ, doplnění ŠL, výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, úprava BK, úprava GPK, oprava propustku v km 7,587; 10, 585; 11,491; 22,536; 26,693. | ST Praha východ | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 30d | 01.05. | 30.05. | 1.-30.5. | 5: 30 | Oprava trati v úseku Červené Pečky - Bečváry | 645200097
4 | 515 | V-007547/23 | Plaňany - Bošice: traťová bez TV, Bošice - Kouřim: traťová bez TV, Bošice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ST+SSZT | Souvislá výměna pražců (5 000 ks), kolejnic, upevňovadel, svařování, SČ, doplnění ŠL, úprava GPK strojně, úprava banketů a příkopů, odstranění vegetace, oprava kabelizace v km 7,500-15,000 (Plaňany - Bošice) a v km 0,000-3,000 (Bošice - Kouřim). | ST Praha východ | PHA 14 | 5 | O | § | Ne | 30d | 01.07. | 30.07. | 1.-30.7. | 7: 30 | Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Plaňany - Bošice - Kouřim Oprava trati v úseku Plaňany - Bošice | 645200030 645200101
516 - Světlá nad Sázavou - Čerčany
1 | 516 | V-020139/21 | Světlá nad Sázavou - Ledeč nad Sázavou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava mostních objektů v km 32,897, 40,229, 41,840, 46,135, 46,966 | SMT Jihlava | BNO 5 | 5 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Oprava mostních objektů na trati Ledeč nad Sázavou - Světlá nad Sázavou | 639210030
2 | 516 | V-011802/23 | Ledeč nad Sázavou - Vlastějovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přesun akce z roku 2023 do zákrytu s výlukou u OŘ Praha | Oprava traťové koleje v km 20,467 - 25,200 (dokončení) | ST Jihlava | BNO 5 | 5 | O | § | Ne | 61d | 31.03. | 30.05. | 31.3.-30.5. | 3: 1; 4: 30; 5: 30 | Oprava trati v úseku Ledeč nad Sázavou - Vlastějovice - III. etapa | 639220014
3 | 516 | V-009101/23 | Vlastějovice - Zruč nad Sázavou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 19,608 - dokončení opravy z r. 2024 - obnova PKO mostní konstrukce | SMT Praha | PHA 14 | 5 | OS | § | Ne | 61d | 31.03. | 30.05. | 31.3.-30.5. | 3: 1; 4: 30; 5: 30 | Oprava mostu v km 19,608 na trati Kácov – Světlá nad Sázavou | 645230001
517 - Heřmanův Městec - Chrudim město; Chrudim - Borohrádek; Prachovice kolej 1 - Přelouč; Choceň - Litomyšl
1 | 517 | V-015159/23 | Heřmanův Městec - Prachovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v souběhu s investicí | Jednotlivá výměna pražců, kolejnic, GPK, oprava přejezdů | ST Pardubice | HKR 7 | 9 | O | § | Ne | 16d | 01.06. | 16.06. | 1.-16.6. | 6: 16 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
2 | 517 | V-020624/21 | Prachovice: celá bez TV, Prachovice - Kostelec u Heřmanova Městce: traťová bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce - Heřmanův Městec: traťová bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Heřmanův Městec - Choltice: traťová bez TV, Choltice: celá bez TV, Choltice - Přelouč nákladní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě, v závěru aktivace proviz. ZZ Heřm. M. (v rozsahu SK 1,3,5) | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice žel. spodek a svršek, přejezdy, mosty, propustky, ZZ | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 16d | 01.06. | 16.06. | 1.-16.6. | 6: 16 | Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice | 3273214901
3 | 517 | V-020626/21 | Prachovice: celá bez TV, Prachovice - Kostelec u Heřmanova Městce: traťová bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce - Heřmanův Městec: traťová bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Heřmanův Městec - Choltice: traťová bez TV, Choltice: celá bez TV, Choltice - Přelouč nákladní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě; na konci výluky aktivace def. SZZ Heřm. Městec a všech PZZ. | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice rekonstrukce přeloučského zhlaví ŽST Choltice, budování nástupiště, práce na P5028, práce na ŽSv v Heř. M. | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 16d | 01.08. | 16.08. | 1.-16.8. | 8: 16 | Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice | 3273214901
4 | 517 | V-020533/21 | Prachovice: celá bez TV, Prachovice - Kostelec u Heřmanova Městce: traťová bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce - Heřmanův Městec: traťová bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Heřmanův Městec - Choltice: traťová bez TV, Choltice: celá bez TV, Choltice - Přelouč nákladní nádraží: traťová bez TV, ve smyslu předpisu SŽ D1 se jedná o celou TK mezi ŽST Přelouč a ŽST Choltice | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | projekt v přípravě; obsluha vleček v noční době | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice přípravné práce, kabelizace. | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 61x10h | 01.04. | 31.05. | 1.4.-31.5. | 4: 30; 5: 31 | Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice | 3273214901
5 | 517 | V-020625/21 | Kostelec u Heřmanova Městce - Heřmanův Městec: zab. zař.: PZZ P5043, P5044, P5045, P5046, P5047, P5048, P5049. Heřmanův Městec: 2,4,7,9 bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě, jízda na Op přes P5043, P5045, P5048, zbytek přejezdů uzavřen | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice pokládka výhybek, zrušení SK 2, náhrada vybr. výhybek kolej. poli | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 45d | 17.06. | 31.07. | 17.6.-31.7. | 6: 14; 7: 31 | Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice | 3273214901
6 | 517 | V-020628/21 | Prachovice: celá bez TV, Prachovice - Kostelec u Heřmanova Městce: traťová bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce - Heřmanův Městec: traťová bez TV, Heřmanův Městec: celá bez TV, Heřmanův Městec - Choltice: traťová bez TV, Choltice: celá bez TV, Choltice - Přelouč nákladní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | projekt v přípravě | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice žel. spodek a svršek, mostní objekty, práce na přejezdech | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 16d | 01.09. | 16.09. | 1.-16.9. | 9: 16 | Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice | 3273214901
7 | 517 | V-006096/23 | Prachovice: celá bez TV, Prachovice - Kostelec u Heřmanova Městce: traťová bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce: celá bez TV, Kostelec u Heřmanova Městce - Heřmanův Městec: traťová bez TV, Heřmanův Městec: záhl. a zhl. TK směr Kostelec u H.M.. Heřmanův Městec: 5,7,9,11 bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | projekt v přípravě; obsluha vleček v noční době, SK 11 snesena bez náhrady | Rekon. TZZ Přelouč-Prachovice přípravné práce, kabelizace. | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | D | 31x10h | 01.03. | 31.03. | 1.-31.3. | 3: 31 | Rekonstrukce TZZ Přelouč – Prachovice | 3273214901
8 | 517 | V-017796/22 | Choceň - Litomyšl: zab. zař.: implemenatace ETCS. |  | T | [6 empty] | ND | [5 empty] | 30 | 0 | 30 | 100 | 100 | je to požadavek na rezervu pro případ, že bude nutné vypnout větší množství PZZ na trati; v současné fázi projektové přípravy tuto potřebu totiž nelze vyloučit | implementace ETCS | SS východ | HKR 7 | 9 | I | § | Ne | 10d | 18.08. | 27.08. | 18.-27.8. | 8: 10 | Implementace ETCS Regional Choceň - Litomyšl | 3273214901
520 - Odb Jeneček - Rudná u Prahy; Praha-Smíchov - Rudná u Prahy - Beroun-Závodí; Rakovník - Beroun os.n.
1 | 520 | V-014075/22 | Roztoky u Křivoklátu - Rakovník: traťová bez TV, včetně celé dopravny Lašovice | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Několik stavebních objektů dělených na jednotlivé úseky. PJ 20 km/h v období veg. klidu pro kácení (období jaro 2025 - postupně po úsecích) + PJ 20 km/h po hlavní výluce - postupně po úsecích (délka od 30m do 300m). | Zvýšení stability skalních masivů: úsek v km 34,770-34,900 a 36,200-38,155 - očištění a zajištění skalních bloků, odvoz odtěženého materiálu. | SS západ - Plzeň | PHA 16 | 8 | I | § | Ne | 35d | 10.09. | 14.10. | 10.9.-14.10. | 9: 21; 10: 14 | Zvýšení stability skalních masivů na trati Beroun – Rakovník | 3273214901
521 - Praha-Smíchov - Beroun os.n. - (Beroun seř.n.)
1 | 521 | V-003390/23 | Beroun: sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 50 |  | Provizorní úprava trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 6 | 11.02. | 11.02. | 11.2. | [12 empty] | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901 | bar: 2
2 | 521 | V-010335/21 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, Odb. Lom - Beroun |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 0 | 25 | 10 | 1. TK, 2000 m, 50 km/h | Výstavba trakčních podpěr. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 9x6h | 11.02. | 20.02. | 11.-20.2. | 2: 9 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
3 | 521 | V-003394/23 | Beroun: sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 50 |  | Propustek v km 37,551. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 5x10h | 19.02. | 23.02. | 19.-23.2. | 2: 5 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
4 | 521 | V-012632/20 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, Odb. Lom - Beroun |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 40 | PJ 50 km/h - 1. TK - 3500 m, zvýšení rychlosti na 80 km/h při použití spec. bezp. zábran dle postupu prací. | Snášení trakčního vedení, demontáž žel. svršku, přestavba mostních objektů,rozšíření tělesa, vložení výh. č. 4, práce na novém TV, montáž návěstidel definitivního TZZ. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 57d | 20.02. | 17.04. | 20.2.-17.4. | 2: 9; 3: 31; 4: 17 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
5 | 521 | V-013702/22 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Beroun - Odb. Lom | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | souběh s vyloučenou 2. TK | Zásobování stavby, pažení mostů a propustků, rozšíření tělesa. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 25x6h | 01.03. | 26.03. | 1.-26.3. | 3: 25 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
6 | 521 | V-010368/21 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, Karlštejn - Odb. Lom |  | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 12 | 5 | Jednokolejný provoz po 1. TK Beroun - Karlštejn. | Zásobování stavby. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 14x3h | 04.04. | 18.04. | 4.-18.4. | 4: 14 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
7 | 521 | V-010336/21 | Beroun: sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 50 |  | Práce stroje v koleji. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 2x3h | 16.04. | 17.04. | 16.-17.4. | 4: 2 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
8 | 521 | V-013670/22 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, Karlštejn - Odb. Lom |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 | 1. TK, 2000 m, 50 km/h | Výstavba trakčních podpěr. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 9x6h | 18.04. | 27.04. | 18.-27.4. | 4: 9 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
9 | 521 | V-012660/20 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, Karlštejn - Odb. Lom |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 35 | 1. TK, 4000 m, 50 km/h, zvýšení rychlosti na 80 km/h při použití spec. bezp. zábran dle postupu prací. Uzavření podchodu v km 35,5 ( zast. Srbsko) - položky V-008915/23; V-008916/23; V-008917/23 | Dokončení výstavby podpěr TV, snesení trakčního vedení a žel. svršku, sanace propustků a mostu, nový žel. spodek, svršek a trakční vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 69d | 27.04. | 04.07. | 27.4.-4.7. | 4: 4; 5: 31; 6: 30; 7: 4 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
10 | 521 | V-008915/23 | Srbsko: ost. zař.: Podchod pro cestující. |  | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | Projíždění zast. Srbsko + ND. | Uzavření podchodu pro cestující v zast. Srbsko (km 35,5) z důvodu probíhajících rekonstrukčních prací. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 7d | 03.05. | 09.05. | 3.-9.5. | 5: 7 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
11 | 521 | V-008916/23 | Srbsko: ost. zař.: Podchod pro cestující. |  | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | Projíždění zast. Srbsko + ND. | Uzavření podchodu pro cestující v zast. Srbsko (km 35,5) z důvodu probíhajících rekonstrukčních prací. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 8d | 23.05. | 30.05. | 23.-30.5. | 5: 8 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
12 | 521 | V-008917/23 | Srbsko: ost. zař.: Podchod pro cestující. |  | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | Projíždění zast. Srbsko + ND. | Uzavření podchodu pro cestující v zast. Srbsko (km 35,5) z důvodu probíhajících rekonstrukčních prací. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 8d | 13.06. | 20.06. | 13.-20.6. | 6: 8 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
13 | 521 | V-013731/22 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Odb. Lom - Karlštejn | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | souběh s vyloučenou 2. TK | Zásobování stavby, pažení mostů a propustků. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 25x6h | 03.05. | 28.05. | 3.-28.5. | 5: 25 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
14 | 521 | V-013686/22 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, Odb. Lom - Beroun |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 12 | 5 | Jednokolejný provoz po 1. TK Beroun - Karlštejn. | Zásobování stavby. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 14x3h | 21.06. | 05.07. | 21.6.-5.7. | 6: 10; 7: 4 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
15 | 521 | V-012676/20 | Karlštejn: sudá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 50 |  | Práce stroje v koleji. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 4 | 04.07. | 04.07. | 4.7. | [12 empty] | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901 | bar: 7
16 | 521 | V-013790/22 | Beroun: lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 50 |  | Provizorní úprava trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 6 | 05.07. | 05.07. | 5.7. | [12 empty] | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901 | bar: 7
17 | 521 | V-013781/22 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Beroun - Odb. Lom |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 | 2. TK, 2000 m, 50 km/h | Výstavba trakčních podpěr. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 9x6h | 05.07. | 14.07. | 5.-14.7. | 7: 9 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
18 | 521 | V-013791/22 | Beroun: lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 41 | 50 |  | Propustek v km 37,551. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 5x10h | 13.07. | 17.07. | 13.-17.7. | 7: 5 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
19 | 521 | V-012634/20 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Beroun - Odb. Lom |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 10 | 10 | 60 | 100 | 45 | 2. TK, 3500 m, 50 km/h, zvýšení rychlosti na 80 km/h při použití spec. bezp. zábran dle postupu prací. | Demontáž žel. svršku, přestavba mostních objektů, práce na novém TV, sanace určených skalních objektů (lok. 10-19), montáž návěstidel definitivního TZZ, opěry nadjezdu v km 35,438. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | Ne | 140d | 14.07. | 30.11. | 14.7.-30.11. | 7: 18; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
20 | 521 | V-013873/22 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, Karlštejn - Odb. Lom - Beroun | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | souběh s vyloučenou 1. TK, v termínu 19. - 24.7. souběh se zásobováním stavby, z důvodu NK nadjezdu potřeba delší výluka o délce 6 hod. | Silniční nadjezd v km 35,438 - nová nosná konstrukce. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 5x6h | 19.07. | 24.07. | 19.-24.7. | 7: 5 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
21 | 521 | V-003383/23 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, Odb. Lom - Beroun | ZP | T | [12 empty] | 10 | 10 | 60 | 12 | 5 | souběh s vyloučenou 1. TK | Zásobování stavby. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 80x3h | 19.07. | 07.10. | 19.7.-7.10. | 7: 13; 8: 31; 9: 30; 10: 6 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
22 | 521 | V-012670/20 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Odb. Lom - Karlštejn Karlštejn - Beroun: 2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Silniční nadjezd v km 35,438 - nová nosná konstrukce. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 6 | 25.10. | 26.10. | 25.-26.10. | [12 empty] | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901 | bar: 10
23 | 521 | V-010418/21 | Karlštejn - Beroun: 2. + TV, Odb. Lom - Beroun | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | souběh s výlukou 1. TK | Stavba trakčních bran. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 6x4h | 11.11. | 17.11. | 11.-17.11. | 11: 6 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
24 | 521 | V-013901/22 | Beroun - Karlštejn: 1. + TV, Odb. Lom - Karlštejn |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 15 | 5 | Jednokolejný provoz po 2. TK Karlštejn - Beroun. | Zásobování stavby. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | N | 14x3h | 17.11. | 01.12. | 17.11.-1.12. | 11: 14 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
25 | 521 | V-013918/22 | Beroun: lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 12 | 50 |  | Práce stroje v koleji. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 6 | I | § | D | 2x3h | 29.11. | 30.11. | 29.-30.11. | 11: 2 | Optimalizace trati Karlštejn (mimo) – Beroun (mimo) | 5213510015, 3273214901
522 - Rakovník - Mladotice; Rakovník - Bečov nad Teplou; Protivec - Bochov
1 | 522 | V-017741/22 | Blatno u Jesenice - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, Lubenec: celá bez TV, Chyše: celá bez TV, Protivec: celá bez TV, Žlutice: celá bez TV, Štědrá: celá bez TV, Toužim: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nelze na trať Protivec - Bochov. | Blatno - Lubenec TSO v km 30,000-31,100, Protivec - Žlutice oprava přejezdů P1805 (km 47,604), P1806 (km 48,846), Štědrá - Toužim oprava přejezdu P1824 (km 65,622), Toužim – Bečov TSO v km 79,500-80,550. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 02.09. | 01.10. | 2.9.-1.10. | 9: 29; 10: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
2 | 522 | V-002763/23 | Toužim - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | přesun z r. 2024 | Oprava mostů v km 77,445, 78,573 a propustků v km 83,790, 84,219. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 35d | 02.09. | 06.10. | 2.9.-6.10. | 9: 29; 10: 6 | Oprava mostních objektů v úseku Blatno - Bečov | 650190269
523 - Dobříš - Odb Skochovice; Čerčany - Vrané nad Vltavou - Praha-Vršovice
1 | 523 | V-018386/22 | Čerčany - Týnec nad Sázavou: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 1,267 vložením nové OK s prvkovou mostovkou na upravenou spodní stavbu. | SMT Praha | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 16d | 12.05. | 27.05. | 12.-27.5. | 5: 16 | Oprava mostu v km 1,267 na trati Čerčany - Skochovice | 645230018
524 - Milovice - Praha-Vysočany
1 | 524 | V-023456/18 | Mstětice: sudá + TV, |  | S | [8 empty] | X |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Pokračuje z roku 2024 | Rekonstrukce sudé části kolejiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 74d | 01.01. | 15.03. | 1.1.-15.3. | 1: 31; 2: 28; 3: 15 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
2 | 524 | V-020976/21 | Mstětice: 1,3 + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 10 | 100 | 80 | Nelze na vlečky Keraclay a ACHP Mstětice etapizace? | Rekonstrukce liché části ŽST Mstětice, budování podchodu v liché části stanice a liché části ostrovního nástupiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 75d | 16.03. | 29.05. | 16.3.-29.5. | 3: 16; 4: 30; 5: 29 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
3 | 524 | V-020977/21 | Čelákovice - Mstětice: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 70 | od 30.5.-28.7. pouze 2. TK odb. Záluží - Mstětice od 29.7.-27.8. celá 2. TK | Napojení čelákovické přeložky ve 2.TK | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 90d | 30.05. | 27.08. | 30.5.-27.8. | 5: 2; 6: 30; 7: 31; 8: 27 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
4 | 524 | V-020978/21 | Mstětice - Čelákovice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 70 |  | Napojení čelákovické přeložky v 1.TK | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 40d | 28.08. | 06.10. | 28.8.-6.10. | 8: 4; 9: 30; 10: 6 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
525 - Praha-Libeň - Praha hl.n. - Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov; Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Vršovice - Praha jih; Praha-Eden - Praha jih; Praha-Vysočany - Praha hl.n. - Praha-Vršovice - Praha-Eden - Praha Zahradní Město - Praha-Hostivař; Praha-Běchovice - Praha-Malešice - Praha-Zahradní Město - Odb Závodiště; Praha-Hostivař - Praha-Libeň - Praha-Vysočany
1 | 525 | V-007872/23 | Praha-Zahradní Město: 303.,305. + TV, výh.: 28,30, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | OŘ: v r. 2024 nelze | TSO staniční koleje 303, 305 a výhybek 28 a 30. | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 12d | 01.04. | 12.04. | 1.-12.4. | 4: 12 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Praha Zahradní město | 645210006
2 | 525 | V-007873/23 | Praha-Zahradní Město: 307.,309. + TV, výh.: 29,31, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 | OŘ: v r. 2024 nelze | TSO staničních kolejí 307 a 309 a výhybek 29 a 31 | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 12d | 13.04. | 24.04. | 13.-24.4. | 4: 12 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Praha Zahradní město | 645210006
3 | 525 | V-013165/22 | Praha-Smíchov: 16,16a,16b bez TV, 10,10a,12,12a,12b,12c,14,14a,14b + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Výluka pokračuje z roku 2024 a bude pokračovat do 12/2026 | Změna konfigurace kolejiště podle PD | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020, 5003720063
4 | 525 | V-026871/20 | Výh Praha-Vyšehrad - Praha-Smíchov: 2. + TV, Praha-Smíchov: 1.,2.,4.,6.,8. + TV, výh.: 24-33, |  | T+S |  |  |  | VNJŘ | X | X |  |  |  | X |  |  | 10 | 10 | 60 | 100 | 25 | Průjezdné koleje 7 a 9; kusé koleje 1,4,6 | Rekonstrukce staničních kolejí a traťového úseku, rekonstrukce mostních objektů, rekonstrukce III.nástupiště, výstavba IV.nástupiště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 194d | 10.03. | 19.09. | 10.3.-19.9. | 3: 22; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 19 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020, 5003720063
5 | 525 | V-026872/20 | Praha-Smíchov - Praha-Žvahov: traťová bez TV, Praha-Smíchov společné nádraží: 1s,3s,5s,90 bez TV, záhl. a zhl. žvahovské traťové koleje a navazující zhlaví. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nelze na vlečku ZABABA, ZP směr Praha-Zličín | Rekonstrukce žvahovského zhlaví, propojení nově vybudovaných staničních kolejí do Žvahovského směru | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 35d | 16.08. | 19.09. | 16.8.-19.9. | 8: 16; 9: 19 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020, 5003720063
6 | 525 | V-020682/19 | Praha-Smíchov: 2. + TV, záhl. a zhl. směr Rudná u Prahy. | ZP | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | Rekonstrukce řeporyjského záhlaví a zhlaví | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 31d | 22.09. | 22.10. | 22.9.-22.10. | 9: 9; 10: 22 | Rekonstrukce žst. Praha-Smíchov | 5113520020, 5003720063
526 - Odb Balabenka - Praha-Holešovice-Rokytka; Praha-Libeň - Výh Praha-Bubeneč; Odb Balabenka - Praha Masarykovo n.-viadukt; Praha-Libeň - Praha-Holešovice-Stromovka
1 | 526 | V-026632/20 | Praha Masarykovo nádraží: 7. + TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Pokračuje z roku 2024, do 05/2026 | Snesení koleje a části trolejí, archeologické průzkumy, výstavba nových nástupišť č.IV, V. a VI., výstavba nových kolejí č.7,8,9 | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 3273214901, 5113720005
2 | 526 | V-016492/23 | Praha M.nádraží-Sluncová: 202,102,104,106,108,110 + TV, |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 50 | Pokračuje z roku 2024 | Rekonstrukce sudé části staničních kolejí v obvodu Sluncová | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 90d | 01.01. | 31.03. | 1.1.-31.3. | 1: 31; 2: 28; 3: 31 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 3273214901, 5113720005
3 | 526 | V-022302/19 | Praha Masarykovo nádraží: 701,702 + TV, |  | S |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | Vlaky od Kralup nad Vltavou přes Balabenku | Propojení nových staničních kolejí č.8 a č.9 do traťového úseku směr Praha-Bubny | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 15d | 17.05. | 31.05. | 17.-31.5. | 5: 15 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 3273214901, 5113720005
4 | 526 | V-026618/20 | Praha Masarykovo nádraží: 6. bez TV, 3.,4.,5. + TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 0 | 0 | 100 | 50 | Pokračuje do 05/2026 | Rekonstrukce střední části staničních kolejí | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 201d | 14.06. | 31.12. | 14.6.-31.12. | 6: 17; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 31 | Modernizace a dostavba ŽST Praha Masarykovo nádraží | 3273214901, 5113720005
5 | 526 | V-007956/21 | Praha-Bubny: celá + TV, Praha-Bubny - Praha-Holešovice býv. Odb Stromovka: 1,2 + TV, Praha-Bubny - Praha Masarykovo nádraží: 1,2 + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu se ZP Praha-Bubny - Praha-Dejvice; vlaky směr Kralupy nad Vltavou přes Balabenku a Prahu-Holešovice. Ukončení některých vlaků v ŽST P. Holešovice. | Zřízení železničního spodku a svršku mezi jednotlivými estakádami, betonování TZ a montáž, pokládka železničního svršku na estakádu, zrušení přeložky Kralupské tratě, zprovoznění zastávky Praha-Výstaviště | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 90d | 03.03. | 31.05. | 3.3.-31.5. | 3: 29; 4: 30; 5: 31 | Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně) | 5113720006
527 - Výh Praha-Bubeneč - Děčín hl.n.; Ústí nad Labem hl.n. jih - Ústí nad Labem západ - (Ústí nad Labem z. vnější n. / Ústí nad Labem z. vjezd.n.)
1 | 527 | V-007755/23 | Kralupy nad Vltavou: 121. bez TV, 117.,119.,119a,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a,133b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 50 |  | výměna ÚO 17,19, výměna ÚD č. 27,28,29,30 | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 2x10h | 25.08. | 26.08. | 25.-26.8. | 8: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
2 | 527 | V-007753/23 | Kralupy nad Vltavou: 113. bez TV, 11.,13.,111.,113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a,133b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 50 |  | výměna ÚO 29,35; výměna ÚD č. 56,57,59,60,61 | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 2x10h | 23.08. | 24.08. | 23.-24.8. | 8: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
3 | 527 | V-007757/23 | Kralupy nad Vltavou: 105. bez TV, 101.,103.,105.,107.,109.,111.,113.,115.,117.,119.,119a,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a,133b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 41 | 50 |  | výměna ÚO 7,9,15; výměna ÚD č. 7,21,22,24,25,26 | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | D | 4x10h | 27.08. | 30.08. | 27.-30.8. | 8: 4 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
4 | 527 | V-007739/23 | Kralupy nad Vltavou: celá jen TV, operativní obsazení staničních kolejí |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 90 | napěťová výluka celé žst. Kralupy nad Vltavou 0:10-4:00 | výměna izolátorů v napájecích převěsech; výměna ÚD mezi 1.,101. a 2.,102. SK; výměna ÚO 411,412,205,206 a dalších; výměna ÚO 13A,13B,8,14,25,27; dokončovací práce | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | N | 6x4h | 06.09. | 12.09. | 6.-12.9. | 9: 6 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
5 | 527 | V-007634/23 | Kralupy nad Vltavou: 11.,13.,15.,117.,119.,119a,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a,133b jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | termín realizace: 1.7.2025 do 11.9.2025 | oprava TV na seřaďovacím nádraží - základní napěťová výluka | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O |  | Ne | 18d | 01.07. | 18.07. | 1.-18.7. | 7: 18 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
6 | 527 | V-007639/23 | Kralupy nad Vltavou: 121. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 05.07. | 06.07. | 5.-6.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
7 | 527 | V-007636/23 | Kralupy nad Vltavou: 117. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 01.07. | 02.07. | 1.-2.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
8 | 527 | V-007638/23 | Kralupy nad Vltavou: 119. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | termín realizace: 1.8.2023 do 14.10.2023 | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | Ne | 2d | 03.07. | 04.07. | 3.-4.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
9 | 527 | V-007751/23 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,113.,115.,117. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou . od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | demontáž TV, montáž vodičů NL+TD; laníčkování, výměna izolátorů, regulace TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 14.08. | 15.08. | 14.-15.8. | 8: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
10 | 527 | V-007752/23 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,113.,115.,117. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou . od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | demontáž TV, montáž vodičů NL+TD; laníčkování, výměna izolátorů, regulace TV | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 16.08. | 17.08. | 16.-17.8. | 8: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
11 | 527 | V-007749/23 | Kralupy nad Vltavou: 105.,107.,109.,111.,113.,115.,117.,119.,121. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | oprava TV na seřaďovacím nádraží - základní napěťová výluka | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 6d | 12.08. | 17.08. | 12.-17.8. | 8: 6 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
12 | 527 | V-007645/23 | Kralupy nad Vltavou: 105.,107.,109.,111.,113.,115. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | oprava TV na seřaďovacím nádraží - základní napěťová výluka | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 6d | 26.07. | 31.07. | 26.-31.7. | 7: 6 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
13 | 527 | V-007738/23 | Kralupy nad Vltavou: 105.,107.,109.,111.,113.,115. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | oprava TV na seřaďovacím nádraží - základní napěťová výluka | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 6d | 06.08. | 11.08. | 6.-11.8. | 8: 6 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
14 | 527 | V-007646/23 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,111. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 26.07. | 27.07. | 26.-27.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
15 | 527 | V-007750/23 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,113.,115.,117. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou . od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 12.08. | 13.08. | 12.-13.8. | 8: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
16 | 527 | V-007746/23 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,109. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou . od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 06.08. | 07.08. | 6.-7.8. | 8: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
17 | 527 | V-007748/23 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,105. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou . od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 10.08. | 11.08. | 10.-11.8. | 8: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
18 | 527 | V-007747/23 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,107. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou . od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 08.08. | 09.08. | 8.-9.8. | 8: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
19 | 527 | V-007671/23 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,113. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 28.07. | 29.07. | 28.-29.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
20 | 527 | V-007641/23 | Kralupy nad Vltavou: 125. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 09.07. | 10.07. | 9.-10.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
21 | 527 | V-007643/23 | Kralupy nad Vltavou: 129. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 13.07. | 14.07. | 13.-14.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
22 | 527 | V-007745/23 | Kralupy nad Vltavou: 133a,133b bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 17.07. | 18.07. | 17.-18.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
23 | 527 | V-007642/23 | Kralupy nad Vltavou: 127. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 11.07. | 12.07. | 11.-12.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
24 | 527 | V-007644/23 | Kralupy nad Vltavou: 131. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 15.07. | 16.07. | 15.-16.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
25 | 527 | V-007737/23 | Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,115. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 118 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 105.,107.,109.,111.,113.,115.. od námezníku výhybky č. 10 a 30 po námezník výhybky č. 25,27,28 Kralupy nad Vltavou: 5.,7.,11.,13.,15.,101.,103.,109a jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 |  | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 3d | 29.07. | 31.07. | 29.-31.7. | 7: 3 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
26 | 527 | V-007640/23 | Kralupy nad Vltavou: 123. bez TV, Kralupy nad Vltavou: zhl. kolejí 117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133a ze směru Libčice nad Vltavou. od námezníku výhybky č. 104 a 110 po námezník výhybky č. 127,138 Kralupy nad Vltavou: zhl. střední kolejí 113.,115.,117.,119.,121.,123.,125.,127.,129.,131.,133b. od námezníku výhybky č. 155 po námezník výhybky č. 25 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | přesun z 2023 | výměna izolátorů, výměna izolátorů v DSL, laníčkování | SEE Praha | PHA 13 | 7 | O | § | Ne | 2d | 07.07. | 08.07. | 7.-8.7. | 7: 2 | Komplexní oprava spádoviště v žst. Kralupy nad Vltavou | 645180519
27 | 527 | V-004541/21 | Bohušovice nad Ohří - Lovosice: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 | 1. TK, 3037 m, 50 km/h. | Betonáž trakčních základů. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | D | 20x8h | 27.02. | 18.03. | 27.2.-18.3. | 2: 2; 3: 18 | Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice | 3273214901
28 | 527 | V-003933/21 | Lovosice - Bohušovice nad Ohří: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 | 2. TK, 3037 m, 50 km/h. | Betonáž trakčních základů. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | D | 20x8h | 19.03. | 07.04. | 19.3.-7.4. | 3: 13; 4: 7 | Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice | 3273214901
29 | 527 | V-004561/21 | Bohušovice nad Ohří - Lovosice: 1.,2. + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Pažení v ose kolejí | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | N | 67x6h | 08.04. | 14.06. | 8.4.-14.6. | 4: 23; 5: 31; 6: 13 | Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice | 3273214901
30 | 527 | V-003249/21 | Bohušovice nad Ohří - Lovosice: 2. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | 1. TK, 3037 m, 50 km/h. | Rekonstrukce 2. TK, TV, nástupišť na zastávkách Nové Kopisty a Lukavec, a sudé části mostu v km 489,960. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 90d | 15.06. | 12.09. | 15.6.-12.9. | 6: 16; 7: 31; 8: 31; 9: 12 | Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice | 3273214901
31 | 527 | V-003250/21 | Lovosice - Bohušovice nad Ohří: 1. + TV, |  | T | PJ |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | 2. TK, 3037 m, 50 km/h. | Rekonstrukce 1. TK, TV, nástupišť na zastávkách Nové Kopisty a Lukavec, a liché části mostu v km 489,960. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 90d | 13.09. | 11.12. | 13.9.-11.12. | 9: 18; 10: 31; 11: 30; 12: 11 | Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice | 3273214901
32 | 527 | V-012194/21 | Bohušovice nad Ohří - Lovosice: 2 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |  | Osazení bran, převěšení TV | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | N | 3x5h | 05.11. | 08.11. | 5.-8.11. | 11: 3 | Sanace železničního spodku Lovosice - Bohušovice | 3273214901
33 | 527 | V-015855/23 | Prackovice nad Labem - Lovosice: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | výměna kolejnic, odstranění porostu | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 21.03. | 23.03. | 21.-23.3. | 3: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
34 | 527 | V-015856/23 | Lovosice - Prackovice nad Labem: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | výměna kolejnic, odstranění porostu | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 24.03. | 26.03. | 24.-26.3. | 3: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
35 | 527 | V-015857/23 | UNL hlavní nádraží jih - Prackovice nad Labem: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | výměna kolejnic, odstranění porostu | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 27.03. | 29.03. | 27.-29.3. | 3: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
36 | 527 | V-015858/23 | Prackovice nad Labem - UNL hlavní nádraží jih: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | výměna kolejnic, odstranění porostu | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 30.03. | 01.04. | 30.3.-1.4. | 3: 2; 4: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
37 | 527 | V-018236/23 | Ústí nad Labem západ - UNL hlavní nádraží jih: 1. + TV, |  | T | [18 empty] | Oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí-Střekov - Ústí západ - sanace opěr a nosné konstrukce. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | OS | § | Ne | 19d | 02.06. | 20.06. | 2.-20.6. | 6: 19 | Oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí n. L. Střekov – Ústí n. L. západ | 650220003
38 | 527 | V-018237/23 | UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem západ: 2. + TV, |  | T | [18 empty] | Oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí-Střekov - Ústí západ - sanace opěr a nosné konstrukce. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | OS | § | Ne | 19d | 23.06. | 11.07. | 23.6.-11.7. | 6: 8; 7: 11 | Oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí n. L. Střekov – Ústí n. L. západ | 650220003
39 | 527 | V-018261/23 | UNL hlavní nádraží jih - Ústí nad Labem západ: 1.,2. + TV, | ZP | T | [18 empty] | Oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí-Střekov - Ústí západ - sanace opěr a nosné konstrukce. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | OS | § | D | 6x8h | 12.07. | 27.07. | 12.-13.7., 19.-20.7., 26.-27.7. | 7: 6 | Oprava mostu v km 3,113 v úseku Ústí n. L. Střekov – Ústí n. L. západ | 650220003
40 | 527 | V-015859/23 | Děčín hlavní nádraží - Povrly: 1. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | výměna kolejnic, odstranění porostu | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 02.04. | 04.04. | 2.-4.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
41 | 527 | V-015860/23 | Povrly - Děčín hlavní nádraží: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ |  |  | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 |  | výměna kolejnic, odstranění porostu | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 05.04. | 07.04. | 5.-7.4. | 4: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
528 - Praha-Bubny Vltavská z - Kralupy nad Vltavou; Praha-Smíchov spol.n. - Hostivice; Kladno - Rakovník
1 | 528 | V-018385/22 | Praha-Smíchov - Praha-Žvahov: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Výluka v souběhu se stavbou P. Smíchov. | Sanace klenby a SVI mostu v km 3,145. | SMT Praha | PHA 15 | 5 | O | § | Ne | 14d | 16.08. | 29.08. | 16.-29.8. | 8: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ PHA 2023 – 2024 | 645200080
2 | 528 | V-012370/23 | Praha-Bubny - Praha-Dejvice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba odbavovací budovy, nového kolejiště, TV, estakád a zastávky Praha-Výstaviště | SS západ - Praha | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 151d | 01.01. | 31.05. | 1.1.-31.5. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31 | Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) - Praha-Výstaviště (včetně) | 5113720006
3 | 528 | V-021029/21 | Kladno: 1.,2.,50. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 0 | 100 | 80 |  | Následné podbití, stezky, broušení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 5d | 01.04. | 05.04. | 1.-5.4. | 4: 5 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
4 | 528 | V-021030/21 | Kladno: 204.,204a bez TV, |  | S | [12 empty] | 10 | 0 | 60 | 100 | 40 | ZP DKV Kladno. | Následné podbití, stezky, broušení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 2d | 04.04. | 05.04. | 4.-5.4. | 4: 2 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
5 | 528 | V-013325/21 | Kladno - Kladno-Ostrovec: 2. bez TV, |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | Jednokolejný provoz směr Kladno-Ostrovec. PJ 50 km/h kolem pracovního místa, 2000 m. V případě potřeby VNJŘ (dle konstrukce JŘ). | Následné podbití, stezky, broušení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 7d | 04.04. | 10.04. | 4.-10.4. | 4: 7 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
6 | 528 | V-010136/21 | Kladno-Ostrovec: celá bez TV, | ZP | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 10 | 0 | 30 | 100 | 50 |  | Následné podbití, stezky, broušení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 2d | 09.04. | 10.04. | 9.-10.4. | 4: 2 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
7 | 528 | V-006947/23 | Kladno-Ostrovec - Kladno: 1. bez TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 15 | Jednokolejný provoz směr Kladno-Ostrovec. PJ 50 km/h kolem pracovního místa, 2000 m. V případě potřeby VNJŘ (dle konstrukce JŘ). 9. a 10.4.2025 souběh s výlukou 1. TK Kladno-Ostrovec - Kladno a se ZP na Kladně-Ostrovci = ZP+ND. | Následné podbití, stezky, broušení. | SS západ - Plzeň | PHA 13 | 8 | I | § | Ne | 7d | 09.04. | 15.04. | 9.-15.4. | 4: 7 | Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně) | 5213720004
530 - Vraňany - Libochovice; Vraňany - Lužec nad Vltavou; Roudnice nad Labem - Zlonice
1 | 530 | V-006626/23 | Bříza obec - Libochovice: traťová bez TV, Budyně nad Ohří: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 6,213 a propustků v km 0,862; 1,409; 1,630; 1,640; 2,788; 2,885; 2,950; 3,326; 3,914 a 4,098. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | OS | § | Ne | 26d | 31.03. | 25.04. | 31.3.-25.4. | 3: 1; 4: 25 | Oprava mostních objektů v úseku Libochovice - Straškov | 650180206
531 - Louny - Postoloprty; Louny předměstí - Rakovník; Odb Bažantnice - Odb Vrbka; Žatec západ - Most; Krupá - Kolešovice nz; Lužná u Rakovníka - Chomutov; Droužkovice - Odb Dubina
1 | 531 | V-016360/23 | Lužná u Rakovníka: záhl. krupské. Lužná u Rakovníka - Krupá: traťová bez TV, Krupá: záhl. a zhl. luženské. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přesun z roku 2024 do roku 2025 | TSO traťové koleje, výměna železničního svršku. | ST Praha západ - sever | PHA 16 | 8 | O | § | Ne | 45d | 09.05. | 22.06. | 9.5.-22.6. | 5: 23; 6: 22 | Oprava trati v úseku Lužná u Rakovníka - Milostín | 645200038
2 | 531 | V-006430/23 | Březno u Postoloprt - Odb Bažantnice: traťová bez TV, Odb Bažantnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna mostní konstrukce na mostě v km 1,075. | SS západ - Praha | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 60d | 30.04. | 28.06. | 30.4.-28.6. | 4: 1; 5: 31; 6: 28 | Rekonstrukce mostu v km 1,075 trati 0561 Postoloprty (mimo) - Louny (mimo) (vč. Louny předm.) | 3273214993
3 | 531 | V-016036/23 | Obrnice: 6.,8. bez TV, 2.,4.,6.,8. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 0 | 30 | 100 | 50 |  | TSO 6+8. SK v km 232,581-233,000 - výměna dřevěných pražců, upevňovadel, pryžových podložek, úprava UT | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 12.05. | 30.05. | 12.-30.5. | 5: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2022 - 2023 | 650190175
532 - Mochov nz - Čelákovice; Čelákovice - Neratovice výh.č. 104; Neratovice - Kralupy nad Vltavou
1 | 532 | V-007762/23 | Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová + TV, Chvatěruby: celá jen TV, napěťově TV vypnuto včetně vlečky Kaučuk Kralupy nad Vltavou: 102.,104.,106.,106a,108. jen TV, záhl. a zhl. traťové koleje ze směru Chvatěruby. | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  |  |  | ND | [10 empty] | předpokládaný termín realizace 1.5.-27.6. | výměna izolátorů, kotvení, bočních držáků, bleskojistek, strojových lan, nátěry TP a armatur, ukolejnění | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 20x10h | 17.05. | 26.06. | 17.-26.5., 17.-26.6. | 5: 10; 6: 10 | Oprava TV v úseku Kralupy nad Vltavou (mimo) - Chvatěruby (včetně) | 645180521
2 | 532 | V-007772/23 | Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová + TV, Chvatěruby: celá jen TV, napěťově TV vypnuto včetně vlečky Kaučuk | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  |  |  | ND | [11 empty] | výměna izolátorů, kotvení, bočních držáků, bleskojistek, strojových lan, nátěry TP a armatur, ukolejnění | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 10x10h | 01.05. | 05.06. | 1.-5.5., 1.-5.6. | 5: 5; 6: 5 | Oprava TV v úseku Kralupy nad Vltavou (mimo) - Chvatěruby (včetně) | 645180521
3 | 532 | V-007782/23 | Kralupy nad Vltavou - Chvatěruby: traťová + TV, Chvatěruby: celá jen TV, napěťově TV vypnuto včetně vlečky Kaučuk | ZP | T+S |  |  | NVÚ |  |  |  | ND | [11 empty] | výměna izolátorů, kotvení, bočních držáků, bleskojistek, strojových lan, nátěry TP a armatur, ukolejnění | SEE Praha | PHA 13 | 7 | OS | § | D | 12x10h | 06.05. | 11.06. | 6.-11.5., 6.-11.6. | 5: 6; 6: 6 | Oprava TV v úseku Kralupy nad Vltavou (mimo) - Chvatěruby (včetně) | 645180521
4 | 532 | V-023459/18 | Čelákovice - Mochov: traťová bez TV, Čelákovice: záhl. mochovské traťové koleje. | ZP | T+S | [12 empty] | 10 | 0 | 60 | 25 | 60 |  | Zřízení definitivního propojení přeložky Mochovské tratě | SS západ - Praha | PHA 13 | 5 | I | § | Ne | 109d | 29.07. | 14.11. | 29.7.-14.11. | 7: 3; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 14 | Optimalizace traťového úseku Čelákovice (mimo) - Mstětice (včetně) | 5213520021
533 - Chomutov/(Chomutov seř.n.) - Cheb; Chodov zhlaví - Chodov - Nové Sedlo u Lokte
1 | 533 | V-015308/23 | Kadaň-Prunéřov: 7.,9. + TV, v části mezi námezníky výhybek č. 9 - 18 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 70 |  | Výstavba základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 24x8h | 01.10. | 24.10. | 1.-24.10. | 10: 24 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
2 | 533 | V-015394/23 | Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, 3a,3b,5. + TV, v části od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 23 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 50 | Omezení pro lichou kolejovou skupinu - SK č. 1 kolejově sjízdná (bez napětí TV), SK č. 3a, 3b, 5., 7., 9. nelze využívat pro vjezdy/odjezdy (SK č. 3a a 3b bude již demontována). PJ 50 km/h, 1100 m. | Demontáž stávajícího trakčního vedení a staniční koleje č.3a a 3b, výstavba základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 12x8h | 25.10. | 05.11. | 25.10.-5.11. | 10: 7; 11: 5 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
3 | 533 | V-015344/23 | Kadaň-Prunéřov: 6.,6a,6b,6c,8.,10. + TV, v části od námezníku výhybky č. 8 po námezník výhybky č. 19. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 33 | 60 | Omezení provozu na vlečku V3094. | Výstavba základů trakčního vedení, demontáž stávajícího trakčního vedení a demontáž staniční koleje č. 6c. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 24x8h | 06.11. | 29.11. | 6.-29.11. | 11: 24 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
4 | 533 | V-015540/23 | Kadaň-Prunéřov: 4. jen TV, 2. + TV, v části od námezníku výhybky č. 4 po námezník výhybky č. 21. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 50 | Omezení provozu na vlečku V3094, omezení pro sudou kolejovou skupinu - SK 4 bez napětí trakčního vedení, SK 6,6a,6b,8,10 nejdou použít pro vjezdy/odjezdy. PJ 50 km/h - 1100m. | Výstavba základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 11x8h | 30.11. | 10.12. | 30.11.-10.12. | 11: 1; 12: 10 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
5 | 533 | V-015379/23 | Kadaň-Prunéřov: 7.,9. + TV, v části od námezníku výhybky č. 9 po námezník výhybky č. 18. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 |  | Výstavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 5x6h | 11.12. | 15.12. | 11.-15.12. | 12: 5 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
6 | 533 | V-015332/23 | Kadaň-Prunéřov: 1. jen TV, 5. + TV, v části od námezníku výhybky č. 7 po námezník výhybky č. 23 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 50 | Omezení pro lichou kolejovou skupinu - SK 1 kolejově sjízdná (bez napětí TV), SK 5,7,9 nelze využívat pro vjezdy/odjezdy. SK 3a,3b již demontovány. PJ 50 km/h - 1100 m. | Výstavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x6h | 16.12. | 17.12. | 16.-17.12. | 12: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
7 | 533 | V-015407/23 | Kadaň-Prunéřov: 6.,6a,6b,8.,10. + TV, v části od námezníku výhybky č. 8 po námezník výhybky č. 19. |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 25 | 60 | Omezení provozu na vlečku V3094. SK 6c již demontována. | Výstavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 4x6h | 18.12. | 21.12. | 18.-21.12. | 12: 4 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
8 | 533 | V-015368/23 | Kadaň-Prunéřov: 4. jen TV, 2. + TV, v části od námezníku výhybky č. 4 po námezník výhybky č. 21. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 50 | Omezení provozu na vlečku V3094, omezení pro sudou kolejovou skupinu - SK 4 bez napětí TV, SK 6,6a,6b,8,10 nejdou použít pro vjezdy/odjezdy. PJ 50 km/h - 1100 m. | Výstavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x6h | 22.12. | 23.12. | 22.-23.12. | 12: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
9 | 533 | V-015490/23 | Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 10 | Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. PJ 50 km/h - 7700 m. | Výstavba základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x4h | 30.11. | 01.12. | 30.11.-1.12. | [12 empty] | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901 | bar: 11 to 12
10 | 533 | V-015492/23 | Odb Dubina - Kadaň-Prunéřov: 2. + TV, |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 10 | Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. PJ 50 km/h - 7700 m. | Výstavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x4h | 22.12. | 23.12. | 22.-23.12. | 12: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
11 | 533 | V-015494/23 | Odb Dubina - Chomutov: 1. + TV, včetně celé 1. koleje v Odb Dubina. |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 | Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. ZP směr Droužkovice. PJ 50 km/h - 3500 m. | Výstavba základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 9x8h | 25.10. | 02.11. | 25.10.-2.11. | 10: 7; 11: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
12 | 533 | V-015503/23 | Odb Dubina - Chomutov: 1. + TV, včetně celé 1. koleje v Odb Dubina. |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 | Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. ZP směr Droužkovice. PJ 50 km/h - 3500 m. | Výstavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 3x8h | 16.12. | 18.12. | 16.-18.12. | 12: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
13 | 533 | V-015506/23 | Chomutov - Odb Dubina: 2. + TV, včetně celé 2. koleje v Odb Dubina. |  | T |  |  |  | VNJŘ | [8 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 15 | Jednokolejně Chomutov - Kadaň-Prunéřov. PJ 50 km/h - 3500 m. | Výstavba základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 6x8h | 30.11. | 05.12. | 30.11.-5.12. | 11: 1; 12: 5 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
14 | 533 | V-015522/23 | Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 | Jednokolejně Kadaň-Prunéřov - Kláštěrec n/O. Souběh se ZP směr Kadaň na rameni 534. PJ 50 km/h - 1000 m. | Výstavba základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 3x6h | 25.10. | 27.10. | 25.-27.10. | 10: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
15 | 533 | V-015525/23 | Klášterec nad Ohří - Kadaň-Prunéřov: 1. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 25 | 10 | Jednokolejně provoz Kadaň-Prunéřov - Kláštěrec n/O. Souběh se ZP směr Kadaň na rameni 534. PJ 50 km/h - 1000 m. | Výstavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x4h | 16.12. | 17.12. | 16.-17.12. | 12: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
16 | 533 | V-015532/23 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 10 | Jednokolejně Kadaň-Prunéřov - Kláštěrec n/O. PJ 50 km/h - 1000 m. | Výstavba základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 6x8h | 30.11. | 05.12. | 30.11.-5.12. | 11: 1; 12: 5 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
17 | 533 | V-015538/23 | Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 33 | 10 | Jednokolejně Kadaň-Prunéřov - Kláštěrec n/O. PJ 50 km/h - 1000 m. | Výstavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x8h | 22.12. | 23.12. | 22.-23.12. | 12: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
18 | 533 | V-017742/22 | Klášterec nad Ohří - Perštejn: 2. + TV, |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 |  | výměna pražců SB8 (800 ks) v km 145,665-146,400 | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 7d | 25.03. | 31.03. | 25.-31.3. | 3: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2022 - 2023 | 650190175
19 | 533 | V-017737/22 | Dasnice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1.TK směr Citice. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 25 | Citice - Dasnice po 2.TK obousměrně. | Oprava žel. svršku a spodku, SVP, SVK, čištění ŠL, oprava GPK, zřízení BK a nových nástupišť, oprava výh. č. 1, 6ab. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 31.08. | 14.09. | 31.8.-14.9. | 8: 1; 9: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
20 | 533 | V-008849/23 | Dasnice: lichá + TV, záhl. a zhl. 1.TK směr Kynšperk n.O.. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Dasnice - Kynšperk po 2.TK obousměrně. | Oprava žel. svršku a spodku, SVP, SVK, čištění ŠL, oprava GPK, zřízení BK a nových nástupišť, oprava výh. č. 20, 23, 25. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 16d | 14.09. | 29.09. | 14.-29.9. | 9: 16 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
21 | 533 | V-008850/23 | Dasnice: sudá + TV, záhl. a zhl. 2.TK směr Kynšperk n.O.. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Kynšperk - Dasnice po 1.TK obousměrně. | Oprava žel. svršku a spodku, SVP, SVK, čištění ŠL, úprava GPK, zřízení BK a nových nástupišť, oprava výh. č. 21, 24ab, 26. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 16d | 14.10. | 29.10. | 14.-29.10. | 10: 16 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
22 | 533 | V-003996/23 | Dasnice: sudá + TV, záhl. a zhl. 2.TK směr Citice. |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 15 | Dasnice - Citice po 1.TK obousměrně. | Oprava žel. svršku a spodku, SVP, SVK, čištění ŠL, úprava GPK, zřízení BK a nových nástupišť, oprava výh. č. 2, 3 ,5. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 30.09. | 14.10. | 30.9.-14.10. | 9: 1; 10: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
23 | 533 | V-017608/22 | Cheb: výh.: 11, 14, zhl. směr Lipová u Chebu. včetně NTV červená sekce E/16, modrá sekce E/7 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | TSO výhybek č. 11, 14 | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 12.05. | 21.05. | 12.-21.5. | 5: 10 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb | 650190210
24 | 533 | V-017610/22 | Cheb: výh.: 17, 21, 22, 25, včetně NTV červená sekce E/5, zelená sekce E/1 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | TSO výhybek č. 17, 21, 22, 25 | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 02.06. | 21.06. | 2.-21.6. | 6: 20 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb | 650190210
25 | 533 | V-017611/22 | Cheb: výh.: 118, zhl. směr Lipová u Chebu. včetně NTV zelená sekce E/12 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | TSO výhybky č. 118 | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 7d | 23.06. | 29.06. | 23.-29.6. | 6: 7 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb | 650190210
26 | 533 | V-017612/22 | Cheb: výh.: 107, 108, zhl. směr Lipová u Chebu. včetně NTV žlutá sekce, etapa E/10 |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 |  | TSO výhybek č. 107, 108 | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 07.07. | 16.07. | 7.-16.7. | 7: 10 | Oprava staničních kolejí a výhybek v ŽST Cheb | 650190210
27 | 533 | V-016463/22 | Cheb: 158. bez TV, 158.,200.,204.,208. jen TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | pokračuje z roku 2024 | výstavba nové haly, úprava kolejiště a TV v DKV ČD, a.s. | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 273d | 01.01. | 30.09. | 1.1.-30.9. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30
28 | 533 | V-016466/22 | Cheb: 156. jen TV, část NTV |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | pokračuje z roku 2024 | práce jeřábu v blízkosti TV | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | C | § | Ne | 149d | 01.01. | 29.05. | 1.1.-29.5. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 29
29 | 533 | V-016469/22 | Cheb: 146.,148.,150.,152.,154.,156.,158. jen TV, zhl. směr Tršnice, v části od náv. Se131, Se132 po náv. Se133. Cheb: 200.,204.,208. jen TV, Cheb: 138.,140.,142.,144. jen TV, sever Cheb: 1.,2.,30.,32.,92. jen TV, koleje spouštěcí Cheb: 602.,604.,606.,608.,610.,612.,614.,616.,618.,620.,622. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 16 | 50 |  | práce na TV, výměna trolejového drátu nad 154. a 156. SK | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | C |  | D | 4 | 25.09. | 25.09. | 25.9. | bar: 9
30 | 533 | V-016477/22 | Cheb: 154.,156. bez TV, 146.,148.,150.,152.,154.,156.,158. jen TV, Cheb: 200.,204.,208. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 |  | práce na TV, výměna trolejového drátu nad 154. a 156. SK | Objednavatel 11 | UNL 11 | 8 | C |  | Ne | 2d | 26.09. | 27.09. | 26.-27.9. | 9: 2
534 - Kadaň-Prunéřov - Kaštice; Vilémov u Kadaně - Kadaňský Rohozec; Chomutov - Vejprty st. hranice
1 | 534 | V-015527/23 | Kadaň-Prunéřov - Kadaň: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | Souběh s výlukou 1. TK Klášterec - Kadaň-Pruněřov. | Výstavba základů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 3x6h | 25.10. | 27.10. | 25.-27.10. | 10: 3 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
2 | 534 | V-015530/23 | Kadaň-Prunéřov - Kadaň: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | Souběh s výlukou 1. TK Klášterec - Kadaň-Pruněřov. | Výstavba stožárů trakčního vedení. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | D | 2x4h | 16.12. | 17.12. | 16.-17.12. | 12: 2 | Rekonstrukce traťového úseku Chomutov (mimo) – Kadaň-Prunéřov (včetně) | 3273214901
3 | 534 | V-016047/23 | Kadaň-Prunéřov - Kadaň: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Strojní číštění v km 27,680-29,950, výměna pražců za B91T (zkrácené) km 27,680-28,833 a 29,110-29,710, demontáž a zpětná montáž hrany nástupiště zast. Kadaň-Bystřice, vyčištění příkopů. | ST Most | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 06.10. | 24.10. | 6.-24.10. | 10: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2022 - 2023 | 650190175
4 | 534 | V-023008/20 | Kadaň - Želina: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Z Kadaně do Kadaně předměstí jízda vlaků bez omezení (kolejově i napěťově). | Rekonstrukce mostu v km 26,000 - zesílení původní ocelové nosné konstrukce, nová protikorozní ochrana, sanace spodní stavby mostu, rekonstrukce žel. svršku, zřízení bezstykové koleje. | SS západ - Plzeň | UNL 11 | 8 | I | § | Ne | 214d | 01.04. | 31.10. | 1.4.-31.10. | 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31 | Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice - Kadaň | 3273214901
535 - Děčín hl.n. - Litvínov; Most nové n. odjezd - Moldava v Krušných horách
1 | 535 | V-007721/23 | Telnice - Oldřichov u Duchcova: včetně dopraven D3 Chlumec u Chabařovic, Krupka, Teplice lesní brána | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výluka pro provedení opravných prací z důvodu zjištěných krádeží svrškového materiálu a součástí mostních objektů. | ST Most | UNL 11 | 8 | H | § | Ne | 365d | 01.01. | 31.12. | 1.1.-31.12. | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | Oprava trati v úseku Telnice - Oldřichov u Duchova | 650210028
536 - Mariánské Lázně - Johanngeorgenstadt; Krásný Jez - Horní Slavkov-Kounice; Loket předměstí nz - Nové Sedlo u Lokte; Chodov - Nová Role; Dalovice - Merklín
1 | 536 | V-002771/23 | Mariánské Lázně - Bečov nad Teplou: traťová bez TV, Ovesné Kladruby: celá bez TV, Teplá: celá bez TV, Poutnov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu km 17,715 a propustku km 24,205. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 20d | 11.07. | 30.07. | 11.-30.7. | 7: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
2 | 536 | V-003998/23 | Bečov nad Teplou - Karlovy Vary dolní nádraží: traťová bez TV, Karlovy Vary dolní nádraží: 3. bez TV, záhl. a zhl. směr Karlovy Vary-Březová. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava SZZ K.Vary dol.n. 2. etapa: oprava a sanace žel. svršku a spodku v úseku 49,608-52,518 (SVP, SVK, zřízení odvodnění a BK, rek. nástupišť, oprava přejezdů (6x), propustků (7x), mostu v km 50,762, úprava ZZ a kabelizace. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | OS | § | Ne | 110d | 01.08. | 18.11. | 1.8.-18.11. | 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 18 | Oprava zabezpečení a výstroje trati Bečov n. T. - K. Vary dol.n. | 650200012
3 | 536 | V-003999/23 | Pernink - Potůčky: traťová bez TV, Pernink: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO v km 36,046-39,995 výměna def. vad. kolejnic, čištění příkopů a odvodnění, oprava mostů v km 39,001, km 44,949, km 45,385 a propustků v km 37,036 až km 46,191 (14x) | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 89d | 11.08. | 07.11. | 11.8.-7.11. | 8: 21; 9: 30; 10: 31; 11: 7 | Oprava mostních objektů v km 43,265-43,865 úseku Horní Blatná - Potůčky Oprava trati v úseku Nové Hamry – Pernink | 650180341 650190134
4 | 536 | V-002772/23 | Chodov úvrať km 0,4 - Nová Role: část traťové koleje bez TV, Božičany - N. Role | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | obsluha vlečky Božičany od Chodova | Oprava mostů v km 4,384 a km 5,664. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 02.06. | 01.07. | 2.6.-1.7. | 6: 29; 7: 1 | Oprava mostních objektů v úseku Chodov - Nová Role | 650190168
5 | 536 | V-017735/22 | Dalovice - Merklín: traťová bez TV, Sadov: celá bez TV, Hroznětín: celá bez TV, Merklín: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, čištění kolejového lože, čištění příkopů, výměna upevňovadel, oprava GPK. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 01.10. | 15.10. | 1.-15.10. | 10: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
6 | 536 | V-016030/23 | Dalovice - Merklín: traťová bez TV, Sadov: celá bez TV, Hroznětín: celá bez TV, Merklín: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Současně s ST KV. | Oprava mostu v km 1,560. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 16.09. | 15.10. | 16.9.-15.10. | 9: 15; 10: 15 | Oprava mostních objektů v úseku Merklín – Dalovice | 650210013
537 - Praha-Vysočany - Turnov
1 | 537 | V-007139/22 | Všetaty - Byšice: traťová bez TV, Byšice - Kropáčova Vrutice: traťová bez TV, Kropáčova Vrutice - Chotětov: traťová bez TV, Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, Byšice: celá bez TV, Kropáčova Vrutice: celá bez TV, Chotětov: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT+ST (40N) Přesun z roku 2022. spolu s investicí | Oprava mostu v km 56,738; propustku v km 65,755; 66,940; TSO koleje Všetaty - Chotětov. | SMT Praha | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 70d | 10.09. | 18.11. | 10.9.-18.11. | 9: 21; 10: 31; 11: 18 | Oprava mostních objektů na trati Praha hl.n. - Turnov Oprava trati v úseku Chotětov - Všetaty a oprava mostních objektů | 645200033 645210001
2 | 537 | V-020184/21 | Chotětov - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X | X | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zajištění stability skalních masivů, sanace skal | SS západ - Praha | PHA 13 | 7 | I | § | Ne | 70d | 10.09. | 18.11. | 10.9.-18.11. | 9: 21; 10: 31; 11: 18 | Zvýšení stability skalních masivů na tratích Chotětov - Mladá Boleslav a Mladá Boleslav město | 5213530005
3 | 537 | V-014823/23 | Příšovice: celá bez TV, Příšovice - Turnov: traťová bez TV, Turnov: záhl. TK směr Příšovice. | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | oprava GPK; úprava BK, SVK; výměna pražců | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 4d | 01.04. | 04.04. | 1.-4.4. | 4: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
539 - Česká Lípa hl.n. - Louny; Čížkovice - Obrnice; Lovosice - Řetenice; Žalhostice - Velké Žernoseky
1 | 539 | V-015884/23 | Radejčín - Úpořiny: část traťové koleje bez TV, Chotiměř - Úpořiny (v úseku od km 22,300 po návěstidlo ŽS v ŽST Úpořiny) | ZP | T | [6 empty] | ND | [10 empty] | Pokud začne obnova trati v úseku Chotiměř - Radejčín po sesuvu z roku 2013, musí být tento úsek opraven předem z důvodu navážení materiálu. | Výměna kolejového roštu, strojní čištění štěrkového lože, zřízení BK, oprava přejezdu v km 11,405 (P2051), dopravna Žim - snesení výhybek č. 1, 2, 4, 5 (nahrazení kolejovým polem). | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 40d | 07.07. | 15.08. | 7.7.-15.8. | 7: 25; 8: 15 | Oprava trati v úseku Úpořiny - Radejčín | 650210008
540 - Bakov nad Jizerou - Jedlová; Srní u České Lípy - Výh Žizníkov; Liberec - Děčín východ
1 | 540 | V-006542/23 | Bakov nad Jizerou - Doksy: Traťová bez TV, Bělá pod Bezdězem: celá bez TV, Bezděz: celá bez TV, Okna: celá bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | odstranění def. vad - výměna kolejnic, svařování | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O |  | D | 7x10h | 04.10. | 10.10. | 4.-10.10. | 10: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
2 | 540 | V-006556/23 | Doksy - Česká Lípa hlavní nádraží: Traťová bez TV, Jestřebí: celá bez TV, Srní u České Lípy: celá bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | odstranění def. vad - výměna kolejnic, svařování | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O |  | D | 5x10h | 11.10. | 15.10. | 11.-15.10. | 10: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
3 | 540 | V-014866/23 | Bělá pod Bezdězem: 3. bez TV, |  | S | [17 empty] | nelze křižovat osobní vlaky | oprava nástupiště u 3. SK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 15d | 01.09. | 15.09. | 1.-15.9. | 9: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
4 | 540 | V-014865/23 | Bělá pod Bezdězem: 1. bez TV, |  | S | [17 empty] | nelze křižovat osobní vlaky | oprava nástupiště u 1. SK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 15d | 16.09. | 30.09. | 16.-30.9. | 9: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
5 | 540 | V-014863/23 | Česká Lípa hlavní nádraží - Nový Bor: traťová bez TV, Nový Bor: celá bez TV, Nový Bor - Svor: traťová bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [10 empty] | přesun květen - říjen nelze (Č. Kamenice - Mlýny) | SVK; SVP; oprava přejezdu; oprava BK - ST požadavek 15 N oprava MK v km 58,822 ( nové římsy, izolace, zábradlí) a propustku v km 59,972; 60,634; 61,075; - SMT HK požadavek 10N | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 15d | 17.05. | 31.05. | 17.-31.5. | 5: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018 640230003
6 | 540 | V-004235/23 | Rynoltice - Křižany: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [10 empty] | etapizace | Propustek v km 121,855; MK v km 123,293 - nové římsy, izolace, zábradlí- 10N | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 05.05. | 14.05. | 5.-14.5. | 5: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640230003
7 | 540 | V-014862/23 | Karlov pod Ještědem - Liberec: traťová bez TV, Liberec-Horní Růžodol: celá bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [10 empty] | práce ST + SMT | ST: strojní čištění kol. lože; úprava BK; oprava GPK, SMT: oprava mostu v km 140,565 - nové římsy, izolace; - 5N | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 7d | 05.05. | 11.05. | 5.-11.5. | 5: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018 640230003
8 | 540 | V-016988/22 | Brniště: výh.: 1,2,3,4, Brniště: 1. bez TV, záhl. směr Mimoň. Brniště - Mimoň: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | nelze objíždět přesun - mimo Bakov n. J.- Doksy | Oprava výh.č. 1,2, 3, 4 včetně přípojů, oprava nástupiště u 1. koleje | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 15d | 13.10. | 27.10. | 13.-27.10. | 10: 15 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště | 640190080
9 | 540 | V-016997/22 | Brniště: 3.a 4x bez TV, Brniště: výh.: 4,10, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | nelze křižovat osobní vlaky | oprava koleje 3, 4X a výhybek č. 4, 10 | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 08.10. | 27.10. | 8.-27.10. | 10: 20 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště | 640190080
10 | 540 | V-017001/22 | Brniště: 2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | oprava koleje č. 2 | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 21d | 21.08. | 10.09. | 21.8.-10.9. | 8: 11; 9: 10 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště | 640190080
11 | 540 | V-017007/22 | Brniště: 5.a 5a bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | oprava koleje č. 5, 5a | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 15d | 06.08. | 20.08. | 6.-20.8. | 8: 15 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Brniště | 640190080
12 | 540 | V-019488/21 | Horní Police - Stružnice: zab. zař.: PZS v km 10,486, 12,006, 12,374. |  | T | [12 empty] | 5 | 5 | 10 | 100 | 100 | reetapizace max 2x OP | Oprava PZS v úseku Horní Police - Stružnice (PZS v km 9,712; 10,486, 12,006 a 12,374) | SSZT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 9d | 15.05. | 23.05. | 15.-23.5. | 5: 9 | Oprava PZS v úseku Horní Police - Stružnice | 640190130
541 - (Nymburk vjezd.n.) - Nymburk hl.n. - Mladá Boleslav město; Jičín - Nymburk město; Chlumec nad Cidlinou - Odb Obora
1 | 541 | V-004867/23 | Chlumec nad Cidlinou - Městec Králové: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [11 empty] | SVK, SVP, SČ, BK v km 2,200 - 5,200. | ST Hradec Králové | HKR 6 | 7 | O | § | Ne | 5d | 03.11. | 07.11. | 3.-7.11. | 11: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
542 - Mělník - Mladá Boleslav hl.n.; Mladá Boleslav město - Stará Paka; Odb Kamensko - Dolní Bousov - Odb Zálučí
1 | 542 | V-014860/23 | Dolní Bousov - Libuň: traťová bez TV, Sobotka: celá bez TV, Mladějov v Čechách: celá bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | SVP, SVK, čištění kol. lože, úprava příkovů, zřízení BK | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 10d | 06.10. | 15.10. | 6.-15.10. | 10: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
2 | 542 | V-015063/23 | Libuň - Lomnice nad Popelkou: traťová bez TV, Lomnice nad Popelkou: celá bez TV, Lomnice nad Popelkou - Stará Paka: traťová bez TV, Stará Paka: záhl. směr Lomnice nad Popelkou. | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [10 empty] | etapizovat pro ROV | SVP, SVK, vložení pražcových kotev, oprava GPK, zřízení BK, oprava odvodnění; oprava kolejí, výhybek a nástupišť v dopravně Lomnice nad Popelkou, oprava přejezdů P4717 v km 64,251 a P4718 v km 64,618 | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 33d | 02.10. | 03.11. | 2.10.-3.11. | 10: 30; 11: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 Oprava kolejí a výhybek v žst. Lomnice nad Popelkou | 640210018 640230004
3 | 542 | V-008039/22 | Mladá Boleslav město - Dolní Bousov: traťová bez TV, od km 21,520 | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | SMT (42N) +ST | Souvislá výměna kolejnic, pražců, výměna upevňovadel, úprava odvodnění, SČ, doplnění ŠL, úprava GPK strojně, úprava BK, oprava mostu v km 23,004; vložení nové železobetonové konstrukce na spodní stavbu. | SMT Praha | PHA 14 | 7 | OS | § | Ne | 42d | 01.07. | 11.08. | 1.7.-11.8. | 7: 31; 8: 11 | Oprava mostu v km 23,004 na trati Mladá Boleslav hl.n. - Stará Paka | 645230017
4 | 542 | V-007616/23 | Mladá Boleslav město - Dolní Bousov: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [10 empty] | etapizace - obsluha vleček | Strojní čištění, doplnění ŠL, výměna kolejnic, pražců, upevňovadel, svařování, úprava odvodnění, odstranění vegetace, úprava BK, úprava GPK. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 35d | 01.07. | 04.08. | 1.7.-4.8. | 7: 31; 8: 4 | Oprava trati v úseku Mladá Boleslav – Dolní Bousov | 645210017
5 | 542 | V-007617/23 | Mšeno - Skalsko: traťová bez TV, Skalsko - Katusice: traťová bez TV, Katusice - Mladá Boleslav hlavní nádraží: traťová bez TV, Skalsko: celá bez TV, Katusice: celá bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [10 empty] | etapizace | SČ (11km), oprava BK, výměna pražců, kolejnic, upevňovadel, doplnění ŠL, úprava BK, GPK, oprava odvodnění. | ST Praha východ | PHA 14 | 7 | O | § | Ne | 40d | 22.04. | 31.05. | 22.4.-31.5. | 4: 9; 5: 31 | Oprava trati v úseku Vrátno (včetně) - Skalsko (včetně) - Katusice (včetně) - Mladá Boleslav (mimo) | 645200043
543 - Cheb - Hranice v Čechách; Tršnice - Bad Brambach; Tršnice - Luby u Chebu
1 | 543 | V-016031/23 | Cheb - Františkovy Lázně: traťová + TV, Cheb: záhl. směr F. Lázně. včetně napětí TV | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh | Oprava mostů v km 68,884, 69,237, 71,348, 73,120 a 73,430, oprava propustků v km 69,050, km 69,435, km 66,695, km 69,843, km 70,730, km 70,819, km 71,625, km 71,930 a v km 72,240 | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 05.06. | 04.07. | 5.6.-4.7. | 6: 26; 7: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
2 | 543 | V-017895/22 | Cheb - Františkovy Lázně: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Sanace žel. spodku a zřízení odvodnění v km 69,450-69,840. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 10d | 05.07. | 14.07. | 5.-14.7. | 7: 10 | Údržba zařízení ST v obvodu TO Chodov,Tršnice,Františkovi Lázně,Cheb | 650170081
3 | 543 | V-017613/22 | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, napětí TV nad částí TK od ÚO č. 403 (km 67,250) Fr.Lázně a koncem TV v km 10,709 = 62,775 | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO v km 17,660-17,980, strojní čištění a úprava ŠL, SVP, SVK, zřízení BK, oprava GPK, výměna def. vad. kolejnic, čištění příkopů. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 19d | 05.07. | 23.07. | 5.-23.7. | 7: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
4 | 543 | V-016032/23 | Františkovy Lázně - Hazlov: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh | Oprava souběhových mostů v km 64,660/9,853, km 66,488/8,025 a oprava souběhových propustků v km 62,980/11,533, km 63,175/11,338, km 63,908/10,605, km 64,703/ 9,810, km 65,295/9,218, km 66,479/8,034, km 66,822/7,691. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 05.06. | 04.07. | 5.6.-4.7. | 6: 26; 7: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
5 | 543 | V-016033/23 | Františkovy Lázně - Vojtanov: traťová + TV, Vojtanov: celá jen TV, | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh | Oprava souběhových mostů v km 64,660/9,853, km 66,488/8,025 a oprava souběhových propustků v km 62,980/11,533, km 63,175/11,338, km 63,908/10,605, km 64,703/9,810, km 65,295/9,218, km 66,479/8,034, km 66,822/7,691. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 05.06. | 04.07. | 5.6.-4.7. | 6: 26; 7: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
6 | 543 | V-017740/22 | Františkovy Lázně - Vojtanov: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | souběh | TSO v km 63,519-63,901, 66,423-67,014 a SČ a úprava ŠL, SVP, SVK, zřízení BK, oprava GPK, výměna def. vad. kolejnic, čištění a údržba odvodnění, zřízení stezek. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 26d | 06.06. | 01.07. | 6.6.-1.7. | 6: 25; 7: 1 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
7 | 543 | V-017616/22 | Aš: 6.,8. bez TV, včetně celé výhybky č. 7, 8 Aš - Aš město: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO SK 6, 8 v dopravně Aš (SVP, SVK), TSO v úseku Aš - Aš město. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 15d | 05.07. | 19.07. | 5.-19.7. | 7: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
8 | 543 | V-017738/22 | Tršnice - Luby u Chebu: traťová + TV, Skalná: celá bez TV, Luby u Chebu: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava GPK v km 8,200-10,700, 13,000-13,900, 16,200-17,800, čištění KL v km 7,200-7,400, čištění příkopů v km 7,900-10,700, 16,200-17,800, TSO výhybky č.1 v nákladišti Vonšov, výměna def. vadných kolejnic, zřízení BK. | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 22d | 01.09. | 22.09. | 1.-22.9. | 9: 22 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
9 | 543 | V-007223/21 | Skalná - Luby u Chebu: traťová bez TV, Luby u Chebu: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 14,790. | SMT Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O | § | Ne | 30d | 01.09. | 30.09. | 1.-30.9. | 9: 30 | Oprava mostu v km 14,790 v úseku Tršnice - Luby | 650210012
546 - Benešov nad Ploučnicí - Sebnitz (Sachs); Rumburk - Ebersbach (Sachs); Mikulášovice dolní n. - Rumburk; Panský - Krásná Lípa
1 | 546 | V-020821/21 | Česká Kamenice: 1.,2.,4.,5.,7. bez TV, kolejově 2. SK jen její část od návěstidla S2 po úroveň provizorního zarážedla v km 24,975 |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | průjezd vlaků pouze po 3. SK; 2. SK kusá s nástupištěm délky 30 m | Výstavba poloostrovního nástupiště mezi kolejemi č. 1 a 2, zřízení odvodnění, výměna kolejového roštu včetně čištění štěrkového lože, zřízení provizorního nástupiště u 2. SK. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 39d | 22.08. | 29.09. | 22.8.-29.9. | 8: 10; 9: 29 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Kamenice | 650190104
2 | 546 | V-020822/21 | Česká Kamenice: 3.,5.,7. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Výstavba vnějšího nástupiště u koleje č. 3, zřízení odvodnění, výměna kolejového roštu včetně čištění štěrkového lože. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 31d | 30.09. | 30.10. | 30.9.-30.10. | 9: 1; 10: 30 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Kamenice | 650190104
3 | 546 | V-020824/21 | Česká Kamenice: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výstavba vnějšího nástupiště u koleje č. 3, zřízení odvodnění, výměna kolejového roštu včetně čištění štěrkového lože, výměna výhybek č. 1 - 8. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 29d | 31.10. | 28.11. | 31.10.-28.11. | 10: 1; 11: 28 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Česká Kamenice | 650190104
4 | 546 | V-006606/22 | Česká Kamenice - Mlýny: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Sanace tělesa žel. spodku v km 25,880-25,980. | SS západ - Praha | UNL 11 | 7 | I | § | Ne | 120d | 18.08. | 15.12. | 18.8.-15.12. | 8: 14; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 15 | Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín - Jedlová v km 25,880 – 25,980 | 3273214901
5 | 546 | V-006630/23 | Mlýny - Jedlová: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [10 empty] | Souběh s "120N" (Č. Kamenice - Mlýny). | Oprava propustků v km 33,897 a 33,910. | SMT Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 10d | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ UNL 2022 - 2025 | 650220005
6 | 546 | V-006175/22 | Jedlová: 5. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 |  | Výstavba provizorního sypaného nástupiště u SK5. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 3d | 04.06. | 06.06. | 4.-6.6. | 6: 3 | Oprava nástupišť v ŽST Jedlová a Rumburk | 650190338
7 | 546 | V-006176/22 | Jedlová: 1.,1a,2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |  | Demontáž nástupiště u SK1, 2, výměna pražců v SK2, oprava GPK SK1, 1a, 2, zřízení nástupiště u SK2. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 24d | 07.10. | 30.10. | 7.-30.10. | 10: 24 | Oprava nástupišť v ŽST Jedlová a Rumburk | 650190338
8 | 546 | V-006177/22 | Jedlová: 1.,1a,3. bez TV, |  | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 | Výluku konat v souběhu s ND při výluce v ŽST Č.Kamenice. | Demontáž nástupiště u SK3, zřízení ostrovního nástupiště mezi SK1,3. | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 25d | 31.10. | 24.11. | 31.10.-24.11. | 10: 1; 11: 24 | Oprava nástupišť v ŽST Jedlová a Rumburk | 650190338
9 | 546 | V-015846/23 | Mikulášovice dolní nádraží - Panský: traťová bez TV, | ZP | T | [18 empty] | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 19.05. | 23.05. | 19.-23.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
10 | 546 | V-015847/23 | Mikulášovice dolní nádraží - Panský: traťová bez TV, | ZP | T | [18 empty] | výměna kolejnic | ST Ústí nad Labem | UNL 11 | 7 | O | § | Ne | 5d | 26.05. | 30.05. | 26.-30.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
547 - Liberec - Zawidów; Bílý Potok pod Smrkem - Raspenava; Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem; Liberec - Zittau; Grossschönau/S. - Varnsdorf st.hr. - Varnsdorf - Varnsdorf staré n. st.hr. - Seifhennersdorf; Varnsdorf - Rybniště
1 | 547 | V-017192/22 | Liberec - Mníšek u Liberce: traťová bez TV, Liberec - Chrastava: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 161,062 TU 951 - nové římsy, izolace, sanace spodní stavby. Propustek v km 167,720 TU 951 - přestavba. | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 30d | 08.07. | 06.08. | 8.7.-6.8. | 7: 24; 8: 6 | Oprava mostu v km 161,062 na trati Liberec - Černousy | 640210016
2 | 547 | V-004839/21 | Liberec - Mníšek u Liberce: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou traťové koleje Liberec - Chrastava | Rekonstrukce dvojkolejného mostu v km 162,879 ve městě Liberec | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 50d | 08.07. | 26.08. | 8.7.-26.8. | 7: 24; 8: 26 | Rekonstrukce mostu v km 162,879 trati Liberec - Černousy | 3273214993
3 | 547 | V-012552/20 | Liberec - Chrastava: traťová bez TV, Chrastava: celá bez TV, Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, Hrádek nad Nisou: celá bez TV, Hrádek nad Nisou - Hrádek nad Nisou st.hr.: traťová bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Komplexní přestavba ŽST Chrastava a ŽST Hrádek nad Nisou | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 153d | 01.06. | 31.10. | 1.6.-31.10. | 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31 | Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou Rekonstrukce ŽST Chrastava | 3273214901 3273214901
4 | 547 | V-012551/20 | Chrastava: 2,4,6,8,10 bez TV, výh.: 4,5,6,8, Hrádek nad Nisou: 3,5,8,10,12 bez TV, výh.: 11,12,16,17,18, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | Demontáž kolejí a vyhýbek, rozšíření zařízení staveniště, zahájení výstavby podchodu, přeložky sítí | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 61d | 02.04. | 01.06. | 2.4.-1.6. | 4: 29; 5: 31; 6: 1 | Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou Rekonstrukce ŽST Chrastava | 3273214901 3273214901
5 | 547 | V-003889/23 | Chrastava: záhl. směr Hrádek nad Nisou. Chrastava - Hrádek nad Nisou: traťová bez TV, Hrádek nad Nisou: záhl. směr Chrastava. | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | SČ, SVK, oprava GPK na V130, výměna upevňovadel, zřízení BK, úprava odvodnění, výstroj trati, oprava přejezdu P2814 v km 13,122 a P2815 v km 15,178; oprava mostů: 11,905 izolace; 12,684 izolace; 12,888 izolace; 13,547 přestavba na trubní; 17,234 | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 25d | 07.05. | 31.05. | 7.-31.5. | 5: 25 | Oprava trati v úseku Chrastava – Hrádek nad Nisou | 640230008
548 - Liberec - Szklarska Poręba Górna; Železný Brod - Tanvald; Smržovka - Josefův Důl
1 | 548 | V-019606/21 | Železný Brod - Tanvald: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Projekt v přípravě, souběh s N výlukou Turnov - Ž.Brod na VR 508, ND Turnov - Tanvald | Zajištění stability skalních masivů, sanace skal. SMT HK: oporava propustku v km 13,700; 14,120; 14,416; 14,892 - přestavba na trubní | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 72d | 08.04. | 18.06. | 8.4.-18.6. | 4: 23; 5: 31; 6: 18 | Zvýšení stability skalních masivů na trati Železný Brod – Tanvald Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 3273214901 640230003
2 | 548 | V-006518/21 | Jablonec nad Nisou - Smržovka: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 184d | 15.04. | 15.10. | 15.4.-15.10. | 4: 16; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 15 | Rekonstrukce Dolnolučanského tunelu v trati Liberec - Harrachov | 3273214901
3 | 548 | V-014825/23 | Jablonec nad Nisou - Smržovka: traťová bez TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [11 empty] | sanace zářezu v km 13,629 - 13,790. | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 20d | 16.04. | 05.05. | 16.4.-5.5. | 4: 15; 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ HKR 2024 - 2025 | 640210018
4 | 548 | V-017220/22 | Smržovka - Tanvald: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | s investicí Dolnolučanského tunelu | Hornotanvaldský tunel v km 25,650 - 25,723 (výměna ostění tunelového pásu P2, odvodnění). oprava propustku v km 21,557; 22,829; 25,301; 25,570 - přestavba na trubní | SMT Hradec Králové | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 61d | 15.04. | 14.06. | 15.4.-14.6. | 4: 16; 5: 31; 6: 14 | Oprava tunelu v km 25,651–25,724 v úseku Liberec – Tanvald Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640190056 640230003
5 | 548 | V-009570/19 | Tanvald - Kořenov: traťová bez TV, Desná: celá bez TV, Dolní Polubný: celá bez TV, Kořenov: záhl. a zhl. TK směr Tanvald. Tanvald: záhl. směr Desná. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna žel. svršku včetně ozubnice v km 27,559 -34,113; výměna dřev. přažců za Y celého úseku; včetně kolejí v dopravně Desná, oprava odvodnění; oprava nástupišť v Desné a Kořenov zastávka; oprava přejezdů, oprava propustků, mostů a tunelů. | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 160d | 15.04. | 21.09. | 15.4.-21.9. | 4: 16; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 31; 9: 21 | Oprava trati v úseku Tanvald - Kořenov | 640190035
6 | 548 | V-004259/21 | Kořenov: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | oprava výhybek a kolejí v dopravně Kořenov | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 46d | 30.04. | 14.06. | 30.4.-14.6. | 4: 1; 5: 31; 6: 14 | Oprava kolejí a výhybek v dopravně Kořenov | 640200038
7 | 548 | V-008349/22 | Dolní Polubný: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou Smržovka - Jablonec nad Nisou pro rekonstrukci Dolnolučanského tunelu. V souběhu s výlukou Tanvald - Kořenov pro opravnou práci OŘ Hradec Králové. | Rekonstrukce dopravny Dolní Polubný | SS západ - Praha | HKR 8 | 7 | I | § | Ne | 130d | 15.04. | 22.08. | 15.4.-22.8. | 4: 16; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 22 | Rekonstrukce dopravny Dolní Polubný | 3273214901
8 | 548 | V-003940/23 | Smržovka: záhl. směr Josfův Důl. Smržovka - Josefův Důl: traťová bez TV, Josefův Důl: celá bez TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | Výměna žel.svršku za svršek s novými ocelovými pražci Y, SVK, oprava GPK na V130, zřízení BK, sanace svahů skalních zářezů, oprava přejezdu P5553 v km 2,978- ST požadavek 30 N; SMT požadavek 10N - oprava propustku v km 1,853; 1,958; 2,716; 3,125; | ST Liberec | HKR 8 | 7 | O | § | Ne | 40d | 02.05. | 10.06. | 2.5.-10.6. | 5: 30; 6: 10 | Oprava trati v úseku Smržovka - Josefův Důl Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT OŘ HKR 2024 - 2025 | 640190127 640230003
701 - Veselí nad Lužnicí - Havlíčkův Brod; Slavonice - Kostelec u Jihlavy; Dobronín - Polná nz
1 | 701 | V-017540/22 | Veselí nad Lužnicí - Počátky-Žirovnice: traťová + TV, Doňov: celá + TV, Kardašova Řečice: celá + TV, Výh Velký Ratmírov: celá + TV, Jindřichův Hradec: celá + TV, Jarošov nad Nežárkou: celá + TV, Výh Kamenný Malíkov: celá + TV, Popelín: celá + TV, Počátky-Žirovnice: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bez vlivu na úzkokolejky. Souběh s investicí Jihlava město. | TSO koleje v km 8,320-9,750 a 17,200-18,110 (SVP, SVK, SČ, BK), SVK v km 12,050 -12,940, TSO přejezdů P6155 v km 17,456 a P6147 v km 12,846. Cyklická výměna jazyků výhybek (22ks) ve vyloučených dopravnách. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 23d | 01.07. | 23.07. | 1.-23.7. | 7: 23 | Oprava kolejí a výhybek v úseku Veselí nad Lužnicí - Kardašova Řečice Výměna pražců a kolejnic v úseku Veselí nad Lužnicí – Počátky-Žirovnice I. etapa Výměna pražců a kolejnic v úseku Veselí nad Lužnicí - Počátky–Žirovnice II. etapa Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654190150 654210058 654210070 654210091
2 | 701 | V-004106/20 | Výh Velký Ratmírov: zab. zař.: SZZ. |  | S | [5 empty] | X |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "23N" (Veselí - Počátky). | Celková oprava SZZ s výměnou venkovních prvků. | SSZT České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 12d | 03.07. | 14.07. | 3.-14.7. | 7: 12 | Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Velký Ratmírov | 654190045
3 | 701 | V-016021/23 | Rantířov - Jihlava město: traťová + TV, Jihlava město: 3 bez TV, 5,7,9 + TV, | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město demontáž a montáž TV, regulace TV, práce na napáj. portálu, montáž OV | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 9x8h | 11.10. | 07.12. | 11.-12.10., 18.-19.10., 29.-30.11., 5.-7.12. | 10: 4; 11: 2; 12: 3 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
4 | 701 | V-026568/19 | Jihlava město: 3-17 + TV, vč. rantířovského zhlaví |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 5 | 0 | 100 | 65 | pokračuje z 2024; v 2025 stanice bez obsluhy cestujících; k 30.6. zrušeno napojení vlečky ZZN; výluka vl. 5109 Uhelné sklady | Modernizace ŽST Jihlava město rekonstrukce kolejiště, budování podchodu | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 181d | 01.01. | 30.06. | 1.1.-30.6. | 1: 31; 2: 28; 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
5 | 701 | V-007840/22 | Jihlava město: 2,2b jen TV, 1 + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 65 | nelze křižovat | Modernizace ŽST Jihlava město překop kabelovodu v SK1 | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 5d | 18.03. | 22.03. | 18.-22.3. | 3: 5 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
6 | 701 | V-007841/22 | Jihlava město: 1 jen TV, 2,2b + TV, |  | S |  |  | LNT | [9 empty] | 0 | 5 | 5 | 100 | 65 | nelze křižovat | Modernizace ŽST Jihlava město překop kabelovodu v SK2 | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 5d | 25.03. | 29.03. | 25.-29.3. | 3: 5 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
7 | 701 | V-026567/19 | Rantířov - Jihlava: traťová + TV, Jihlava město: celá + TV, nákladiště AČR | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | v 2025 stanice bez obsluhy cestujících; výluka vlečky 5109 Uhelné sklady | Modernizace ŽST Jihlava město rekonstrukce kolejiště, budování podchodu | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 46d | 01.07. | 15.08. | 1.7.-15.8. | 7: 31; 8: 15 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
8 | 701 | V-017454/20 | Jihlava město: vlečka Ferona |  | S | [11 empty] | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Modernizace ŽST Jihlava město rekonstrukce kolejiště | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 107d | 01.07. | 15.10. | 1.7.-15.10. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 15 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
9 | 701 | V-016019/23 | Jihlava město: 1,2 + TV, | ZP | S | [6 empty] | ND | [11 empty] | Modernizace ŽST Jihlava město práce na TV (tažení OV, převěšení, napojení, práce na ÚO) | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | D | 2x8h | 29.06. | 30.06. | 29.-30.6. | 6: 2 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
10 | 701 | V-026569/19 | Jihlava město: 3 jen TV, 1,1a,2 + TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X |  | X | 0 | 5 | 0 | 100 | 0 | v 2025 stanice bez obsluhy cestujících; sjízdné SK 3,5 (kusé sm. Rantířov) a SK 7,9, NH u SK 3,5,7 | Modernizace ŽST Jihlava město rekonstrukce kolejiště, budování podchodu | SS východ | BNO 5 | 3 | I | § | Ne | 117d | 16.08. | 10.12. | 16.8.-10.12. | 8: 16; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 10 | Modernizace ŽST Jihlava město | 3273214901
11 | 701 | V-017747/23 | Jihlava - Jihlava město: traťová + TV, | ZP | T | [6 empty] | ND | [11 empty] | Oprava mostu v km 91,661, odbourávání říms, demontáž žel. svršku, odtěžení zásypu nad klenbami, betonáž nových říms, zřízení systému vodotěsné izolace, přespárování kamenného zdiva kleneb a pilířů, montáž nového zábradlí, nové zásypy. | Objednavatel 5 | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 90d | 02.06. | 30.08. | 2.6.-30.8. | 6: 29; 7: 31; 8: 30 | Oprava mostu v km 91,661 na trati Veselí nad Lužnicí-Jihlava | 639230039
702 - Tábor - Písek; Tábor - Bechyně
1 | 702 | V-017677/22 | Balkova Lhota: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "40N" (B. Lhota - Božejovice). ND Tábor - Božejovice / Milevsko. | TSO výh. č. 1, 2, 3 (snesení - výměna) a č. 8, 9, 10 a 11 (bez snášení) vč. přípojných polí v dl. 300m formou SVP, těžení kolejového lože, výměna výh. součástí a kolejnic, svařování, oprava GPK, úprava štěrk. lože a stezek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 11d | 08.07. | 18.07. | 8.-18.7. | 7: 11 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 702 | V-003544/21 | Balkova Lhota - Božejovice: traťová bez TV, Balkova Lhota: záhl. a zhl. směr Božejovice. Božejovice: záhl. a zhl. směr B.Lhota. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND Tábor - Božejovice / Milevsko. | TSO v km 9,465-16,515 formou výměny kol. roštu se SČ, svařování, zřízení nové BK, odvodnění, oprava GPK, doplnění ŠL a úprava stezek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 40d | 09.06. | 18.07. | 9.6.-18.7. | 6: 22; 7: 18 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Bálkova Lhota – Božejovice | 654210075
3 | 702 | V-019441/21 | Milevsko: 1.,3. bez TV, záhl. a zhl. směr Branice. | ZP | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 40 | K dispozici nástupiště pouze u SK2. | TSO 1.SK v km 26,285-26,990 - výměna kol. roštu formou SVP (1130 ks) + SVK oba pasy (1410 m), výměna kol. lože, svařování a zřízení BK, oprava GPK s doplněním ŠL, úprava stezek, oprava nástupištní hrany. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 07.08. | 21.08. | 7.-21.8. | 8: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
4 | 702 | V-016077/23 | Branice - Záhoří: traťová bez TV, Červená nad Vltavou: celá bez TV, Vlastec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | SVK se zřízením BK a osazením pražcových kotev v km 37,750-38,275; 38,600-39,450; 41,100 - 41,650; 41,950-43,125; 45,225-46,050 a 46,250-47,980. TSO přejezdu P6271 v km 41,208. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 18d | 05.05. | 22.05. | 5.-22.5. | 5: 18 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
5 | 702 | V-019693/21 | Tábor - Slapy: traťová + TV, Tábor: kolejově a napěťově obvod místního nádraží pro trať Tábor - Bechyně | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nelze na vlečku č. 2138 (voj. vlečka č.5 - Bechyně-Dolina). ND Tábor - Bechyně. | Výstavba nového mostu v km 4,494 s rekonstrukcí žel. svršku včetně sanace spodku v km 4,300-4,870; úpravy TV v souvislosti s přeložkou silnice II/137 (CPS-investor JčK). | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C |  | Ne | 180d | 03.03. | 29.08. | 3.3.-29.8. | 3: 29; 4: 30; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 29
6 | 702 | V-011244/23 | Tábor - Slapy: traťová + TV, Tábor: kolejově a napěťově obvod místního nádraží pro trať Tábor - Bechyně | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | Souběh s "180N" (Tábor - Slapy CPS). | Betonáž základů trakčních stožárů, kácení dřevin. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | D | 10x9h | 04.03. | 13.03. | 4.-13.3. | 3: 10 | Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor – Bechyně | 3273214901
7 | 702 | V-019594/21 | Tábor - Slapy: traťová + TV, Tábor: kolejově a napěťově obvod místního nádraží pro trať Tábor - Bechyně | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "180N" (Tábor - Slapy CPS). | Demontáž stávajícího TV na mostě, náhrada původních ocelových nosných konstrukcí novými, rek. žel. svršku a spodku na mostě a v přilehlých úsecích (vč. zřízení BK), montáž nového TV na mostě, rek. přejezdu v km 1,463 (P6296) a 1,638 (P6297). | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 140d | 12.04. | 29.08. | 12.4.-29.8. | 4: 19; 5: 31; 6: 30; 7: 31; 8: 29 | Rekonstrukce mostu km 1,279 trati Tábor – Bechyně | 3273214901
8 | 702 | V-005996/23 | Tábor - Bechyně: traťová + TV, Tábor: kolejově a napětově obvod místního nádraží pro trať Tábor - Bechyně Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "180N" (Tábor - Slapy CPS). Poznámka: zhotovitel prací na TV musí mít dvoucestné vozidlo. | Výměna trolejového drátu, nosného lana a směrových lan TV včetně regulace TV. | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 19.07. | 07.08. | 19.7.-7.8. | 7: 13; 8: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PLZ 2024–2028 | 654230002
9 | 702 | V-017415/20 | Tábor - Bechyně: traťová + TV, Tábor: kolejově a napětově obvod místního nádraží pro trať Tábor - Bechyně Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "180N" (Tábor - Slapy CPS). | Oprava koleje v km v km 0,300-2,085; km 10,670-10,760 formou SVP a SVK s částečnou výměnou ŠL; TSO přejezdu P6293 v km 0,328, P6294 v km 0,591, P6296 v km 1,463 a P6297 v km 1,638. Úprava odvodnění,svařování, ASP, údržba žel. svršku + TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 21d | 09.08. | 29.08. | 9.-29.8. | 8: 21 | Oprava trati v úseku Malšice- Bechyně | 654190155
10 | 702 | V-015780/23 | Tábor - Bechyně: traťová + TV, Tábor: kolejově a napětově obvod místního nádraží pro trať Tábor - Bechyně Slapy: celá + TV, Malšice: celá + TV, Sudoměřice u Bechyně: celá + TV, Bechyně: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "180N" (Tábor - Slapy CPS). | TSO koleje v km 3,100-5,600 formou SVP a SVK, TSO žel. přejezdů P6299 v km 3,940 a P6301 v km 4,574. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 21d | 09.08. | 29.08. | 9.-29.8. | 8: 21 | Opravné práce v úseku Tábor - Bechyně | 654180099
703 - Horní Cerekev - Tábor
1 | 703 | V-017628/22 | Horní Cerekev - Pelhřimov: traťová bez TV, Horní Cerekev: záhl. směr Pelhřimov. Dobrá Voda u Pelhřimova: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X |  | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna kolejového roštu | ST Jihlava | BNO 5 | 3 | O | § | Ne | 20d | 04.04. | 23.04. | 4.-23.4. | 4: 20 | Oprava trati v úseku Horní Cerekev - Dobrá Voda u Pelhřimova | 639220001
2 | 703 | V-015918/23 | Obrataň - Chýnov: traťová bez TV, Chýnov: 1.,3 bez TV, Chýnov: záhl. a zhl. směr Obrataň. | ZP | T+S | [6 empty] | ND | [11 empty] | SVP v km 51,150-52,050 a SVK v km 51,150-52,230 s částečnou výměnou kolejového lože, TSO přejezdu P6386 v km 52,009. Zřízení odvodnění, svařování, strojní podbíjení. Údržba žel. svršku. TSO 3. SK v ŽST Chýnov. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 3 | O | § | Ne | 12d | 18.08. | 29.08. | 18.-29.8. | 8: 12 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Obrataň – Chýnov – 1. etapa | 654210076
704 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Benešov u Prahy
1 | 704 | V-017541/22 | Výh Nemanice I: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví směr Hluboká nad Vltavou-Zámostí Výh Nemanice I: 103.,1.,2 jen TV, v částech od děličů TV č. 8, 6, 7 Výh Nemanice I - Ševětín: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou-Zámostí: celá + TV, Odb Dobřejovice: celá + TV, Odb Dobřejovice - Chotýčany: 1.,2. + TV, Chotýčany: celá + TV, Ševětín: celá + TV, Ševětín - Dynín: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Po dobu výluky bude vypnuta TT Nemanice. Ve dnech 2.-9.5. v souběhu s výlukou "8N" v úseku Tábor - Planá 1.,2. TK (CPS - oprava parovodu) | SČ koleje v km 6,500-7,600 a 19,500-20,300; TSO výh. č. 7 a 8 v Hluboké-Zámostí a výh. č. 5 a 6 v Chotýčanech včetně přípojných polí, svařování, úprava UT BK, ověření sjízdnosti TV. Oprava výh. č. 18 a 19 v Ševětíně a č. 9 v Nemanicích. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 16d | 30.04. | 15.05. | 30.4.-15.5. | 4: 1; 5: 15 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Nemanice I - Hluboká nad Vltavou - Zámostí Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210061 654210091
2 | 704 | V-015845/23 | Výh Nemanice I: kolejově a napěťově záhlaví a zhlaví směr Hluboká nad Vltavou-Zámostí Výh Nemanice I: 103.,1.,2. jen TV, v částech od děličů TV č. 8, 6, 7 Výh Nemanice I - Hluboká nad Vltavou-Zámostí: traťová + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "16N" (opravné práce ST ČB). | Oprava mostů v km 4,833 a 6,664 (oprava nosné konstrukce a izolace). | SMT Plzeň | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 10d | 30.04. | 09.05. | 30.4.-9.5. | 4: 1; 5: 9 | Oprava mostu v km 4,833 v úseku Nemanice-Veselí nad Lužnicí Oprava mostu v km 6,664 v úseku Nemanice-Veselí nad Lužnicí | 654230042 654230043
3 | 704 | V-015868/23 | Planá nad Lužnicí - Tábor: 1.,2 + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "16N" (opravné práce Nemanice - Dynín) ND v úseku Č.Budějovice - Tábor | Celková oprava produktovodu v km cca 77,300 (parovod pro centrální rozvod tepla - CPS fa. C- ENERGY Planá s.r.o.). Oprava ocelových konstrukcí, potrubí, podpěrných konstrukcí, otryskání, PKO. | Objednavatel 10 | PLZ 10 | 5 | C | § | Ne | 8d | 02.05. | 09.05. | 2.-9.5. | 5: 8
4 | 704 | V-019983/21 | Tábor: 20.,22. bez TV, Tábor: 6.,8.,8a,16-40 jen TV, včetně TV v obvodu OŘOD západ |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 80 | Bude rozšířeno o vypnutí TV při dokončovacích pracích (v žádosti o ROV). Nutné posouzení vlakovým dynamikem. | Strojní čištění, částečná výměna svrškových komponentů, OVP, oprava GPK, doštěrkování, úprava stezek, regulace TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 12d | 03.07. | 14.07. | 3.-14.7. | 7: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
5 | 704 | V-019982/21 | Tábor: 42.,44. bez TV, zhl. v části od námezníku výh. č.112 k námezníku výh. č.121. Tábor: 26.-40. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | Nutné posouzení vlakovým dynamikem. | TSO výh. č. 112, 115 a 117 včetně přípojných polí (bez snášení) formou SVP, částečná výměna ŠL, výměna nebo navařování výh. součástí, drobného kolejiva a upevňovadel, oprava GPK, svařování, úprava stezek, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 8d | 22.07. | 29.07. | 22.-29.7. | 7: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
705 - Gmünd NŐ - České Budějovice os.n.; České Velenice - Veselí nad Lužnicí
1 | 705 | V-020803/21 | Jílovice - Borovany: traťová bez TV, Borovany: záhl. směr Jílovice. České Velenice st.hr. - Borovany: traťová jen TV, včetně spínacího vedení TV České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, včetně spínacího vedení TV v ŽST Borovany | ZP | T+S |  |  | LNT |  |  |  | ND | [5 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 50 | Souběh s "15N" (most v km 193,306 Borovany). | Výměna kolejového roštu se strojním čištěním v km 190,950-192,940, svařování, zřízení BK, oprava GPK, údržba TV a kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 24d | 06.04. | 29.04. | 6.-29.4. | 4: 24 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 705 | V-017492/22 | Borovany: záhl. a zhl. směr Jílovice. České Velenice st.hr. - Borovany: traťová jen TV, včetně spínacího vedení TV České Velenice: celá jen TV, Nové Hrady: celá jen TV, Jílovice: celá jen TV, Borovany: celá jen TV, včetně spínacího vedení TV v ŽST Borovany | ZP | T+S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Mostní konstrukce bude vyjmuta, v návaznosti bude spínací vedení TV po celou dobu výluky vypnuto a zajištěno a nelze napájet TV v úseku Č.Velenice st.hr.- Borovany. Souběh s "24N" (Jílovice - Borovany). | Oprava mostu v km 193,306 se snášením mostní konstrukce a celkovou výměnou žel. svršku, oprava ložisek a opěr mostu, odtah TV, ověření sjízdnosti TV. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 15d | 06.04. | 20.04. | 6.-20.4. | 4: 15 | Oprava mostu v km 193,306 žst. Borovany | 654220020
3 | 705 | V-006002/23 | Borovany: záhl. směr Jílovice. Borovany: celá jen TV, | ZP | S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "24N" (Jílovice - Borovany, 17.-21. den výluky). | Strojní čištění s výměnou kol. roštu v km 192,940-193,235, oprava GPK, svařování se zřízením BK, doplnění ŠL, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 5d | 22.04. | 26.04. | 22.-26.4. | 4: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
4 | 705 | V-019647/21 | České Budějovice seřaďovací nádraží: 150. bez TV, České Budějovice seřaďovací nádraží: 102b,104b,106b,106.,108.,110.,112.,114.,116.,118.,120.,122.,124.,126.,128.,130.,132.,148.,150.,152.,154. jen TV, včetně OV |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 | Z SK102,104 odjezd směr Nemanice přes napěťově vyloučený úsek TV. Nutné posouzení vlakovým dynamikem. | TSO koleje č.150 včetně úplné výměny žel. svršku (SVP+SVK) a kol. lože, svařování se zřízením BK, oprava GPK, doplnění kol. lože, úprava a doplnění stezky, vývoz/svoz materiálu, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 10d | 04.08. | 13.08. | 4.-13.8. | 8: 10 | Oprava kolejí a výhybek v žst. České Budějovice seřazovací nádraží | 654210079
5 | 705 | V-017420/20 | České Budějovice seřaďovací nádraží: zhl. v části od námezníku výh. č.219 k námezníku výh. č. 229, 228 a 226. obvod nákladového nádraží |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 80 |  | TSO výh. č. 226, 227, 228 a 229 včetně přípojných polí (bez snášení), výměna výh. součástí, navařování srdcovek, výměna upevňovadel, svařování, oprava GPK, úprava stezek, doplnění ŠL. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 12d | 11.08. | 22.08. | 11.-22.8. | 8: 12 | Oprava kolejí a výhybek v žst. České Budějovice seřazovací nádraží | 654210079
6 | 705 | V-025089/19 | České Budějovice seřaďovací nádraží: 101a,101.-116. jen TV, výh.: 136XA, 138, 141, 142, + jen TV 2.výtažná kolej |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 30 | 100 | 70 | Nutné posouzení vlakovým dynamikem. | TSO výh. č. 136XA, 138, 141, 142 + příp. polí (bez snášení - SVP, kompletní výměna ŠL, ojedinělá výměna výh. součástí), oprava GPK, svařování, úprava UT BK, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 13d | 28.08. | 09.09. | 28.8.-9.9. | 8: 4; 9: 9 | Oprava kolejí a výhybek v žst. České Budějovice seřazovací nádraží | 654210079
706 - Summerau - České Budějovice os.n.; Rybník - Lipno nad Vltavou
1 | 706 | V-017542/22 | Horní Dvořiště st.hr. - České Budějovice: traťová + TV, Horní Dvořiště: celá + TV, Rybník: celá + TV, Omlenice: celá + TV, Kaplice: celá + TV, Velešín: celá + TV, Holkov: celá + TV, Kamenný Újezd u Č. Budějovic: celá + TV, Včelná: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava žel. svršku - výměna podkladnic v km 70,050-70,600 a 73,500-77,100; SVK 3450 m, TSO výh. č. 10,11,12, TSO SK 1a,3a + TSO přejezdu P5566 v km 94,080 v ŽST Velešín. Údržbové práce na žel. svršku a TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 20d | 16.05. | 04.06. | 16.5.-4.6. | 5: 16; 6: 4 | Oprava trati v úseku Velešín – Č. Budějovice Výměna pražců a kolejnic v úseku Rybník – Velešín Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654190152 654210072 654210091
2 | 706 | V-015930/23 | Rybník - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, Rožmberk nad Vltavou: celá + TV, Loučovice: celá + TV, Lipno nad Vltavou: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "20N" H.Dvořiště - Č.Budějovice (opravné práce)+ souběh s "30N" Loučovice - Lipno ( investice SSZ). | TSO výhybky č.4 Loučovice, TSO 1.SK Vyšší Brod, SVP, SVK, zřízení BK, TSO výhybek 5,6 Vyšší Brod klášter. Oprava koleje v km 8,600-9,600. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 14d | 16.05. | 29.05. | 16.-29.5. | 5: 14 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
3 | 706 | V-001170/23 | Loučovice - Lipno nad Vltavou: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | + výměna SW JOP - DOZ Rybník (trať Rybník - Lipno) - 4 hod. se ZP v noční době. Uzavírka přejezdu P6134 v délce 5N (v souběhu s kolejovou výlukou). V částečném souběhu s "20N" (H. Dvořiště - Č.Budějovice) + "30N" (Rybník-V.Brod). | Výstavba nového PZS se závorami v km 20,530 (P6134) včetně rekonstrukce přejezdové konstrukce, zřízení přenosu informace o stavu PZS do JOP Rybník, výkop pro uložení kabelizace v nepřístupném úseku (délka 3 km). | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 5 | I | § | Ne | 30d | 16.05. | 14.06. | 16.5.-14.6. | 5: 16; 6: 14 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P6134 v km 20,530 na trati Rybník – Lipno nad Vltavou | 3273514800
4 | 706 | V-017495/22 | Rybník - Vyšší Brod klášter: traťová + TV, Rožmberk nad Vltavou: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "20N" (H.Dvořiště - Č.Budějovice) a "30N" Loučovice - Lipno (SSZ) | Oprava mostu v km 9,890 formou náhrady ocelové konstrukce novou betonovou, výměna kol. roštu, oprava GPK, svařování, úpravy TV. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 30d | 16.05. | 14.06. | 16.5.-14.6. | 5: 16; 6: 14 | Oprava mostu v km 9,890 na trati Rybník - Lipno | 654220024
5 | 706 | V-008422/23 | Napájecí stanice Lipno nad Vltavou Velešín - Horní Dvořiště st.hr.: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. Lipno nad Vltavou - Rybník: Jízdy vlaků elektrické trakce dle pokynů elektrodispečera. |  | T | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Nekonat výluky TV bránící jednostrannému napájení TV v úseku Velešín - H.Dvořiště st.hr. a Rybník - Vyšší Brod klášter. Výluka TT Lipno zahájena 16.12.2024. | Demontáž trakčního transformátoru v TT Lipno n.Vlt. a jeho převoz na plánovanou revizi do Plzně (TT Lipno mimo provoz). | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 80d | 01.01. | 21.03. | 1.1.-21.3. | 1: 31; 2: 28; 3: 21 | Údržba vlastními kapacitami u OŘ PLZ | 654200049
707 - Volary - České Budějovice os.n.; Černý Kříž - Nové Údolí; Strakonice - Volary
1 | 707 | V-021989/19 | Lipka - Kubova Huť: traťová + TV, Kubova Huť: záhl. směr Lipka. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "26N" (Lenora - Volary). ND Vimperk (Lipka) - Volary. Přejezdy bez vlivu na ND. Technologicky nelze provádět v roce 2024 ve výluce "75N" (most km 47,811). | TSO koleje v km 47,905-48,460 s výměnou kol. roštu se strojním čištěním, TSO přejezdů v km 48,028 (P1013) a 48,438 (P1014), svařování, zřízení nové BK, oprava GPK, doplnění štěrkového lože. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 9d | 21.05. | 29.05. | 21.-29.5. | 5: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 707 | V-006250/22 | Lenora - Volary: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "9N" (Lipka - K.Huť) | Oprava koleje v km 62,200-64,000; 67,150-68,950 - strojní čištění, SVP, SVK, oprava GPK, svařování a zřízení BK, výměna upevňovadel, doplnění a úprava ŠL, svoz výzisku. TSO přejezdů P1044 v km 68,489 a P1045 v km 68,837. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 26d | 28.04. | 23.05. | 28.4.-23.5. | 4: 3; 5: 23 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Lenora - Volary – I. etapa | 654190094
3 | 707 | V-016070/23 | Černý Kříž - Nové Údolí: traťová bez TV, Nové Údolí: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "25N" (Č.Kříž - N.Pec - H.Planá), přesun z roku 2023 | Oprava koleje formou úplné výměny žel. svršku v km 63,100-64,000 s výměnou kol. lože, strojní úprava GPK, zřízení BK, oprava odvodnění, svoz výzisku žel. svršku. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 15.09. | 29.09. | 15.-29.9. | 9: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST v obvodu OŘ Plzeň 2023/2024 | 654210043
4 | 707 | V-016068/23 | Černý Kříž - Nová Pec: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "15N" Černý Kříž - Nové Údolí, přesun z roku 2023 | Oprava koleje formou SVP, SVK se strojním čištěním v km 73,500-81,000 ve vyjmenovaných obloucích (1710 bm), zřízení nové BK vč. UT, strojní podbíjení, výměna KL, svoz výzisku (1. etapa opravných prací). | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 25d | 15.09. | 09.10. | 15.9.-9.10. | 9: 16; 10: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
5 | 707 | V-006700/22 | Černá v Pošumaví - Polná na Šumavě: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | změna termínu (výluka až po "25N" Černý Kříž - Nová Pec) | Oprava koleje v km 54,050-54,750 a 55,650-56,510 - SVP, SVK, výměna upevňovadel, oprava GPK včetně doplnění a úpravy ŠL, svařování, oprava BK, svoz výzisku z tratě. TSO výhybek č. 1, 5, 6 v nákladišti Polečnice. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 22d | 13.10. | 03.11. | 13.10.-3.11. | 10: 19; 11: 3 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Černá v Pošumaví – Polná na Šumavě | 654210051
708 - Číčenice - Volary; Číčenice - Týn nad Vltavou; Netolice - Dívčice
1 | 708 | V-015934/23 | Bavorov - Strunkovice nad Blanicí: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s "22N" (Strunkovice - Prachatice) + souběh s "30N" (Prachatice - Chroboly). | SVP a SVK v km 16,100-17,400, svařování kolejnic do BK vč. úpravy ÚT, doplnění a úprava štěrkového lože. TSO přejezdů P1441 v km 16,098, P1442 v km 16,441, P1443 v km 16,843, P1444 v km 17,103. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 22d | 22.05. | 12.06. | 22.5.-12.6. | 5: 10; 6: 12 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Bavorov - Prachatice | 654210083
2 | 708 | V-023796/19 | Strunkovice nad Blanicí - Prachatice: traťová bez TV, Husinec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "22N" (Strunkovice - Prachatice most v km 27,004) a "30N" (Prachatice - Chroboly most v km 28,514). | Oprava koleje v km 24,200-25,400 s výměnou kol. roštu a strojním čištěním ŠL, SVK (oba pasy) + SVP v km 20,600-20,900, svařování a zřízení BK, montáž kotev, oprava GPK, doplnění ŠL a úprava stezek, svoz výzisku žel. svršku. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 22d | 22.05. | 12.06. | 22.5.-12.6. | 5: 10; 6: 12 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Bavorov - Prachatice | 654210083
3 | 708 | V-017496/22 | Strunkovice nad Blanicí - Prachatice: traťová bez TV, Husinec: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "30N" (Prachatice - Chroboly). | Oprava ocelového mostu v km 27,004 - zesílení konstrukčních prvků, zřízení PKO, výměna mostnic, kolejnic, upevňovadel, oprava GPK v oblasti mostu. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 22d | 22.05. | 12.06. | 22.5.-12.6. | 5: 10; 6: 12 | Oprava mostů v km 27,004 a 28,514 na trati Číčenice – Volary | 654220023
4 | 708 | V-017497/22 | Prachatice - Chroboly: traťová bez TV, Prachatice lázně: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "22N" (Strunkovice - Prachatice). | Oprava mostu v km 28,514 - výměna stávající ocelové konstrukce náhradou za repasovanou, výměna kol. roštu, oprava GPK v oblasti mostu, svařování. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 30d | 14.05. | 12.06. | 14.5.-12.6. | 5: 18; 6: 12 | Oprava mostů v km 27,004 a 28,514 na trati Číčenice – Volary | 654220023
5 | 708 | V-006001/23 | Zbytiny - Volary: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "7N" (TSO výh. č. 3 v ŽST Volary). Přejezd P1484 není využíván pro ND. | TSO koleje v km 48,480-49,080 a 49,700-49,900, oprava přejezdu v km 48,617 (P1484), výměna ŠL, svařování, zřízení nové BK, osazení pražcových kotev, oprava GPK, doplnění ŠL a úprava stezek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 13d | 28.08. | 09.09. | 28.8.-9.9. | 8: 4; 9: 9 | Oprava trati v úseku Bavorov – Strunkovice a Zbytiny – Volary | 654200029
6 | 708 | V-005998/23 | Volary: záhl. směr Zbytiny. Volary: zhl. směr Zbytiny v části od hrotu jazyka výhybky č. 3 k námězníkům výhybek č. 3, 5 a 7a/b. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Nelze objíždět přes zhlaví směr Zbytiny. Přístup do/z depa zajištěn. Souběh s "13N" (Zbytiny - Volary). | TSO výh. č.3 (snesení a výměna) a celková výměna kol. roštu včetně znečištěného kol. lože v km 55,480-55,750, oprava GPK s doplněním kol. lože, svařování, zřízení BK, doplnění a úprava stezek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 7d | 03.09. | 09.09. | 3.-9.9. | 9: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
7 | 708 | V-015936/23 | Dívčice - Netolice: traťová bez TV, Netolice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO přejezdu P1558 v km 12,538 s výměnou nové přej. konstrukce (Rosehill Rail), výměna pražců, výměna kolejnic, zřízení BK přejezdu. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 4d | 12.09. | 15.09. | 12.-15.9. | 9: 4 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
709 - (České Budějovice seř.n.) - České Budějovice os.n. - Plzeň hl.n. os.n.
1 | 709 | V-017394/20 | Výh Nemanice II: záhl. a zhl. směr Hluboká nad Vltavou. Výh Nemanice II: celá jen TV, Výh Nemanice II - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Částečný souběh s "19N" (Číčenice - Protivín). ND Č.Budějovice - Protivín při souběhu výluk. | Strojní čištění koleje (3100m), SVK (2000m) vč. svařování, zřízení BK, OVP, TSO přejezdu v km 218,831 (P1131) a km 220,954 (P1132) s výměnou kol. roštu a přej. konstrukcí, oprava GPK a ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 16d | 11.09. | 26.09. | 11.-26.9. | 9: 16 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 709 | V-015906/23 | Zliv: celá + TV, Zliv - Dívčice: 1.,2. + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND v úseku Č.Budějovice - Protivín V čásečném souběhu s "16N" (Nemanice- Zliv) a "19N" (Číčenice - Protivín). | TSO části SK č. 1a, 2a v ŽST Zliv vč.TSO části 1., 2. TK Zliv - Dívčice v celkové délce cca 900 m (km 229,500-230,400). TSO přejezdu P1138 v km 230,280. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 9d | 11.09. | 19.09. | 11.-19.9. | 9: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
3 | 709 | V-005840/23 | Výh Nemanice II - Zliv: traťová + TV, Hluboká nad Vltavou: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "16N" (Nemanice - Zliv). | Souvislá výměna izolátorů TV, regulace TV po provedené výměně izolátorů. | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 9d | 11.09. | 19.09. | 11.-19.9. | 9: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PLZ 2024–2028 | 654230002
4 | 709 | V-017676/22 | Dívčice: 6. bez TV, Dívčice: 4.,6. jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 |  | TSO SK č. 6 (cca 570m) formou SVP+SVK, částečná výměna kol. lože, svařování, zřízení BK, oprava GPK, úprava posunových obvodů, ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 9d | 18.06. | 26.06. | 18.-26.6. | 6: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
5 | 709 | V-019965/21 | Číčenice: 1. bez TV, Číčenice: 1.-13. jen TV, | ZP | S |  |  | NVÚ |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Při navazujících pracích na obou zhlavích (strojní čištění, podbíjení) budou konány v přílehlých traťových úsecích denní výluky s ND v délce cca 7-8 hod (vliv na VR 709, 708). Tyto výluky budou využívány i pro údržbu. | TSO SK1 (cca 710m) formou strojního čištění, ojedinělá výměna kolejnic a upevňovadel, svařování, úprava UT BK, demontáž a zpětná montáž nástupiště u SK1 (352 m), ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 8d | 24.07. | 31.07. | 24.-31.7. | 7: 8 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
6 | 709 | V-003941/23 | Číčenice - Protivín: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Částečný souběh s "16N" (Nemanice - Zliv). ND Č.Budějovice - Protivín při souběhu výluk. | Oprava žel. svršku v km 246,880-249,115 - výměna kolejnic a pražců (strojem SND 80), strojní čištění kol. lože (2660 m), svařování, zřízení BK, oprava GPK, doplnění štěrkového lože, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 19d | 01.09. | 19.09. | 1.-19.9. | 9: 19 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Číčenice – Protivín | 654210066
7 | 709 | V-015829/23 | Číčenice - Protivín: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V souběhu s výlukou "19N" (opravné práce ST v úseku Číčenice - Protivín) Částečný souběh s "16N" (Nemanice - Zliv). ND Č.Budějovice - Protivín při souběhu výluk. | Souvislá výměna izolátorů TV, regulace TV po provedené výměně izolátorů. | SEE České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 9d | 01.09. | 09.09. | 1.-9.9. | 9: 9 | Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE OŘ PLZ 2024–2028 | 654230002
8 | 709 | V-004555/23 | Protivín: záhl. a zhl. směr Číčenice v části od návěstidla L ke hrotu jazyků výhybky č.7. Protivín: celá jen TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "19N" (Číčenice - Protivín). ND dopravců v úseku Číčenice - Ražice a Číčenice - Písek. | Strojní čištění v km 249,115-249,540 (záhl. směr Číčenice) s výměnou kol. roštu formou SVP+SVK, svařování, zřízení BK, oprava GPK, ověření sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 01.09. | 10.09. | 1.-10.9. | 9: 10 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Číčenice – Protivín | 654210066
9 | 709 | V-019778/21 | Ražice: celá jen TV, záhl. a zhl. směr Protivín v části od návěstidla L k návěstidlům S1 a S3 . | ZP | S |  |  | LNT |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "12N" (Ražice - výh. č. 7A, 8, 10) a "5N" (Ražice - TSO na záhlaví směr Putim). ND u Os a R z/do Plzně v úseku Protivín - Čejetice / Strakonice. | TSO výh. č.4 a 7B (kol.spojka) vč. přípojných polí bez snášení formou SVP, částečná výměna ŠL, výměna výh. součástí a kolejnic, navařování srdcovek, svařování, oprava GPK s doplněním ŠL, kontrola TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 7d | 21.05. | 27.05. | 21.-27.5. | 5: 7 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
10 | 709 | V-019780/21 | Ražice: zhl. směr Protivín v části od hrotu výhybky 7B k odj. návěstidlům S3, S5, S7. Ražice: lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "7N" (Ražice - výh.č. 4 a 7B). | TSO výh. č. 7A, 8 a 10 (bez snášení) vč. příp. polí v dl. 155 m formou SVP, částečná výměna ŠL, výměna výh. součástí a kolejnic, navařování srdcovek, svařování, oprava GPK s doplněním ŠL, kontrola TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 12d | 16.05. | 27.05. | 16.-27.5. | 5: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
11 | 709 | V-021659/21 | Ražice: záhl. a zhl. směr Putim v části od km 2,500 k námezníku výhybky č.1. Ražice: celá jen TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | V částečném souběhu s "7N" (Ražice - výh. č.4 a 7B). Při výluce nelze vést vlaky "R" z/do Plzně odklonem přes Putim, ND Protivín - Čejetice/Strakonice. | Oprava koleje v km 2,500-2,630 - výměna kol. roštu (SVP+SVK) a části kol. lože, svařování + zřízení BK, oprava GPK s doplněním ŠL, úprava stezek. Údržba výh. č.1 se strojním podbitím, kontrola TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 5 | O | § | Ne | 5d | 21.05. | 25.05. | 21.-25.5. | 5: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
12 | 709 | V-019960/21 | Ražice: zhl. směr Čejetice v části od hrotu výhybky č.15 k námezníku výhybky č.19. Ražice: lichá jen TV, |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 |  | TSO výh.č.15, 16 a 17 (bez snášení) vč. příp. polí v dl. 140m, formou SVP, částečná výměna ŠL, výměna výh. součástí a kolejnic, navařování srdcovek, svařování, oprava GPK s doplněním ŠL, kontrola TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 28.05. | 06.06. | 28.5.-6.6. | 5: 4; 6: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
13 | 709 | V-018265/22 | Nepomuk - Plzeň-Koterov: traťová + TV, Ždírec u Plzně: celá + TV, Blovice: celá + TV, Nezvěstice: 3,1,2,4,6a,6b,8a,8,8b,8c,10 bez TV, celá jen TV, Starý Plzenec: celá + TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Souvislá výměna kolejnic a pražců 320,900-322,500, čištění KL, oprava GPK, zřízení BK, BOTV. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 29.09. | 10.10. | 29.9.-10.10. | 9: 2; 10: 10 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
710 - Horažďovice předměstí - Klatovy; Janovice nad Úhlavou - Domažlice
1 | 710 | V-007061/23 | Velké Hydčice - Žichovice: traťová bez TV, Žichovice: záhl. a zhl. směr Velké Hydčice. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 10,100-12,500, svařování, výměna DVK. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 26d | 12.05. | 06.06. | 12.5.-6.6. | 5: 20; 6: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 710 | V-007066/23 | Hrádek u Sušice - Klatovy: traťová bez TV, Kolinec: celá bez TV, Nemilkov: celá bez TV, Běšiny: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 26,100-27,500 a km 41,000-43,000, zřízení BK, svařování, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 09.06. | 27.06. | 9.-27.6. | 6: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
711 - Plzeň hl.n. os.n. - Klatovy; Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín
1 | 711 | V-015937/23 | Přeštice - Švihov u Klatov: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | stavba "I/27 Přeštice, obchvat" | výstavba mostního objektu SO 222 | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | C | § | Ne | 122d | 01.03. | 30.06. | 1.3.-30.6. | 3: 31; 4: 30; 5: 31; 6: 30
2 | 711 | V-007047/23 | Přeštice - Klatovy: traťová + TV, Švihov u Klatov: celá + TV, Klatovy: celá jen TV, záhl. směr Švihov. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna kolejnic, ŠL km 49,500-51,000, svařování, oprava DVK, BOTV. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 15d | 16.06. | 30.06. | 16.-30.6. | 6: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
3 | 711 | V-017962/22 | Železná Ruda-Alžbětín - Špičák: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 2,291 (nad silnicí I/27) - výměna nosné konstrukce včetně nového uložení a sanace kamenného zdiva opěr. | SMT Plzeň | PLZ 9 | 6 | OS | § | Ne | 19d | 29.09. | 17.10. | 29.9.-17.10. | 9: 2; 10: 17 | Oprava mostu v km 2,291 v úseku Železná Ruda-Alžbětín – Špičák | 654220027
712 - Plzeň hl.n. os.n. - Furth im Wald; Nýřany - Heřmanova Huť
1 | 712 | V-015745/23 | Vejprnice: záhl. a zhl. směr Nýřany, v části od námezníku výhybky č. 9 k námezníku výhybky č. 7 a 8. Vejprnice: 2.,4.,6. bez TV, v části od námezníku výhybky č. 7 a 8 do km 117,400. | ZP | S | [6 empty] | ND | [5 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 40 | Úpravy kolejiště ŽST Vejprnice - následná úprava konfigurace kolejiště (snížení počtu staničních kolejí). Práce rozděleny na 2+2 dny (demontáž/montáž). | Demontáž určené části nýřanského zhlaví, demontáž části nástupišť směr Nýřany (u SK 2., 4.), montáž tří kusů zarážedel na nýřanském zhlaví. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 4d | 25.02. | 28.02. | 25.-28.2. | 2: 4 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | 5003720063
2 | 712 | V-015744/23 | Vejprnice: 1.,3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | V zákrytu výluky 1 den určený pro výstavbu provizorního přechodu přes kolej č. 1 k provizornímu nástupišti u staniční koleje č. 3. | Výstavba provizorního nástupiště u staniční koleje č. 3. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 3d | 17.03. | 19.03. | 17.-19.3. | 3: 3 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | 5003720063
3 | 712 | V-015746/23 | Nýřany: 3. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 |  | Demontáž části staniční koleje č. 3 (km 122,990 - 123,125), montáž dvou kusů zarážedel. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 3d | 24.03. | 26.03. | 24.-26.3. | 3: 3 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | 5003720063
4 | 712 | V-019018/21 | Plzeň hl.n.Nová Hospoda - Nýřany: traťová bez TV, Vejprnice: celá bez TV, Nýřany: záhl. a zhl. směr Vejprnice. část SK 1,2,3,4,5a,6,8,10 a 12 od nám. výh. č. 1,2,3,4,5,7 do km 123,125. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1.-7.7.2025 + 10.-16.12.2025 ZP VLEČKOVÉ KOLEJE VL. V2192 (bypass vl. k. mimo síť SŽ), provoz možný na nást. u SK 2 od Domažlic (bez objíždění), směr H.Huť trať v provozu (vč. prov. nástupiště u SK 10 v Nýřanech), el. provoz po ukončení (PLZ-NÝŘ). | Základy podpěr TV, snesení kol. roštu, rek. a novostavby mostů, zrušení přejezdů v km 117,850 (P599) a 122,022 (P602), zřízení žel. spodku, odvodnění, montáž kol. roštu, nové TV, na závěr etapy aktivace definitivního ZZ pro úsek Plzeň J.P. - Nýřany. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 169d | 01.07. | 16.12. | 1.7.-16.12. | 7: 31; 8: 31; 9: 30; 10: 31; 11: 30; 12: 16 | Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st.hranice SRN, 2. stavba, úsek Plzeň (mimo) - Nýřany - Chotěšov (mimo) | 5003720063
5 | 712 | V-007490/21 | Plzeň-Jižní Předměstí: 501. jen TV, ost. zař.: nástupištní hrana u SK 501.a část 501a staniční koleje, E9 dle příl. 2 SŘ |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 80 | PJ 50 km/h kolem pracovního místa (200 m). | Výstavba lešení pro dokončení fasády budovy a provedení dokončovacích prací na budově. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 60d | 16.06. | 14.08. | 16.6.-14.8. | 6: 15; 7: 31; 8: 14 | Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | 3273214901
714 - Rokycany - Nezvěstice; Pňovany - Bezdružice; Ejpovice - Radnice
1 | 714 | V-007068/23 | Příkosice - Nezvěstice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 22,100-24,000, zřízení BK, svařování, výměna DVK. | Objednavatel 9 | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 12.05. | 30.05. | 12.-30.5. | 5: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 714 | V-017964/22 | Ejpovice - Chrást u Plzně: traťová bez TV, Ejpovice: 4b bez TV, záhl. směr Chrást u Plzně. | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Oprava mostu v km 6,490 - provedení nových říms včetně hydroizolace kamenného mostu, sanace zdiva, změna polohy koleje na mostě a v navazujících úsecích včetně následné úpravy GPK. | SMT Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 31.07. | 29.08. | 31.7.-29.8. | 7: 1; 8: 29 | Oprava mostu v km 6,490 trati Ejpovice - Radnice | 654180264
3 | 714 | V-015869/23 | Chrást u Plzně - Radnice: traťová bez TV, Chrást u Plzně zastávka: celá bez TV, Stupno: celá bez TV, Radnice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, ŠL, zřízení BK v km 6,300-8,000 a v km 18,700-20,000, odstranění vegetace | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 31.07. | 29.08. | 31.7.-29.8. | 7: 1; 8: 29 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
4 | 714 | V-015870/23 | Cebiv - Bezdružice: traťová bez TV, Kokašice: celá bez TV, Bezdružice: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | výměna pražců a kolejnic, ŠL, žřízení BK v km 13,380-13,870; v km 19,100-19,850; v km 20,960-21,100; odstranění vegetace | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 14.04. | 13.05. | 14.4.-13.5. | 4: 17; 5: 13 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Pňovany - Bezdružice - I. etapa | 654180445
715 - Zdice - Protivín; Putim - Ražice; Zadní Třebaň - Lochovice
1 | 715 | V-007550/23 | Zadní Třebaň - Liteň: zab. zař.: SZZ. Liteň: zab. zař.: SZZ. Liteň - Hostomice pod Brdy: zab. zař.: SZZ. Hostomice pod Brdy: zab. zař.: SZZ. Hostomice pod Brdy - Lochovice: zab. zař.: SZZ. |  | T+S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 90 | Bez ZP. | Oprava ZZ v rozsahu 5x elektromagnetický zámek, 21 km kabelizace, 14x kolejový úsek. | SSZT Praha západ | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 10d | 01.04. | 10.04. | 1.-10.4. | 4: 10 | Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Liteň - Všeradice Oprava zabezpečení a výstroje trati v úseku Všeradice - Lochovice | 645200027 645200028
2 | 715 | V-007555/23 | Zdice: záhl. směr Lochovice. Zdice - Lochovice: traťová bez TV, Lochovice: záhl. směr Zdice. Lochovice: 1.,2.,2a bez TV, Lochovice: záhl. směr Jince. Lochovice - Jince: traťová bez TV, Jince: celá bez TV, Jince - Bratkovice: traťová bez TV, Bratkovice: celá bez TV, Bratkovice - Příbram: traťová bez TV, Příbram: celá bez TV, Příbram - Milín: traťová bez TV, Milín: celá bez TV, Milín - Tochovice: traťová bez TV, Tochovice: celá bez TV, Tochovice - Březnice Přední Poříčí: traťová bez TV, |  | T+S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Bude umožněna jízda do Lochovic ze směru od Hostomic pod Brdy. Výluka bude rozetapována, vlečka Milín se nebude obsluhovat 8xN. | Výměna kolejového roštu v délce 9km, čištění a doplnění ŠL, oprava BK a GPK v délce 10km, oprava odvodnění, oprava mostu v km 72,834, oprava propustků v km 56,738 a 57,803 vložením nové železobetonové trouby ve stávající ose. | ST Praha západ - jih | PHA 15 | 6 | O | § | Ne | 70d | 17.03. | 25.05. | 17.3.-25.5. | 3: 15; 4: 30; 5: 25 | Oprava trati v úseku Zdice - Příbram a oprava mostu v km 72,834 | 645200034
3 | 715 | V-001347/23 | Mirovice: 5. bez TV, |  | S | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 100 | 70 | Manipulační kolej - negeneruje dopravní opatření. | TSO výh. č. 4 (bez snášení) formou SVP, těžení ŠL, svařování, zřízení BK, oprava GPK. TSO 5.SK formou SVP (610 ks) s výměnou kol. lože, úprava ÚT BK, zřízení stezek, oprava GPK. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 01.08. | 15.08. | 1.-15.8. | 8: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
4 | 715 | V-001348/23 | Mirovice: 2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 70 | Negeneruje dopravní opatření. | TSO 2.SK formou úplné výměny žel. svršku 455 m (SVP 720 ks + SVK 900 m) a kol. lože, svařování, zřízení nové BK, oprava GPK, doplnění ŠL, úprava stezek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 12d | 18.08. | 29.08. | 18.-29.8. | 8: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
5 | 715 | V-001349/23 | Čimelice: 3. bez TV, |  | S |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | TSO 3.SK (cca 560m) formou úplné výměny žel. svršku (SVP, SVK, montáž v ose) s těžením ŠL, svařování, zřízení BK, oprava GPK, doplnění ŠL a úprava stezek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 16d | 06.10. | 21.10. | 6.-21.10. | 10: 16 | Oprava kolejí a výhybek v žst. Čimelice | 654210055
6 | 715 | V-005460/22 | Vráž u Písku: 2. bez TV, |  | S | [12 empty] | 5 | 5 | 30 | 100 | 50 | Negeneruje dopravní opatření. V částečném souběhu s "8N" (Čížová - výhybky). | TSO SK2, svařování, zřízení BK, výměna a doplnění štěrk. lože, oprava GPK, úprava stezek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 11d | 19.08. | 29.08. | 19.-29.8. | 8: 11 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
7 | 715 | V-015486/23 | Čížová: záhl. a zhl. směr Vráž u Písku. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "12N" (Čížová - výh. 1,2,3,4,5) | Rekonstrukce PZZ přejezdu v km 20,786 (P491), doplnění závor, rekonstrukce kol. roštu, zřízení odvodnění přejezdu, nová přejezdová konstrukce včetně rozšíření o chodníkovou úpravu, montáž závěrných zídek, svařování, oprava GPK. | SS západ - Plzeň | PLZ 10 | 6 | I | § | Ne | 10d | 18.08. | 27.08. | 18.-27.8. | 8: 10 | Zvýšení bezpečnosti na přejezdu P491 v km 20,786 na trati Zdice -Protivín | 3273514800
8 | 715 | V-001230/23 | Čížová: celá bez TV, | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ND Čimelice (Vráž) - Písek. | TSO výh. č.1, 2, 3, 4 a 5 (bez snášení) včetně přípojných polí formou SVP, výměna ŠL, výměna výh. součástí, oprava GPK s doplněním ŠL, svařování, úprava stezek. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 12d | 18.08. | 29.08. | 18.-29.8. | 8: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
9 | 715 | V-017671/22 | Putim - Protivín: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "10N" (Putim - Protivín - most v km 3,405). | TSO přejezdů v km 0,892 (P475), 1,277 (P476), 2,619 (P477) a 3,952 (P478) formou výměny kol. roštu a kol. lože, nové přej. konstrukce, svařování, oprava GPK, kontrola sjízdnosti TV. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 28.05. | 06.06. | 28.5.-6.6. | 5: 4; 6: 6 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
10 | 715 | V-017507/22 | Putim - Protivín: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "10N" (Putim - Protivín - přejezdy). | Oprava ocelového mostu v km 3,405 s výměnou mostnic, provedení PKO, oprava ložisek a spodní stavby, výměna kol. roštu, oprava GPK a svařování. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 10d | 28.05. | 06.06. | 28.5.-6.6. | 5: 4; 6: 6 | Oprava mostu v km 3,405 na trati Zdice - Protivín | 654220025
716 - Rožmitál pod Třemšínem - Březnice; Březnice - Strakonice; Nepomuk - Blatná
1 | 716 | V-017510/22 | Březnice - Bělčice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "15N" (Bělčice - Blatná - most v km 16,026). | Oprava mostu v km 1,335 - sanace klenby včetně zřízení nové izolace, výměna kol. roštu, oprava GPK, svařování, zřízení BK. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 02.07. | 16.07. | 2.-16.7. | 7: 15 | Oprava mostu v km 1,335 na trati Březnice - Strakonice | 654220021
2 | 716 | V-015938/23 | Březnice - Bělčice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "15N" (SMT most km 1,335 Březnice - Bělčice) | TSO koleje v km 2,700-3,100 a 6,100-6,500 formou SVP a SVK, svařování, zřízení BK, úpravy odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 02.07. | 16.07. | 2.-16.7. | 7: 15 | Oprava trati v úseku Březnice – Blatná | 654220035
3 | 716 | V-017511/22 | Bělčice - Blatná: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "15N" (Březnice - Bělčice - most v km 1,335). | Oprava ocelového mostu v km 16,026 - výměna mostnic, provedení PKO, ojedinělé zesílení konstrukce, výměna kol. roštu, oprava GPK s doplněním kol. lože, svařování a úprava UT BK. | SMT Plzeň | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 02.07. | 16.07. | 2.-16.7. | 7: 15 | Oprava mostu v km 16,026 na trati Březnice - Strakonice | 654220022
4 | 716 | V-005829/23 | Bělčice - Blatná: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "15N" (Bělčice - Blatná - most v km 16,026). Přejezd není využíván ND. | TSO koleje v km 16,050-16,850, oprava přejezdu v km 16,279 (P1332), částečná výměna ŠL, svařování, zřízení nové BK, osazení kotev, oprava GPK, doplnění ŠL, úprava stezek a odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 13d | 04.07. | 16.07. | 4.-16.7. | 7: 13 | Oprava trati v úseku Březnice – Blatná | 654220035
5 | 716 | V-006141/20 | Blatná - Sedlice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "25N" (Radomyšl - Strakonice). | TSO koleje v km 24,250-25,155 a km 28,870-29,550 formou SVP+SVK, částečná výměna ŠL, svařování, zřízení nové BK, osazení pražcových kotev, oprava GPK, doplnění ŠL, úprava stezek a odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 20d | 19.07. | 07.08. | 19.7.-7.8. | 7: 13; 8: 7 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Blatná – Sedlice II. etapa | 654210087
6 | 716 | V-017679/22 | Radomyšl - Strakonice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přejezdy bez vlivu na trasu ND. Souběh s "20N (Blatná - Sedlice). Mimo výluku na VR 702 v Milevsku (souběh výluk 5 dní dopravce ČD akceptován) | TSO koleje v km 43,600-45,200 včetně přejezdů v km 43,672 (P1391), 44,752 (P1393), 45,009 (P1394) formou SVP+SVK se strojním čištěním, zřizování nové BK, osazení pražcových kotev, oprava GPK, opravy odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 25d | 19.07. | 12.08. | 19.7.-12.8. | 7: 13; 8: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
7 | 716 | V-005830/23 | Kasejovice - Nepomuk: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Přejezd P1301 (účelová komunikace). | TSO koleje v km 21,100-21,650 včetně přejezdu v km 21,599 (P1301) a TSO v km 22,300-22,675 formou SVP+SVK, částečná výměna ŠL, svařování, zřízení nové BK, osazení pražcových kotev, oprava GPK, doplnění ŠL, úprava stezek, úprava odvodnění. | ST České Budějovice | PLZ 10 | 6 | O | § | Ne | 15d | 13.08. | 27.08. | 13.-27.8. | 8: 15 | Oprava trati v úseku Nepomuk – Blatná | 654220037
717 - Domažlice - Planá u Mariánských Lázní; Svojšín - Bor; Staňkov - Poběžovice
1 | 717 | V-007070/23 | Domažlice odb.v.401 - Poběžovice: traťová bez TV, Klenčí pod Čerchovem: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic, ŠL, zřízení BK v km 6,300-8,000 a 18,700-20,000, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 26d | 08.09. | 03.10. | 8.9.-3.10. | 9: 23; 10: 3 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 717 | V-015771/23 | Klenčí pod Čerchovem - Poběžovice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Rekonstrukce mostu v km 20,691 - výměna nosné konstrukce a provedení sanace spodní stavby, rekonstrukce žel. svršku, úprava žel. spodku a GPK, úprava kabelových tras. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 40d | 08.09. | 17.10. | 8.9.-17.10. | 9: 23; 10: 17 | Rekonstrukce mostu v km 20,691 na trati Domažlice – Planá u M.L. | 3273214993
3 | 717 | V-007074/23 | Poběžovice - Bělá nad Radbuzou: traťová bez TV, Hostouň: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 27,400-28,300 a 30,000-32,000, svařování, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 12d | 20.10. | 31.10. | 20.-31.10. | 10: 12 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
4 | 717 | V-015871/23 | Bělá nad Radbuzou - Bor: traťová bez TV, Třemešné pod Přimdou: celá bez TV, Stráž u Tachova: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců, ŠL a kolejnic v km 38,500-39,220; v km 49,780-50,610; v km 50,950-52,300, zřízení BK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 07.04. | 06.05. | 7.4.-6.5. | 4: 24; 5: 6 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Bělá - Bor III. etapa | 654190167
5 | 717 | V-015873/23 | Bor - Tachov: traťová bez TV, Staré Sedliště: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců, ŠL a kolejnic v km 64,800-66,430; oprava přejezdu v km 65,275 (P762), zřízení BK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 30d | 23.06. | 22.07. | 23.6.-22.7. | 6: 8; 7: 22 | Výměna pražců a kolejnic v úseku Bor - Tachov | 654190073
6 | 717 | V-015875/23 | Staňkov bývalá Odb Vránov - Poběžovice: traťová bez TV, Horšovský Týn: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců a kolejnic v km 3,700-4,800, oprava GPK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 19d | 12.05. | 30.05. | 12.-30.5. | 5: 19 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
719 - Plzeň hl.n. os.n. - Žatec-Velichov
1 | 719 | V-018261/22 | Třemošná u Plzně: 1. bez TV, |  | S | [12 empty] | 20 | 10 | 60 | 100 | 40 | Pro os.vlaky jedno nástupiště u SK2. | Výměna pražců, kolejnic a kol. lože, oprava nástupiště v km 10,232-10,368 (136 m). | ST Plzeň | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 15d | 02.07. | 16.07. | 2.-16.7. | 7: 15 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
2 | 719 | V-015874/23 | Plasy - Žihle: traťová bez TV, Plasy: celá bez TV, Mladotice: celá bez TV, Žihle: celá bez TV, | ZP | T+S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna pražců, ŠL a kolejnic v km 38,200-38,740; 36,000-36,450; v km 36,800-37,450; 40,030-40,430; v km 147,300-147,600; oprava nástupišť v ŽST Mladotice a Žihle, oprava PZZ km 147,218 (P1691), zřízení BK, odstranění vegetace. | ST Plzeň | PLZ 9 | 6 | O | § | Ne | 60d | 02.07. | 30.08. | 2.7.-30.8. | 7: 30; 8: 30 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
3 | 719 | V-018263/22 | Plasy: 1.,2.,3 bez TV, záhl. a zhl. směr Mladotice. | ZP | S |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | Souběh s "120N" (Plasy - Mladotice). | Výměna pražců a kol. lože v km 32,570-32,830, oprava nástupiště. | ST Plzeň | PLZ 9 | 8 | O | § | Ne | 20d | 11.08. | 30.08. | 11.-30.8. | 8: 20 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ PLZ 2024–2026 | 654210091
4 | 719 | V-023117/20 | Plasy - Mladotice: traťová bez TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Výměna ocelových nosných konstrukcí mostů v km 35,826 a 37,480, úprava průjezdného průřezu v tunelu " Malý Plaský" v km 35,661-35,793. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 8 | I | § | Ne | 120d | 02.07. | 29.10. | 2.7.-29.10. | 7: 30; 8: 31; 9: 30; 10: 29 | Rekonstrukce mostů v km 35,826 a 37,480 trati Plzeň - Žatec | 3273214901
720 - (Plzeň hl.n. seř.n.) - Plzeň hl.n. os.n. - Cheb
1 | 720 | V-007491/21 | Plzeň-Jižní Předměstí: 512. jen TV, a část 512a staniční koleje, E20 dle příl. 2 SŘ |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 | PJ 50 km/h kolem pracovního místa (200m, 17.6.-30.9.) | Výstavba lešení pro dokončení fasády budovy a provedení dokončovacích prací na budově. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 12 | 17.06. | 17.06. | 17.6. | [12 empty] | Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | 3273214901 | bar: 6
2 | 720 | V-007493/21 | Plzeň-Jižní Předměstí: 512. jen TV, a část 512a staniční koleje, E20 dle příl. 2 SŘ |  | S |  |  | NVÚ | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 80 |  | Demontáž lešení po dokončení fasády budovy. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | D | 12 | 30.09. | 30.09. | 30.9. | [12 empty] | Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Plzeň-Jižní Předměstí | 3273214901 | bar: 9
3 | 720 | V-004001/23 | Cheb - Schirnding: traťová jen TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |  | Údržba průjezdného průřezu (kácení stromů). | ST Karlovy Vary | UNL 11 | 8 | O |  | D | 5x7h | 15.12. | 19.12. | 15.-19.12. | 12: 5 | Údržba, opravy a odstraňování závad u ST OŘ UNL 2024 - 2025 | 650220013
4 | 720 | V-015307/23 | Chodová Planá - Mariánské Lázně: traťová + TV, | ZP | T |  |  |  |  | X |  | ND |  |  | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  | Zvýšení stability svahu náspu. | SS západ - Plzeň | PLZ 9 | 6 | I | § | Ne | 120d | 03.03. | 30.06. | 3.3.-30.6. | 3: 29; 4: 30; 5: 31; 6: 30 | Rekonstrukce vybraných lokalit železničního spodku v úseku Pňovany – Mariánské Lázně trati Plzeň – Cheb | 3273214901

## Seznam zkratek
Seznam zkratek:
Záhlaví:
VR | Výlukové rameno
ROV | Rozkaz o výluce
OVDP | Omezení váhy, délky, profilu
LNT | Lokomotivy nezávislé trakce
NVÚ | Napěťově vyloučený úsek
PVNJŘ | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
VNJŘ | Výlukový jízdní řád
ND | Náhradní doprava
ZČPT | Změna časové polohy trasy
ODOD | Odhadovaný denní objem dopravy
KD | Kapacita dráhy
Data:
X | U dvoustavových hodnot ano/ne znamená ano (prázdná buňka znamená ne)
T | Traťová kolej
S | Staniční kolej
L | Lokomotivy nezávislé trakce
N | Napěťově vyloučený úsek
P | Požadavek o výlukový nákresný jízdní řád
V | Výlukový jízdní řád
RPV | Roční plán výluk
C | Cizí právní subjekt
H | Havarijní stav
I | Investice
IB | Investice bez stavebního povolení
O | Opravné práce
OS | Opravné práce se stavebním povolením
N | Noční výluka
D | Denní výluka
Ne | Nepřetržitá výluka
Stav vůči RPV
Z | Změna od RPV
N | Nad RPV